PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40700/491814

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

(toliau – Klientas), ir

Lietuvos energetikos institutas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 111955219, PVM mokėtojo kodas LT119552113, registruotos buveinės adresas Breslaujos g. 3, LT- 44403, Kaunas Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Sigito Rimkevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau –  Paslaugų teikėjas),

Klientas  ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė   šią paslaugų  sutartį (toliau – Sutartis).

- BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti Klientui studijos „Elektros energijos kokybės – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) elektros skirstomajame tinkle tyrimas“ atlikimo paslaugas (toliau – Paslaugos/studijos), o Klientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

- PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA

  - Pagal šią Sutartį Klientui teikiamos Paslaugos, aprašytos Techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugų apimtis: teikiama viena, Techninės specifikacijos ir susijusių teisės aktų nuostatas ir standartus atitinkanti studija, kurios apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje.

  - Bendra Paslaugų kaina sudaro 59283,95 EUR (penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 95 ct), įskaitant PVM. Bendrą Paslaugų kainą sudaro:

    - Paslaugų kaina 48 995,00 EUR (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 00 ct), neįskaitant PVM;

    - Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - 10288,95 EUR (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 95 ct).

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

  - Klientas moka Paslaugų teikėjui už Paslaugas Sutarties SD priede Nr.2 nurodytą Paslaugų kainą Sutarties SD nurodyta tvarka. Paslaugų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti pridedamą Techninę specifikaciją ir (ar) kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Paslaugoms.

  - Paslaugų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Akto pasirašymo dienos. Tačiau tai neapriboja Kliento teisės reikalauti nuostolių atlyginimo ar (ir) teikti pretenzijų Paslaugų teikėjui dėl paslėptų Paslaugų trūkumų, kurie paaiškėjo po Paslaugų perdavimo momento ar tik pradėjus faktiškai įgyvendinti Paslaugų rezultatą (studijas).

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Klientui pateikiama bet kokia Paslaugų teikėjo rengta dokumentacija) laikomas neatitikimas teisės aktų ir Techninės specifikacijos reikalavimams arba (ir) toks rezultatas, kuris neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; 2) neaiški, nevieninga dokumento, struktūra; 3) nepateikti visi atsakymai į iškeltus klausimus; 4) neatsižvelgta į pateiktas pastabas; 5) dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti, trūkumai, kurie sumažintų perkamo objekto vertę arba naudą Klientui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Paslaugų teikėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

  - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per SD 3.4 punkte nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, moka Klientui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

  - Kiekvienas Paslaugų etapas turi būti vizualiai pristatytas Klientui Techninės specifikacijos 5.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

- PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKĖJUS), JUNGTINĖ VEIKLA

  - Sutartis iš Paslaugų teikėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.

  - Kai Paslaugų teikėjas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Paslaugų teikėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

  - Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subteikėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Paslaugų teikėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subteikėjai: TAIP.

4.3.1. Subteikėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis pateikiami Sutarties priede Nr.5.

  - Paslaugų teikėjo pasitelktiems Subteikėjams yra suteikiama galimybė prašyti Kliento tiesiogiai atsiskaityti su jais.

  - Subteikėjas, norintis pasinaudoti Sutarties SD 4.4. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Klientui kartu su Paslaugų teikėjo patvirtinimu, kad Subteikėjas tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Paslaugų teikėjas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su Subteikėjų.

  - Klientas, išnagrinėjęs Subteikėjo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Paslaugų teikėjui ir Subteikėjui per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.

  - Jei Klientas priima sprendimą tenkinti Subteikėjo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir Subteikėjo, kaip nurodoma Sutarties BD, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 3.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie Sutarties SD 4.4. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subteikėjui.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI, PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 6.2 ir 6.3 punktuose nustatytais terminais ir tvarka.

  - Galutinė studija  „Elektros energijos kokybės – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO) elektros skirstomajame tinkle tyrimas“, visiškai atitinkanti Techninės specifikacijos reikalavimus (toliau – Galutinė studija) perduodama Klientui, Šalims pasirašant Aktą. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir Galutinė studija priimta, tik Šalims pasirašius Aktą. Galutinė studija, įskaitant Akto pasirašymą, turi būti perduota Klientui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Paslaugų teikimo vieta ir tvarka nurodyta Techninėje specifikacijoje.

  - Kiekvienas etapas laikomas užfiksuotu, tik gavus rašytinį Kliento patvirtinimą. Derinimų skaičius neribojamas, bet tai nepratęsia Techninėje specifikacijoje nustatytų terminų. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į Kliento pastabas ir per Kliento nurodytą terminą panaikinti trūkumus.

  - Nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas, per kurį Klientas turi patvirtinti etapo tinkamumą arba priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Aktą) arba raštu informuoti Paslaugų teikėją apie trūkumus.

  - Už vėlavimą suteikti Paslaugas per Sutarties SD 5.1 ir 5.2. punkte nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, moka 0,05% nuo vėluojamų suteikti Paslaugų kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) EUR už vieną vėlavimo laikotarpį).

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

  - Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

- SPECIALIOS SĄLYGOS

## Paslaugų teikėjas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Klientą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

## Klientas, suteikęs Paslaugų teikėjui Sutarties SD 8.1 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Paslaugų teikėjui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Paslaugų teikėjui mokėtiną atlyginimą Paslaugų teikėjo grąžintinos paskolos sumos dydžiu.

## Sutarties SD 8.1. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Kliento pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Paslaugų teikėjo patikimumo ir finansinės padėties, Kliento galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Kliento atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

- PRIEDAI

  - Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

  - Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

    - Priedas Nr.1 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 1  lapas;

    - Priedas Nr. 2  Paslaugų apimtys ir įkainiai, 1 lapas;

    - Priedas Nr. 3 Trišalės sutarties projektas, 4 lapai;

    - Priedas Nr. 4 - Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjo skiriamų specialistų sąrašas, 1 lapas;

    - Priedas Nr. 5 - Subtiekėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis,1 lapas.

- ŠALIŲ REKVIZITAI

| Paslaugų teikėjas Lietuvos energetikos institutas Adresas Breslaujos g. 3, LT-44403, Kaunas Įmonės kodas: 111955219 PVM kodas: LT 119552113 | Klientas AB „Energijos skirstymo operatorius“ Adresas Aguonų g. 24, Vilnius Įmonės kodas: 304151376 PVM kodas: LT100009860612 |
| --- | --- |