## Pagrindinės vykdymo sąlygos
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
| Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  | 0,4 - 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo Projektavimo ir projektų vykdymo Priežiūros Paslaugos suteikimo darbai6
|  |  |  | Projektavimo Paslaugos, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 50 000,00 Eur | Projektavimo Paslaugos, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 50 000,00 iki 100 000,00 Eur | Projektavimo Paslaugos, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 100 000,00 iki 750 000,00 Eur | Projektavimo Paslaugos, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 750 000,00 iki 2 500 000,00 Eur | Projektavimo Paslaugos, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 2 500 000,00 iki 5 000 000,00 Eur
|  | Stulpelio Nr.: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1. | Užsakymo terminas | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo)1 | 70 (63)7 k. d. | 85 (76)7 k. d. | 113 (102)7 k. d. | 135 (122)7 k. d. | 175 (158)7 k. d.
| 2. | Pirminių sprendinių derinimas | Pirminių sprendinių pagal pateiktą projektavimo techninę užduotį arba prijungimo/prisijungimo sąlygas pateikimas derinimui (Paslaugų teikėjo terminas) | 2 d. d.
| 3. |  | Pirminių sprendinių vertinimas ir derinimas / tvirtinimas (Kliento terminas) | 5 d. d.
| 4. | Pirminio pilno projekto derinimas | Pirminio pilno projekto vertinimas ir derinimas / tvirtinimas (Kliento terminas) | 5 d. d.
| 5. |  | Apsaugos zonos (teritorijos) įregistravimas (Paslaugų teikėjo terminas) | 5 d. d.
| 6. |  | Galutinio projekto patvirtinimas (Kliento terminas) | 3 d. d.
| 7. | Trūkumų pašalinimas | Projektavimo rezultato trūkumų pašalinimas (Paslaugų teikėjo terminas), k. d. | 10 k. d.
| 8. | Projektavimo darbų suderinimas ir patvirtinimas | Atliktų Projektavimo darbų suderinimas ir patvirtinimas, 7 d. d., iš kurių d. d. sudaro: | 7 d. d.
| 9.1. |  | Atliktų Projektavimo darbų akto ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumento pateikimas (Paslaugų teikėjo terminas) | 3 d. d.
| 9.2. |  | Atliktų Projektavimo darbų akto ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumento pasirašymas (Kliento terminas) | 2 d. d.
| 9.3. |  | PVM sąskaitos - faktūros pateikimas (Paslaugų teikėjo terminas) | 2 d. d.
| 10. | Įkainių taikymas | Kai Projektavimas atliekamas besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje2 | Paslaugų įkainiai + 10%
| 11. |  | Kai Projektavimas atliekamas nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje2 | Paslaugų įkainiai + 20%
| 12. | Nuobaudos | Pakartotinis Projektavimo rezultato grąžinimas taisymui3 | 100 Eur už kiekvieną atvejį bei Kliento tiesioginių nuostolių padengimas, kiek jų nepadengia mokėtina bauda
| 13. |  | Atsisakymas vykdyti Užsakymą4 | 1 000 Eur
| 14. |  | Vėlavimas pradėti vykdyti Užsakymą (per 5 d. d. nuo Užsakymo pateikimo) | 1 000 Eur
| 15. |  | Nepateiktas Projektavimo rezultatas per Užsakyme ir/ar Sutartyje nustatytą terminą | 0,05% nuo Užsakyme numatytos Projektavimo ar Paslaugų kainos, bet ne mažiau kaip 15,00 Eur už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo vertės
| 16. | Bendrosios nuostatos | Projektavimo Paslaugos korekcija dėl Kliento kaltės arba Kliento iniciatyva (nuo Užsakymo pateikimo dienos) | 30 k. d.
Lentelės išaiškinimai
| 1 | Priede numatyta terminų detalizacija yra informacinio pobūdžio, skirta Paslaugų teikėjui orientuotis į atskirų veiksmų atlikimą, siekiant užtikrinti galutinį Projektavimo rezultatą numatytais terminais (žr. 1 eilutę)
| 2 | Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas įpareigotas atlikti Paslaugas besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Paslaugas atitinkamose teritorijose Paslaugų teikėjui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Paslaugų teikėjo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).
| 3 | Jei Klientui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas sumoka Klientui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Kliento dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Jeigu Klientas po antro karto Projektavimo rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu – bauda neskaičiuojama. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis), jei Klientas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Klientui vertinti.
| 4 | Paslaugų teikėjas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Paslaugas Užsakyme nurodytais terminais, ar vykdyti Užsakyme nurodytas Paslaugas už Sutarties priede „Projektavimo paslaugų įkainiai“ numatytus Paslaugų įkainius, Klientui pareikalavus, moka Klientui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas teikiamas Sutarties objekto teritorijoje, ar Sutarties gretutinėje teritorijoje, ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo nepriėmimo ar neįvykdymo Kliento patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma: 1. Jei Paslaugų teikėjas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Paslaugoms, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą; 2. Jei Paslaugų teikėjas nepradeda Užsakyme Paslaugų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Paslaugoms suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų Paslaugų atlikimo terminą; 3. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Paslaugų teikėjas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos.
| 5 | Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti Projektavimo Paslaugas visoje 0,4 – 10 kV tinklo apimtyje, jeigu dėl naujų vartotojų prijungimo reikalinga atlikti Projektavimo Paslaugas tiek transformatorių pastotėse, tiek skirstomuosiuose punktuose. Projektavimo Paslaugų apimtis transformatorių pastotėse ar skirstomuosiuose punktuose negali viršyti 50% konkretaus užsakymo sąmatinės vertės
| 6 | Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti Projektavimo Paslaugas visoje 0,4 – 10 kV tinklo apimtyje, jeigu dėl elektros tinklo rekonstrukcijos reikalinga atlikti Projektavimo Paslaugas tiek transformatorių pastotėse, tiek skirstomuosiuose punktuose. Projektavimo Paslaugų apimtis transformatorių pastotėse ar skirstomuosiuose punktuose negali viršyti 50% konkretaus užsakymo sąmatinės vertės.
| 7 | Terminas skliausteliuose- sutrumpintas paslaugų atlikimo terminas. Tuo atveju, jei paslaugos būtų suteiktos per sutrumpintą paslaugų atlikimo terminą, atsiskaitymui už suteiktas projektavimo paslaugas būtų taikomi atskiri įkainiai su 10% premija, numatyti Sutarties priede paslaugų įkainių lentelėje.
Terminų prailginimo / sutrumpinimo sąlygos
| 1 | Projektavimo paslaugų pratęsimo priežastys ir terminai nurodyti Sutarties priede.