SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1148 2024-10-30

2025-08-27

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Fegda“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-10-30 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1148 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Fegda“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu nustatyta techninio darbo projekto Konstrukcijų dalies A laidos ir Techninėse specifikacijose nurodomų mineralinių medžiagų neatitikimai. Pagal patikslintą B laidą nuspręstą pritarti techninio darbo projekto konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščių patikslinimams pagal techninių specifikacijų reikalavimus naudojant 0/45 frakcijos nesurištą mineralinių medžiagų mišinį bei mineralinių medžiagų mišinio skaldelę frakcija 11/16, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 15 795,06  Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu, dėl aukščiau minėtos priežasties, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 17 655,46 Eur Eur be PVM;

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) neatliekamų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d.,  sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 19 112,02 Eur (devyniolika tūkstančių vienas šimtas dvylika eurų, 02 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 15 795,06 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 06 ct )

  - 21 proc. PVM yra 3 316,96 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai šešiolika eurų, 96 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra  21 363,11 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 11 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 17 655,46 Eur (septyniolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 46 ct).

  - 21 proc. PVM yra  3 707,65 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai, 65 ct).

- Šalys susitaria nekeisti Sutarties 12 punkte numatytos Sutarties vertės bei Sutarties 13 punkte numatytos papildomos sumos.

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina pamažėja  2 251,08  Eur (su PVM) suma.

- ​​Šalys​ susitaria, kad dėl papildomų darbų ​nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.​

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

11.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

| Užsakovas: AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | Rangovas: UAB „Fegda“ Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, Įmonės kodas 110801759 PVM kodas LT108017515 El. paštas info@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |