## Lapas1 (2)
Kiekių žiniaraštis Nr. 1
Objektas: | Lauko g. (Nr. Bal-2) Baltrušių k., Barzdų sen., Šakių r.sav. kapitalinio remonto projektavimas ir darbai
Sąmata: | Papildomi darbai
Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | PVM dydis % | Vieneto įkainis, Eur | Bendra planuojama kaina, Eur (be PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0.14 | 21 | 7567.67 | 1059.47
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0.099 | 21 | 924.07 | 91.48
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 1.001 | 21 | 499.3 | 499.8
6.3. | Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m) | m2 | 186 | 21 | 5.52 | 1026.72
6.4. | Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2 | m2 | 186 | 21 | 2.47 | 459.42
4.6 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0.45 | 21 | 2757.12 | 1240.7
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0.26 | 21 | 5258.92 | 1367.32
5.1.12. | 5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 1.33 | 21 | 1149.43 | 1528.74
5.1.13. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti | 100 m2 | 13.3 | 21 | 282.84 | 3761.77
4.10 | 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.) įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis) | 100 m2 | 1.925 | 21 | 1038.64 | 1999.38
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 0.23 | 21 | 420.86 | 96.8
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 0.228 | 21 | 170.95 | 38.98
Nenumatyti darbai
| Smėlio-žvirgždo 0/16 mišinio įrengimas nuovažų suvedimui rankiniu būdu. | m3 | 11.575 | 21 | 35.75 | 413.81
[5 empty] | Viso suma be PVM | 13584.39
1.3 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai** | 100 m3 | 0 | 21 | 912.53 | 0
1.4 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas** | m | 0 | 21 | 3.2 | 0
1.1 | Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas** | 100 m2 | 0 | 21 | 304.18 | 0
1.5 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas** | m | 0 | 21 | 3.16 | 0
1.6 | Grindinio iš akmenų išardymas mechanizuotai | m3 | 0 | 21 | 26.76 | 0
1.7 | Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 0 | 21 | 13.43 | 0
1.8 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas | t | 0 | 21 | 4.38 | 0
1.9 | Dangos valymas mechaniniu būdu | m2 | 0 | 21 | 0.26 | 0
1.10 | Frezuoto asfalto transportavimas | t | 0 | 21 | 25.11 | 0
2. Žemės darbai
2.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas darbas sąvartoje | 1000 m3 | 0 | 21 | 7567.67 | 0
2.2 | Grunto kasimas rankinius būdu | m3 | 0 | 21 | 26.85 | 0
2.3 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100 m2 | 0 | 21 | 420.86 | 0
2.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | 0 | 21 | 170.95 | 0
2.5 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0 | 21 | 924.07 | 0
2.6 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 1000 m2 | 0 | 21 | 1924.03 | 0
3. Inžineriniai tinklai
3.1 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm | vnt. | 0 | 21 | 51.75 | 0
3.2 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 cm | vnt. | 0 | 21 | 65.5 | 0
3.3 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm iki 50 cm | vnt. | 0 | 21 | 31.97 | 0
3.4 | Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 0 | 21 | 15.53 | 0
3.5.2. | liukai su 40 t apkrova | vnt. | 0 | 21 | 253.74 | 0
3.6 | Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m | vnt. | 0 | 21 | 507.95 | 0
3.7 | Vandens surinkimo trapų įrengimas (bortiniai) (Trapas su grotelėmis Užsakovo) | vnt. | 0 | 21 | 51.66 | 0
3.8 | Vandens surikimo trapų įrengimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Užsakovo) | vnt. | 0 | 21 | 51.66 | 0
3.9 | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai) | vnt. | 0 | 21 | 435.96 | 0
3.10 | Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas ir ketinio dangčio pastatymas | vnt. | 0 | 21 | 204.68 | 0
3.11 | Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas | m | 0 | 21 | 157.12 | 0
3.12 | Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas | m | 0 | 21 | 33.91 | 0
3.13 | Betoninių (teleskopinių) vandens nuvedimo latako TL -110 (arba lygiaverčio) įrengimas | m | 0 | 21 | 32.75 | 0
3.14 | Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm) | m | 0 | 21 | 29.06 | 0
3.15 | Kapų reguliavimas ir paaukštinimas iki 10 cm | vnt. | 0 | 21 | 22.06 | 0
3.16 | Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm | 100 m | 0 | 21 | 5001.07 | 0
3.17 | Drenažo vamzdžio d100 įrengimas | m | 0 | 21 | 25.32 | 0
3.18 | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 0 | 21 | 1367.71 | 0
3.19 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 0 | 21 | 1698.62 | 0
3.20 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 0 | 21 | 3305.31 | 0
3.21 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm | m | 0 | 21 | 50.38 | 0
3.22 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm | m | 0 | 21 | 83.43 | 0
3.23 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm | m | 0 | 21 | 161.06 | 0
3.24 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm | m3 | 0 | 21 | 682.35 | 0
3.25 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm | m3 | 0 | 21 | 832.32 | 0
3.26 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 800 mm | m3 | 0 | 21 | 161.69 | 0
3.27 | Paviršinio vandens PE nuleistuvo PN-42 (Dangčio skersmuo: Ø 630 mm, Korpuso skersmuo: Ø 780 mm, Aukštis: 1350 mm. Išorinis vamzdžio skersmuo: Ø 630 mm) įrengimas | vnt. | 0 | 21 | 108.45 | 0
3.28 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas | m | 0 | 21 | 12.17 | 0
3.29 | Kabelių apsauga gaubtais d110 | m | 0 | 21 | 59.65 | 0
3.30 | Gofruoto vamzdžio klojimas kabelių apsaugai d100 | m | 0 | 21 | 4.45 | 0
4. Pagrindų įrengimas
4.1 | Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu | 100 m2 | 0 | 21 | 499.3 | 0
4.2 | Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32 įrengimas | 100 m3 | 0 | 21 | 3203.06 | 0
4.3 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 0 | 21 | 5258.92 | 0
4.4 | Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (žvyras 0/32 fr., 5 cm) | m2 | 0 | 21 | 3.27 | 0
4.5 | Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant medžiagų | m2 | 0 | 21 | 0.66 | 0
4.6 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas | 100 m3 | 0 | 21 | 2757.12 | 0
4.7 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų fr. 0/16 įrengimas | 100 m3 | 0 | 21 | 1349.5 | 0
4.8 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45 frakcijos dolomitinės skaldos | 100 m3 | 0 | 21 | 5203.04 | 0
4.9 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32 | 100 m3 | 0 | 21 | 2517.17 | 0
4.10 | 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos (80 proc.) įrengimas fr 16/32 (pridedant 20 proc. juodžemį su žolės sėklomis) | 100 m2 | 0 | 21 | 1038.64 | 0
4.11 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 0 | 21 | 28.48 | 0
4.12 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą | m3 | 0 | 21 | 28.48 | 0
4.13 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100 m3 | 0 | 21 | 650.22 | 0
5. Dangų įrengimas
5.1. Asfaltas***
Išlyginamasis sluoksnis
5.1.1. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį | t | 0 | 21 | 139.01 | 0
5.1.2. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu | t | 0 | 21 | 78.61 | 0
5.1.3. | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS (0/11-V) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu | t | 0 | 21 | 77.36 | 0
Asfalto pagrindo sluoksnis
5.1.4. | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 21 | 1280.83 | 0
5.1.5. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 281.84 | 0
5.1.6. | 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 21 | 1282.15 | 0
5.1.7. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 281.84 | 0
5.1.8. | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | 100 m2 | 0 | 21 | 1750.62 | 0
5.1.9. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 282.84 | 0
5.1.10. | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas | 100 m2 | 0 | 21 | 1750.82 | 0
5.1.11. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 285.84 | 0
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
5.1.12. | 5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 0 | 21 | 1149.43 | 0
5.1.13. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 282.84 | 0
5.1.14. | 5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD (raudonos spalvos) asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 0 | 21 | 1553 | 0
5.1.15. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD (raudonos spalvos) pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 280.7 | 0
Asfalto apatinis sluoksnis
5.1.16. | 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN | 100 m2 | 0 | 21 | 1001.61 | 0
5.1.17. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 79.84 | 0
5.1.18. | 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 0 | 21 | 1200.23 | 0
5.1.19. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 283.28 | 0
5.1.20. | 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas | 100 m2 | 0 | 21 | 2143.29 | 0
5.1.21. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 147.89 | 0
Viršutinis sluoksnis
Asfaltbetonio
5.1.22. | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | 100 m2 | 0 | 21 | 1553.97 | 0
5.1.23. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti | 100 m2 | 0 | 21 | 29.43 | 0
5.1.24. | 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 0 | 21 | 919.15 | 0
5.1.25. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie normatyvų N27-292 pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 10.08 | 0
5.1.26. | 4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h | 100 m2 | 0 | 21 | 578.89 | 0
5.1.27. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie normatyvų N27-296 pridėti | 100 m2 | 0 | 21 | 12.08 | 0
Skaldos ir mastikos
5.1.28. | 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldelę) | 100 m2 | 0 | 21 | 1607.74 | 0
5.2 Betonas
5.2.1. | Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių 200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis | 10 m2 | 0 | 21 | 301.06 | 0
5.2.2. | Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 0 | 21 | 300.68 | 0
5.2.3. | Betoninių spalvotų 8cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 0 | 21 | 249.02 | 0
5.2.4. | Betoninių pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 0 | 21 | 262.05 | 0
5.2.5. | Betoninių spalvotų 10cm trinkelių (įvairių formų) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis | 10 m2 | 0 | 21 | 262.05 | 0
5.2.6. | 80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 1752.53 | 0
5.2.7. | 80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 1009.94 | 0
5.2.8. | 80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 1703.38 | 0
5.2.9. | 150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 3009.18 | 0
5.2.10. | 150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 1871.4 | 0
5.2.11. | 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas | 100 m2 | 0 | 21 | 303.87 | 0
5.2.12. | 150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 3251.13 | 0
5.2.13. | Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo medžiagas | 100 m2 | 0 | 21 | 1209.78 | 0
5.2.14. | Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis | 100 m2 | 0 | 21 | 1750.78 | 0
5.2.15. | Spalvotų betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis | 100 m2 | 0 | 21 | 1751.58 | 0
5.2.16. | Spalvotų betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant siūles atsijomis | 100 m2 | 0 | 21 | 3105.31 | 0
5.2.17. | Betonavimo darbai | m3 | 0 | 21 | 427.43 | 0
5.2.18. | Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos įrengimas | 100 m2 | 0 | 21 | 2114.59 | 0
6. Kiti darbai ir medžiagos
6.1. | Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje | 100 m2 | 0 | 21 | 449.81 | 0
6.2. | Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm) | m2 | 0 | 21 | 11.93 | 0
6.3. | Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m) | m2 | 0 | 21 | 5.52 | 0
6.4. | Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2 | m2 | 0 | 21 | 2.47 | 0
6.5. | Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių tinklų apsaugai) | m3 | 0 | 21 | 682.21 | 0
6.6. | Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 0 | 21 | 28.38 | 0
6.7. | Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant betoninio pagrindo įrengimas | 100 m | 0 | 21 | 6209.88 | 0
[5 empty] | PVM suma | 2852.72
[5 empty] | Viso suma su PVM | 16437.11