## grafikas
[9 empty] | 2022-03-28 |  | Miškininkystės paslaugų
[9 empty] | sutarties Nr. |  | F20-22-66-63
3 priedas
MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS
2022-03-28
Rokiškis
Paslaugų teikėjas | Vyganto Germanavičiaus IĮ
Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniam padaliniui 2022 metais grafikas:
Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt.
Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt.
Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt.
Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha
Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha
Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km
Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt. | 110 | bar: Mėnesiai 4 to Mėnesiai 5; Mėnesiai 11
Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 203 | bar: Mėnesiai 9 to Mėnesiai 10
PASLAUGŲ GAVĖJAS |  |  | Mėnesiai 7: PASLAUGŲ TEIKĖJAS
VĮVMU Rokiškio regioninis padalinys |  |  | Mėnesiai 7: Vyganto Germanavičiaus IĮ
Padalinio vadovas Kęstutis Skvarnavičius |  |  | Mėnesiai 7: Vygantas Germanavičius

## uzduotis
|  |  | 2022-03-28 | Miškininkystės paslaugų
|  |  | sutarties Nr. | F20-22-66-63
4 priedas
MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO UŽDUOTIS
2022-03-28
Rokiškis
VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Rokiškio regioninio padalinio vadovo/vės Kęstučio Skvarnavičiaus, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis:
Girininkija/teritorija, kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Mato vnt. | Preliminarus paslaugų kiekis/apimtis | Paslaugų atlikimo terminas | Pastabos
Skapiškio girininkija | Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt. | 80 | per 2022 m. balandžio mėnesį
Skapiškio girininkija | Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt. | 20 | per 2022 m. gegužės mėnesį
Skapiškio girininkija | Medžių ir krūmų sodinimas | tūkst. vnt. | 10 | per 2022 m. lapkričio mėnesį
Skapiškio girininkija | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 50 | per 2022 m. rugsėjo mėnesį
Skapiškio girininkija | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 153 | per 2022 m. spalio mėnesį
PASLAUGŲ GAVĖJAS |  |  | PASLAUGŲ TEIKĖJAS
VĮVMU Rokiškio regioninis padalinys |  |  | Vyganto Germanavičiaus IĮ
Padalinio vadovas Kęstutis Skvarnavičius |  |  | Vygantas Germanavičius

## koeficientas
|  | 2022-03-28 |  | Miškininkystės paslaugų
|  | sutarties Nr. | F20-22-66-63
6 priedas
PASLAUGŲ ĮKAINIŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI IR PRIEDAI
Eil. Nr. | Paslaugų rūšis | Koregavimo koeficientai ir priedai | Galutinio paslaugų įkainio (P), (Eur be PVM) apskaičiavimo formulė | Galutinis paslaugų įkainis (P), (Eur be PVM)
1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją:
1.1. | iškertant sumedėjusią augmeniją iki 150 erdm. / ha | Koeficientas -1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
1.2. | iškertant sumedėjusią augmeniją virš 150 erdm. / ha | Koeficientas -1,3 | P = 1,3 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
1.3. | nupjaunant žolinę augmeniją | Koeficientas -0,7 | P = 0,7 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją:
2.1. | apmindant žolinę augmeniją | Koeficientas -0,4 | P = 0,4× Paslaugų bazinis įkainis | 0
2.2. | pjaunant, šalinant žolinę augmeniją vagose | Koeficientas -0,8 | P = 0,8× Paslaugų bazinis įkainis | 0
2.3. | pjaunant, šalinant žolinę augmeniją visame plote | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 0
2.4 | kertant žabus ir žolinę augmeniją želdiniuose | Koeficientas -1,1 | P = 1,1× Paslaugų bazinis įkainis | 0
2.5. | kertant žabus ir žolinę augmeniją žėliniuose | Koeficientas - 1,3 | P = 1,3× Paslaugų bazinis įkainis | 0
3. | Jaunuolynų ugdymas ir retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos:
3.1. | nelikvidinės medienos kirtimas kai iš 1 ha iškertama iki 100 erdm. | Koeficientas – 0,8 | P = 0,8× Paslaugų bazinis įkainis | 0
3.2. | nelikvidinės medienos kirtimas kai iškertama 101-150 erdm. | Koeficientas -1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
3.3. | nelikvidinės medienos kirtimas kai iškertama daugiau nei 150 erdm. | Koeficientas -1,2 | P =1,2 x Paslaugų bazinis įkainis | 0
3.4. | nelikvidinės medienos kirtimas ir sukrovimas į krūvas, kai iš 1 ha iškertama iki 100 erdm. | Koeficientas – 0,8 | P = 0,8× Paslaugų bazinis įkainis +30 proc. | 0
3.5. | nelikvidinės medienos kirtimas ir sukrovimas į krūvas, kai iškertama 101-150 erdm. | Koeficientas -1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis +30 proc. | 0
3.6. | nelikvidinės medienos kirtimas ir sukrovimas į krūvas, kai iškertama daugiau nei 150 erdm. | Koeficientas -1,2 | P =1,2 x Paslaugų bazinis įkainis +30 proc. | 0
4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra:
4.1. | žolinės augmenijos pjovimas | Koeficientas -0,8 | P =0,8 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
4.2 | sumedėjusios augmenijos kirtimas ir sukrovimas į krūvas | Koeficientas - 1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
5. | Pakelių priežiūra:
5.1. | žolinės augmenijos pjovimas | Koeficientas - 0,75 | P = 0,75 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
5.2. | sumedėjusios augmenijos kirtimas | Koeficientas - 1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
6. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra
6.1. | rankiniu būdu pašalinant žolinę ir sumedėjusią augmeniją | Koeficientas – 1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
6.2 | traktoriniu pjovimo ar smulkinimo įrenginiu pašalinant žolinę ir sumedėjusią augmeniją | Koeficientas - 0,5 | P = 0,5 × Paslaugų bazinis įkainis | 0
7. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas)
7.1. | Medžių ir krūmų sodinimas atkuriant ir įveisiant mišką:
7.1.1 | sodinant E, M sodinukus | Koeficientas – 1,0 | P = 1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 110
7.1.2. | sodinant P sodinukus | Koeficientas -0,7 | P = 0,7 × Paslaugų bazinis įkainis | 77
7.1.3. | sodinant Ą, Kl, G, B, J, L sodinukus. | Koeficientas -1,25 | P = 1,25 × Paslaugų bazinis įkainis | 137.5
7.1.4. | sodinant B, J, L, E, M sėjinukus ir krūmus | Koeficientas -0,8 | P =0,8 × Paslaugų bazinis įkainis | 88
7.1.5. | sodinant P sėjinukus | Koeficientas -0,7 | P = 0,7 × Paslaugų bazinis įkainis | 77
7.1.7. | sodinant Ą, Kl, G sėjinukus | Koeficientas -1,25 | P = 1,25 × Paslaugų bazinis įkainis | 137.5
7.1.7. | sodinant konteinerizuotus sodmenis | Koeficientas -0,75 | P = 0,75 × Paslaugų bazinis įkainis | 82.5
Atsinešant sodmenis daugiau nei 300 m. nuo laikino sandėliavimo (prikasimo) vietos iki sodinamos biržės pakraščio atitinkamos medžių rūšies sodinimo įkainis didinamas 10 procentų
7.2. | Medžių ir krūmų sodinimas atsodinat neprigijusius (žuvusius) sodmenis:
7.2.1. | sodinant E, M sodinukus | Koeficientas – 1,2 | P = 1,2 × Paslaugų bazinis įkainis | 132
7.2.2. | sodinant P sodinukus | Koeficientas -0,8 | P = 0,8 × Paslaugų bazinis įkainis | 88
7.2.3. | sodinant Ą, Kl, G, B, J, L sodinukus. | Koeficientas -1,5 | P = 1,5 × Paslaugų bazinis įkainis | 165
7.2.4. | sodinant B, J, L sėjinukus ir krūmus | Koeficientas -1,0 | P =1,0 × Paslaugų bazinis įkainis | 110
7.2.5. | sodinant P sėjinukus | Koeficientas -0,8 | P = 0,8 × Paslaugų bazinis įkainis | 88
7.2.7. | sodinant Ą, Kl,G sėjinukus | Koeficientas -1,5 | P = 1,5 × Paslaugų bazinis įkainis | 165
7.2.7. | sodinant konteinerizuotus sodmenis | Koeficientas -0,9 | P = 0,9 × Paslaugų bazinis įkainis | 99
Atsinešant sodmenis daugiau nei 300 m. nuo laikino sandėliavimo (prikasimo) vietos iki sodinamos biržės pakraščio atitinkamos medžių rūšies sodinimo įkainis didinamas 10 procentų
8. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos:
8.1. | želdinių ir žėlinių apsauga tepant repelentus, kai 1 ha nutepama daugiau nei 2000 vnt. sodmenų | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 20
8.2. | želdinių ir žėlinių apsauga tepant repelentus, kai 1 ha nutepama iki 2000 vnt. sodmenų | Koeficientas -1,2 | P = 1,2× Paslaugų bazinis įkainis | 24
8.3. | purškiant repelentus, kai 1 ha nupurškiama daugiau nei 2000 vnt. sodmenų | Koeficientas -0,85 | P = 0,85× Paslaugų bazinis įkainis | 17
8.4. | purškiant repelentus, kai 1 ha nupurškiama iki 2000 vnt. sodmenų | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 20
8.5. | kitos priemonės (pakavimo tinkleliai, lininės pakulos, avių vilna, lipni juosta) | Koeficientas – 1,1 | P = 1,1× Paslaugų bazinis įkainis | 22
8.6. | želdinių ir žėlinių apsauga nuo vabzdžių daromos žalos tepant (purškiant) polimerinę dangą | Koeficientas – 1,2 | P = 1,2× Paslaugų bazinis įkainis | 24
9. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos:
9.1. | želdinių ir žėlinių apsauga uždedant individualias apsaugos priemones ir šių priemonių remontas | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 0
9.2. | Individualių priemonių surinkimas ir išgabenimas | Koeficientas – 0,4 | P = 0,4× Paslaugų bazinis įkainis | 0
9.3. | medžių kamienų apsauga tepant repelentus | Koeficientas -0,5 | P = 0,5× Paslaugų bazinis įkainis | 0
9.4. | medžių kamienų apsauga purškiant repelentus | Koeficientas -0,4 | P = 0,4× Paslaugų bazinis įkainis | 0
9.5. | medžių kamienų apsauga individualiomis priemonėmis ir šių priemonių remontas | Koeficientas -0,8 | P = 0,8× Paslaugų bazinis įkainis | 0
10. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tveriant vielos tinklo tvorą:
10.1. | vielos tinklo tvoros tvėrimas, kai Paslaugos teikėjas pasiruošia tvoros stulpus iš Paslaugos gavėjo pateiktos medžiagos | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 0
10.2 | vielos tinklo tvoros tvėrimas, kai paruoštus (tekintus ar metalinius) tvoros stulpus pateikia Paslaugos gavėjas | Koeficientas -0,85 | P = 0,85× Paslaugų bazinis įkainis | 0
10.3 | vielos tinklo tvoros remontas | Koeficientas -1,3 | P = 1,3× Paslaugų bazinis įkainis | 0
10.4. | vielos tinklo tvoros nuardymas | Koeficientas – 0,65 | P = 0,65× Paslaugų bazinis įkainis | 0
11. | Sodmenų transportavimo paslaugos | Koeficientas -1,0 | P = 1,0× Paslaugų bazinis įkainis | 0

## ikainiai
|  | 2022-03-28 | Miškininkystės paslaugų
|  | sutarties Nr. | F20-22-66-63
5 priedas
PASLAUGŲ BAZINIAI ĮKAINIAI
| Paslaugos | Mato vnt. | Paslaugų bazinis įkainis už mato vnt., be PVM | Paslaugų bazinis įkainis už mato vnt., su PVM
| Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui iškertant nepageidaujamus medžius, krūmus. | Eur/ha | 0 | 0
| Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją. | Eur/ha | 0 | 0
| Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | Eur/ha | 0 | 0
| Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | Eur/ha | 0 | 0
| Pakelių priežiūra | Eur/km | 0 | 0
| Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | Eur/km | 0 | 0
| Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | Eur/tūkst.vnt. | 110 | 133.1
| Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | Eur/tūkst.vnt. | 20 | 24.2
| Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | Eur/tūkst.vnt. | 0 | 0
| Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tveriant vielos tinklo tvorą | Eur/m | 0 | 0
| Sodmenų transportavimo paslaugos | Eur/km | 0 | 0