## Sheet1
Priedas Nr. 4.1 |  |  |  |  | KONFIDENCIALU
Darbų kainų žiniaraštis Nr. 1 (Malūnų-Maironio diukeris)
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1. | BENDROJI DALIS
1.1 | Statybiniai tyrimai | kompl. | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 0
1.2 | Statinio projekto parengimas | kompl. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
1.3 | Archeologiniai tyrimai; archeologo priežiūra, vykdant žemės darbus | kompl. | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 0
1.4 | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai | kompl. | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
| VISO: BENDROJI DALIS |  |  |  | 29500 | 29500 | 0
2. | STATYBOS DALIS (Nuotekų diukerių 2xDN350 Malūnų g.-Maironio g. remontas) | [5 empty] | 0
2.1 | Nuotekų tinklų atkarpos tarp šulinių KŠ-102 ir KŠ-143 (dešinės pusės) remontas DN350 mm uždaru būdu (CIPP, arba ,,rankovės", metodas), apie 46 m, įskaitant, žemės kasimo darbus, gruntinio vandens pažeminimą/pašalinimą, reikalingą įrangą, aplinkos, dangų atstatymo darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, taip pat įskaitant visas reikalingas medžiagas ir/ar darbus | kompl. | 1 | 55750 | 55750 | 55750 | 0
2.2 | Nuotekų tinklų atkarpos tarp šulinių KŠ-102 ir KŠ-143 (kairės pusės) remontas DN350 mm uždaru būdu (CIPP, arba ,,rankovės", metodas), apie 46 m, įskaitant, žemės kasimo darbus, gruntinio vandens pažeminimą/pašalinimą, reikalingą įrangą, aplinkos, dangų atstatymo darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, taip pat įskaitant visas reikalingas medžiagas ir/ar darbus | kompl. | 1 | 55750 | 55750 | 55750 | 0
2.3 | Esamų buitinių nuotekų tinklų g/b kameros KŠ-102 remontas Malūnų g. (darbai aprašyti Techninėje specifikacijoje), įskaitant komunikacijų nužymėjimo plastikinio ženklo ant metalinio cinkuoto stulpelio, išardytų dangų atstatymą, aplinkos sutvarkymą | kompl. | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
2.4 | Esamų buitinių nuotekų tinklų g/b kameros KŠ-103 remontas Malūnų g. (darbai aprašyti Techninėje specifikacijoje), įskaitant komunikacijų nužymėjimo plastikinio ženklo ant metalinio cinkuoto stulpelio, išardytų dangų atstatymą, aplinkos sutvarkymą | kompl. | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
2.5 | Esamų buitinių nuotekų tinklų g/b kameros KŠ-143 remontas Maironio g. (darbai aprašyti Techninėje specifikacijoje), įskaitant komunikacijų nužymėjimo plastikinio ženklo ant metalinio cinkuoto stulpelio, išardytų dangų atstatymą, aplinkos sutvarkymą | kompl. | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
2.6 | Esamų buitinių nuotekų tinklų g/b kameros KŠ-142 remontas Maironio g. (darbai aprašyti Techninėje specifikacijoje), įskaitant komunikacijų nužymėjimo plastikinio ženklo ant metalinio cinkuoto stulpelio, išardytų dangų atstatymą, aplinkos sutvarkymą | kompl. | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
| IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Nuotekų diukerių 2xDN350 Malūnų g.-Maironio g. remontas) |  |  |  | 145500 | 145500 | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 175000 | 175000 | 0
| PVM |  |  |  | 36750 | 36750 | 0
| VISO SU PVM |  |  |  | 211750 | 211750 | 0
Pastaba: atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai, t. y. darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 90%, dangų atstatymo ir aplinkos tvarkymo darbai – 10%.