## Pagrindinės Sutarties vykdymo s
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  |  | Avariniai darbai (želdinių šalinimas nuo elektros linijų ir/ar privažiavimo kelių) |  | Užsakymai
|  |  |  | Darbus vykdant darbo dienomis (I – V nuo 6.00 val. iki 23.00 val.) | Darbus vykdant darbo dienomis nakties metu (I-V nuo 23.00 val. iki 6.00 val.), o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis | Planiniai darbai | Neplaniniai darbai
| Stulpelio Nr.: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Reagavimas, Darbų suderinimas ir atlikimas | Reagavimo laikas 1 | Reagavimo laikas 1
1.1. |  |  | Reagavimo laikas Sutarties objekto teritorijoje | 2 val. (atvykimas nuo pranešimo gavimo) | 4 val. (atvykimas nuo pranešimo gavimo) | - | -
1.2. |  |  | Reagavimo laikas Besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 11 | 3 val. (atvykimas nuo pranešimo gavimo) | 6 val. (atvykimas nuo pranešimo gavimo) | - | -
2 |  |  | Darbų suderinimas, atlikimas ir Darbų, dokumentacijos patvirtinimas , d.d. | 15 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 55 iki 70 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 2 | Nurodo Užsakovas, nuo 26 iki 55 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2) 2
2.1 |  | Darbų suderinimas ir atlikimas | Darbų suderinimas ir atlikimas | 7 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1.2. + 2.1.3 +2.1.4)) 2 |  | Nuo 47 iki 62 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1.2. + 2.1.3 +2.1.4 + 2.1.5)) 2 | Nuo 18 iki 47 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.1.2. + 2.1.3 +2.1.4 + 2.1.5)) 2
2.1.1 |  |  | Užsakovas pateikia užsakymą per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių darbų įvykdymo, d.d. (Užsakovo terminas) | 2 d. d. |  | - | -
2.1.2 |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 2 d. d. nuo Užsakymo pateikimo |  | 2 d. d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d. d. nuo Užsakymo pateikimo
2.1.3. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
2.1.4. |  |  | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus | iki 3 k.d |  | Nurodo Užsakovas, nuo 39 iki 54 d. d., | Nurodo Užsakovas, nuo 10 iki 39 d. d.,
2.1.5. |  |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 12 | - |  | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams)
2.2 |  | Dokumentacija 14 | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), d.d. | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)) |  | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.)) | 8 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.))
2.2.1. |  |  | Darbų priėmimas (4 d.d.) | 4 d. d. |  | 4 d. d. | 4 d. d.
2.2.2. |  |  | Dokumentacijos priėmimas (2 d.d.) | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
2.2.3 |  |  | Darbų akto įkainių suderinimas (2 d.d.) | 2 d. d. |  | 2 d. d. | 2 d. d.
Bendrosios nuostatos 15
3 | Bendrosios nuostatos 15 | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas) 13 |  | Nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą |  | 2 d. d. | 2 d. d.
Įkainių taikymas
4 | Įkainių taikymas | Sutarties objekto teritorijoje |  | Darbų įkainis x 1,7 | Darbų įkainis x 1,7 | Darbų įkainiai | Darbų įkainiai
5 |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 11 |  | Darbų įkainis x 2 | Darbų įkainis x 2 | Darbų įkainiai + 10% | Darbų įkainiai + 10%
Skatinimas 3
6 |  | Kiekvienos skirtingos avarijos metu reagavimas pirmą kartą (atvykimas į objektą 1.1 ar 1.2 numatytais terminais) 3 |  | Vienkartinė kompensacija 300 EUR | Vienkartinė kompensacija 300 EUR | - | -
Nuobaudos
8 |  | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais 4 |  | - |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
9 |  | Atsisakymas vykdyti Darbus 5 |  | - |  | 500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
10 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas 6 |  | 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
11 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas ir/ar teisės aktų reikalavimų nesilaikymas 7 |  | 750,00 EUR už kiekvieną atvejį
12 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas 8 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
13 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas 9 |  | 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
14 |  | Planinių atjungimų atšaukimas 10 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
15 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje |  | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
Lentelės išaiškinimai:
1 | Rangovo atvykimas į darbo vietą ir darbų pradžia . Tais atvejais, kai užsakymas pateikiamas metu nuo 23:00 iki 6:00, reagavimo laikas skaičiuojamas nuo 6:00. Rangovas turi teisę atsisakyti vykdyti Avarinius darbus. Tokio atsisakymo atveju, Rangovui nebus taikomos Sutartyje numatytos sankcijos už atsisakymą vykdyti Užsakymus.
2 | Darbų įvykdymo terminas, išskyrus atvejus, kai reikalingas ilgesnis darbų atlikimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.
3 | Jei Rangovas atvyksta į Užsakymo vietą Lentelėje nr. 1 nustatytais terminais (Reagavimo terminai), Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui kompensaciją pagal Lentelėje nr.1 nurodytas 6 eilutėje punkto nuostatas.
4 | Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius.
5 | Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Planinių ar neplaninių darbų Užsakymą Sutarties objekto teritorijoje ar atsisakęs vykdyti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį . Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma jei Rangovas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą;
6 | Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
7 | Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
8 | Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
9 | Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
10 | Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
11 | Rangovui sutikus, Užsakovas teiks užsakymus atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis.
12 | Rangovas prieš 1 d.d. iki Paraiškos derinimo pradžios privalo pateikti Užsakovui paraišką Darbams (ir technologinę elektros tinklo schemą pareikalavus Užsakovui), kai apribojamas elektros energijos persiuntimas klientams, kitu atveju (kai neapribojamas elektros energijos persiuntimas klientams) Paraiška Darbams (ir technologinę elektros tinklo schemą pareikalavus Užsakovui) pateikiama per 1 d. d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo.
13 | Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus lentelėje numatytam terminui iki Darbų termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
14 | Dokumentacijos ciklo Užsakovo terminai skaičiuojami tik pirmam pateikimui, antram ir tolimesniems ciklo derinimams termino vėlavimas priskiriamas Rangovo atsakomybei dėl nustatytų neatitikimų ar trūkumų, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti ir paleisti suderinimui iš naujo.
15 | Terminai ir įsipareigojimai, kurie įeina į bendrą Užsakymo vykdymą ir priskiriami Užsakovui arba Rangovui.