## Sheet1
Nevykdomi darbai
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 14
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 14 Visi darbai pagal projekto dalį "Sklypo planas (SP-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -46022.82
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso | Pastabos
2 Dangos
2 | F27-3-1 | Betoninių trinkelių danga D-01 | 100 m2 | -0.95 | 4071.5119 | -3867.94 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
3 | F27-3-1 | Betoninių trinkelių danga D-02 | 100 m2 | -0.69 | 2227.756 | -1537.15 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
4 | F27-3-1 | Betoninių trinkelių danga D-03 | 100 m2 | -7.53 | 2591.6803 | -19515.35 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
5 | N48-261 | Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio | 100 m2 | -0.5 | 107.0931 | -53.55 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
6 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 | -0.5 | 30.004 | -15 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Dangos |  |  |  | -24988.99
3 Dangos ženklinimas
7 | N57P-6114-1 | Kelio dangos ženklinimas | vnt | -17 | 29.127 | -495.16 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
8 | N28-70 | Kelio ženklų pastatymas | 10 vnt. | -0.1 | 2624.9465 | -262.49 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Dangos ženklinimas |  |  |  | -757.65
4 Kiti darbai
9 | KP5-8-5-1 | Dviračių stovų montavimas | vnt. | -4 | 228.2902 | -913.16 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
10 | KP5-8-5-2 | Šiukšlinių montavimas | vnt. | -2 | 170.1346 | -340.27 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |  |  | -1253.43
5 Turėklai, vartai
11 | R16-126 | TRG-1 tipo tvoros įrengimas | 100 m | -0.55 | 3459.6635 | -1902.81 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
12 | R16-126 | TRG-2 tipo tvoros įrengimas | 100 m | -0.08 | 3878.0827 | -310.25 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
13 | N7-229 | TRG-3 tipo turėklai | 100 m | -0.65 | 5331.988 | -3465.79 | Negalime atlikti dėl neįrengtos terasos (Vystytojo dalis)
14 | N2P-0410-1 | Įvažiavimo vartų montavimas | vnt. | -1 | 846.75 | -846.75 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
15 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | -1.5 | 26.4717 | -39.71 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
16 | TP4-21 | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išardimas (vertikali projekcija) | m2 | -31.5 | 1.3323 | -41.97 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Turėklai, vartai |  |  |  | -6607.28
6 Želdynai
18 | N48-309 | Augalų sodinimas | 10 vnt. | -39 | 77.0533 | -3005.08 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Želdynai |  |  |  | -3005.08
7 Bortai
19 | F27-1-1 | Įvažiavimo betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | -0.93 | 1293.1541 | -1202.63 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
20 | F27-1-3 | Vėjos betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | -0.3299 | 667.8778 | -220.33 | Negalime atlikti dėl neįrengto panduso (Vystytojo dalis)
|  | Iš viso už skyrių Bortai |  |  |  | -1422.96
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -38035.39
|  | PVM | 21,00% |  |  | -7987.43
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -46022.82
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 15
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -2110.31
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
5 Gaminiai
18 | N2P-0302-3 | Lauko ir vidaus durų montavimas | m2 | -2.1 | 217.0008 | -455.7 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta Techninė patalpa (Vystytojo darbų apimtis)
|  | Iš viso už skyrių Gaminiai |  |  |  | -455.7
7 Apdaila
40 | F15-4-8 | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui /sienos/ | 100 m2 | -1.4992 | 859.3666 | -1288.36 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta Techninė patalpa (Vystytojo darbų apimtis)
|  | Iš viso už skyrių Apdaila |  |  |  | -1288.36
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -1744.06
|  | PVM | 21,00% |  |  | -366.25
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -2110.31
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 16
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 16 Visi darbai pagal projekto dalį "Konstrukcijų (SK-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -2911.76
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1 Metaliniai laiptai
1 | F9-3 | Plieno laiptasijos | t | -0.45 | 3743.9232 | -1684.77 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta Techninė patalpa (Vystytojo darbų apimtis)
2 | C121-707 | Pakopos | vnt. | -16 | 45.1023 | -721.64 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta Techninė patalpa (Vystytojo darbų apimtis)
|  | Iš viso už skyrių Metaliniai laiptai |  |  |  | -2406.41
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -2406.41
|  | PVM | 21,00% |  |  | -505.35
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -2911.76
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 17
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 17 Prisijungimas Darbai pagal projekto dalį "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (Vidaus tinklai) (VN-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -11522.68
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
5 Lietaus nuotekynė, L1gr
17 | N23P-0705-4 | Smėliagaudžių įrengimas | vnt. | -1 | 2695.6812 | -2695.68 | Negalime atlikti nes nėra įrengta Techninė patalpa
18 | N9-172 | Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas | t | -1 | 1823.0876 | -1823.09 | Negalime atlikti nes nėra įrengta Tecninė patalpa.
19 | N23P-0706-2 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, trapai su nešvarumų indu | vnt. | -5 | 211.6904 | -1058.45 | Negalime atlikti nes nėra įrengta Tecninė patalpa.
21 | F23-3-1 | Nuotekų vamzdynai DN160 | km | -0.031 | 18038.8534 | -559.2 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
22 | N23P-0701-3 | Latakų montavimas | 100 m | -0.15 | 8829.3224 | -1324.4 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
23 | R8-69 | Įlajų įrengimas | vnt. | -3 | 167.5451 | -502.64 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
24 | N23-206 | PVC pravalos DN160 įrengimas | vnt. | -1 | 12.4077 | -12.41 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
25 | N23P-0306-6 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 625mm | vnt. | -1 | 486.7945 | -486.79 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
26 | N22-340 | Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai d1000 | vnt. | -1 | 740.0627 | -740.06 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
27 | N12-144-3 | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas (su šildymo kabeliais) | m | -10 | 32.0161 | -320.16 | Negalime atlikti nes nėra įrengtas pandusas
|  | Iš viso už skyrių Lietaus nuotekynė, L1gr |  |  |  | -9522.88
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -9522.88
|  | PVM | 21,00% |  |  | -1999.8
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -11522.68
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 18
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 18 Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -41127.63
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1 Radiatorinis šildymas
1 | N16P-0902-2 | Plieninių šildymo radiatorių montavimas | vnt. | -1 | 227.8389 | -227.84 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
2 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | -1 | 3.7373 | -3.74 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
3 | C1-2059-9 | Termostatinė galva RAW 5010 | vnt. | -1 | 8.9772 | -8.98 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
6 | N16P-0101-1 | Šildymo vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25 | m | -15 | 3.4695 | -52.04 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
7 | C1-979-31 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, | m | -15 | 0.9694 | -14.54 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
13 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | -2 | 3.7373 | -7.47 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
14 | C1-2011 | Vožtuvai | vnt. | -2 | 16.5125 | -33.03 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
15 | R17-86 | Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams | kompl. | -1 | 23.5935 | -23.59 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Radiatorinis šildymas |  |  |  | -371.23
6 Vėdinimas AHU-1
60 | N20-1001 | Oro padavimo - ištraukimo kamera, montavimas (komplekte) | kompl. | -1 | 10379.4663 | -10379.47 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
61 | N20P-0316-5 | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas kai slopintuvo jungties perimetras, mm daugiau 4000 iki 6000 | vnt. | -4 | 322.4398 | -1289.76 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
62 | N20P-0316-3 | Perėjimo per stogą montavimas | vnt. | -1 | 201.3066 | -201.31 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
63 | R62P-5511-2 | Oro paėmimo kaminėlio montavimas | vnt. | -1 | 53.7495 | -53.75 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
64 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, montavimas | vnt. | -1 | 993.1564 | -993.16 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
65 | N20-516 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500 mm, montavimas | vnt. | -2 | 190.4741 | -380.95 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
66 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | -22 | 139.4245 | -3067.34 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
67 | N20-174 | Ortakiai iš cinkuotos skardos | m2 | -207.8 | 26.8686 | -5583.3 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
68 | N26P-0317-4 | Ortakių izoliavimas kaučiukine antikondensacine izolaicija, storis 10mm | 100 m2 | -0.1 | 781.6887 | -78.17 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
69 | N26-212 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm | m3 | -0.4 | 167.9539 | -67.18 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
70 | N20-662 | Liukų montavimas | vnt. | -8 | 34.1649 | -273.32 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimas AHU-1 |  |  |  | -22367.71
8 Priešgaisrinė sistema DI-1
88 | N20P-0503-6 | Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 10000 | vnt. | -1 | 598.8644 | -598.86 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
89 | N20P-0202-7 | Dūmų vožtuvų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras, mm daugiau 4000 | vnt. | -1 | 429.3877 | -429.39 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
90 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, montavimas | vnt. | -4 | 195.6339 | -782.54 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
91 | N20-174 | Ortakiai iš cinkuotos skardos | m2 | -234.7 | 26.8686 | -6306.06 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
92 | N26P-0317-4 | Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija | 100 m2 | -1.89 | 1019.4791 | -1926.82 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Priešgaisrinė sistema DI-1 |  |  |  | -10043.67
9 Priešgaisrinė sistema TP-1
93 | N20P-0503-2 | Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000 | vnt. | -1 | 135.4122 | -135.41 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
94 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, montavimas | vnt. | -4 | 63.4602 | -253.84 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
95 | N20P-0101-2 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | m | -31.95 | 4.2524 | -135.86 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
96 | C1-1072-31 | ortakiai d200 | m | -11 | 2.7779 | -30.56 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
97 | C1-1072-33 | ortakiai d250 | m | -16 | 3.5273 | -56.44 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
98 | N26P-0317-4 | Ortakių izoliavimas priešgaisrine izoliacija | 100 m2 | -0.29 | 1019.4791 | -295.65 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Priešgaisrinė sistema TP-1 |  |  |  | -907.76
12 Natūralus vėdinimas
112 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, montavimas | vnt. | -1 | 34.3372 | -34.34 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
113 | N20-516 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, montavimas | vnt. | -1 | 190.4741 | -190.47 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
114 | N20P-0101-2 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | m | -7 | 4.2524 | -29.77 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
115 | C1-1072-31 | ortakiai d200 | m | -7 | 2.7779 | -19.45 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
116 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, montavimas | vnt. | -1 | 25.3763 | -25.38 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Natūralus vėdinimas |  |  |  | -299.41
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -33989.78
|  | PVM | 21,00% |  |  | -7137.85
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -41127.63
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 19
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 19 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai ) (E-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -7105.6
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
2 | N21P-0208-3 | Elektros paskirstymo skydas AJS-2 | vnt. | -1 | 696.0271 | -696.03 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
9 | N21P-0326-6 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (kištukiniai lizdai) | 100 vnt. | -0.01 | 1501.3851 | -15.01 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
10 | N21P-0326-5 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (jungikliai/perjungikliai) | 100 vnt. | -0.04 | 1799.9176 | -72 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
12 | N21-227 | Paviršinių šviestuvų montavimas | 100 vnt. | -0.19 | 8391.3323 | -1594.35 | Negalime atlikti, nes nėra įrengtas pandusas
17 | R63P-3305-1 | Termostato montavimas | vnt. | -1 | 135.126 | -135.13 | Negalime atlikti, nes nėra įrengtas pandusas
18 | N50-331 | Šildomas temperatūros ir drėgmės jutiklis gruntui, IP 67, montavimas | kompl. | -2 | 268.6186 | -537.24 | Negalime atlikti, nes nėra įrengtas pandusas
20 | N34-94 | Lauko ryšių šulinio įrengimas | kompl. | -1 | 1021.4575 | -1021.46 | Negalime atlikti, nes nėra įrengtas pandusas
21 | N21P-0312-1 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | -0.2 | 1499.1334 | -299.83 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa ir pandusas.
22 | N50-212 | Kabelio tiesimas | 100 m | -2.3 | 579.6827 | -1333.27 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa ir pandusas.
23 | C1-3498-23 | kabeliai 3x1.5 | m | -150 | 0.6269 | -94.04 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa ir pandusas.
24 | C1-2500-185 | laidai 3x2.5 | m | -80 | 0.9255 | -74.04 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa ir pandusas.
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -5872.4
|  | PVM | 21,00% |  |  | -1233.2
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -7105.6
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 21
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 21 Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginė signalizacija (AS-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -214.28
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
8 | N50-311 | Nuotolinio apsaugos valdymo pultėlis | vnt. | -1 | 61.319 | -61.32 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
10 | N50-355 | Infraraudonųjų spindulių detektorių montavimas | vnt. | -2 | 29.7601 | -59.52 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
15 | N50-320 | Magnetinio kontakto montavimas | vnt. | -1 | 7.7539 | -7.75 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
30 | C1-3600-59 | Instaliaciniai kabeliai UTP | m | -200 | 0.2425 | -48.5 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -177.09
|  | PVM | 21,00% |  |  | -37.19
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -214.28
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 22
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 22 Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimas ir signalizavimas (GSS-1)". Užsakovo atliekami darbai
[5 empty] | Iš viso už: | -91.78
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
2 | N50-314 | Priešgaisrinės signalizacijos 4 išėjimų modulio montavimas | vnt. | -1 | 75.8462 | -75.85 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -75.85
|  | PVM | 21,00% |  |  | -15.93
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -91.78
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 23
Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Kompleksas |  | M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas |  | 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE ( TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI )
Žiniaraštis |  | 23 Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA-1)". Užsakovo atliekami darbai
2019-01-28 |  |  |  |  | Iš viso už: | -2424.01
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1 Gaisro automatika
1 | N19-72 | Gaisro automatikos skydo montavimas | vnt. | 1 | -1214.04 | -1214.04 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
2 | N50-317 | Mygtuko montavimas | vnt. | 1 | -47.29 | -47.29 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
4 | DDDD | Kabeliai ir montažinės medžiagos | kompl. | 0.2 | -652.65 | -130.53 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Gaisro automatika |  | 0 |  | -1391.86
|  | 2 Patalpų mikroklimatas |  | 0
5 | R63P-3305-1 | Termostatų montavimas | vnt. | 3 | -131.3 | -393.9 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
6 | DDDD | Kabeliai ir montažinės medžiagos | kompl. | 0.5 | -435.1 | -217.55 | Negalime atlikti, nes nėra įrengta techninė patalpa.
|  | Iš viso už skyrių Patalpų mikroklimatas |  |  |  | -611.45
| Iš viso #1 |  |  |  |  | -2003.31
|  | PVM | 21,00% |  |  | -420.7
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | -2424.01