## DKŽ_1
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Trasos nužymėjimas | km | 0.437 | 1117.65 | 488.41
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Dangos iš betoninių trinkelių išardymas | m2 | 3 | 3.11 | 9.33
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Išardytų betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | t | 0.6 | 29.39 | 17.63
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Asfalto dangos frezavimas, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir suvertimas į krūvas | m2 | 1258 | 3.49 | 4390.42
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Grįžtamosios medžiagos (frezuotas asfaltas, kuris atitenka Rangovui) (įkainis 5,99 Eur/t) | t | 123.87 | -5.99 | -741.98 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 4163.81
2. Žemės darbai | 2.1 | Dirvožemio sustūmimas į krūvas | m3 | 1827 | 2.76 | 5042.52
2. Žemės darbai | 2.2 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir suvertimas į krūvas (dirvožemis šlaitų, griovio dugno ir pakelės plotų sutvirtinimui) | m3 | 580 | 6.12 | 3549.6
2. Žemės darbai | 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (perteklinio grunto išvežimas) | m3 | 1230 | 8.43 | 10368.9
2. Žemės darbai | 2.4 | Griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (žemės sankasos įrengimas) | m3 | 511 | 9.6 | 4905.6
2. Žemės darbai | 2.5 | II gr. grunto kasimas ir perstūmimas buldozeriais (žemės sankasos įrengimas) | m3 | 748 | 1.54 | 1151.92
2. Žemės darbai | 2.6 | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (žemės sankasos įrengimas) | m3 | 1542 | 9.6 | 14803.2
2. Žemės darbai | 2.7 | II gr. grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui) | m3 | 359 | 26 | 9334
2. Žemės darbai | 2.8 | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | m3 | 316 | 22.92 | 7242.72
2. Žemės darbai | 2.9 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 6657 | 0.19 | 1264.83
2. Žemės darbai | 2.10 | Iškasų ir pylimų viršaus sutankinimas vibrovolais | m3 | 1998 | 1.57 | 3136.86
2. Žemės darbai | 2.11 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai pylimuose, kai gruntas II grupės | m2 | 1697 | 0.19 | 322.43
2. Žemės darbai | 2.12 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas iškasose, kai gruntas II grupės | m2 | 1499 | 0.19 | 284.81
2. Žemės darbai | 2.13 | Pakelės plotų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 2103 | 0.19 | 399.57
2. Žemės darbai | 2.14 | Griovių dugno planiravimas mechanizuotai | m2 | 612 | 0.19 | 116.28
2. Žemės darbai | 2.15 | Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės | m2 | 468 | 2.76 | 1291.68
2. Žemės darbai | 2.16 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (dirvožemis šlaitų, griovio dugno ir pakelės plotų sutvirtinimui) | m3 | 580 | 6.12 | 3549.6
2. Žemės darbai | 2.17 | Šlaitų, griovio dugno ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 5210 | 2.23 | 11618.3
2. Žemės darbai | 2.18 | Šlaitų, griovio dugno ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole | m2 | 591 | 2.61 | 1542.51
2. Žemės darbai | 2.19 | Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio užpildo mišiniu | m2 | 701 | 10.25 | 7185.25
2. Žemės darbai | 2.20 | Betoninių latakų (400x500x240 mm) įrengimas ant C16/20 betono pagrindo | m | 57.2 | 160.11 | 9158.29
2. Žemės darbai | 2.21 | Šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis (600x400x80 mm) | m2 | 328 | 51.92 | 17029.76
2. Žemės darbai | 2.22 | Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono C16/20 pagrindo įrengimas (ažūrinių trinkelių atrėmimui) | m | 217 | 54.48 | 11822.16 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 125120.79
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas | m3 | 168 | 6.12 | 1028.16
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.2 | Rankiniai žemės darbai, kai gruntas II grupės | m3 | 15 | 22.92 | 343.8
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.3 | Plastikinių apžiūros šulinėlių Ø315 mm įrengimas - 5 vnt. - plastikinis dugnas gofruotam vamzdžiui - 5 vnt.; - gofruotas plastikinis Ø315 mm vamzdis - 10,2 m; - ketaus dangtis gofruotam šuliniui Ø315 mm - 5 vnt. | kompl. | 1 | 1784.55 | 1784.55
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.4 | Plastikinių protarpinių Ø113 mm įrengimas | vnt. | 13 | 7.86 | 102.18
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.5 | Plastikinių apžiūros šulinėlių Ø425 mm įrengimas - 2 vnt. - plastikinis dugnas gofruotam vamzdžiui - 2 vnt.; - gofruotas plastikinis Ø425 mm vamzdis - 3,4 m; - bordiūrinė grotelė Ø425 mm - 2 vnt. | kompl. | 1 | 1953.32 | 1953.32
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.6 | Plastikinių protarpinių Ø200 mm įrengimas | vnt. | 2 | 28.65 | 57.3
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.7 | Perforuoto drenažo vamzdžio Ø113/126 mm, įsukto į geosintetinę medžiagą, paklojimas | m | 479 | 17.33 | 8301.07
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.8 | Pagrindo virš drenažo vamzdžio iš skaldelės fr.11/16 įrengimas | m3 | 62 | 53.84 | 3338.08
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.9 | Geosintetinės medžiagos paklojimas | m2 | 836 | 1.33 | 1111.88
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.10 | Drenažo tranšėjų užpylimas mechanizuotai šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu ir sutankinimas vibroplokštėmis | m3 | 119 | 46.39 | 5520.41
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.11 | 10 cm storio smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas | m2 | 6.6 | 4.6 | 30.36
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.12 | Plastikinių Ø200 mm vamzdžių įrengimas | m | 13.1 | 29.84 | 390.9
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.13 | Betoninių ištekėjimo blokų įrengimas | vnt. | 3 | 1185.5 | 3556.5
3. Vandens nuvedimas. Kelio konstrukcijos drenažas | 3.14 | Betoninių blokų P-1 ant 10 cm storio skaldos fr. 22/32 pagrindo įrengimas, tarpus užtaisant betono skiediniu | m2 | 8.5 | 126.52 | 1075.42 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 28593.93
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.1 | Grunto sustiprinimas (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 6497 |  | 0 | Pastaba: Teikėjas pildo pasirinktinai I arba II dangos konstrukcijos variantą
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.2 | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas (h=0,23 m ant F3 gruntų) | m3 | 1860 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.3 | 30 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas | m2 | 3442 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš skaldos pagrindo įrengimas (kelkraščio apatinio sluoksnio dalis) | m3 | 202 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.5 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 3430 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.6 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 490 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.7 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 3478 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.8 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 3474 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.9 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 490 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.10 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 3469 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.11 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 3462 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.12 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį sujungimuose su esamomis dangomis) | m2 | 14 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.13 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (sujungimuose esamomis dangomis) | m2 | 14 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.14 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 490 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.15 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 3462 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.16 | Viražo projektinės asfaltbetonio dangos išorinio krašto nupurškimas bitumine emulsija (pravažiuojant ta pačia vieta 3 kartus) | m | 72 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Pirmasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.17 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 14 cm storio skaldažolės | m2 | 464 |  | 0
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.1 | Grunto sustiprinimas (įvertintas 20 cm storiu) | m2 | 6497 | 7 | 45479
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.2 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,33 m ant F3 gruntų) | m3 | 2308 | 46.56 | 107460.48
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.3 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas | m2 | 3442 | 17.93 | 61715.06
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš skaldos pagrindo įrengimas (kelkraščio apatinio sluoksnio dalis) | m3 | 119 | 89.64 | 10667.16
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.5 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 3430 | 24.07 | 82560.1
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.6 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio pagrindo sluoksnį) | m | 490 | 1.93 | 945.7
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.7 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 3478 | 0.63 | 2191.14
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.8 | 4 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 3474 | 14.46 | 50234.04
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.9 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumu (klojant asfaltbetonio apatinį sluoksnį) | m | 490 | 1.93 | 945.7
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.10 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) | m2 | 3469 | 0.63 | 2185.47
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.11 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas | m2 | 3462 | 15.69 | 54318.78
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.12 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį sujungimuose su esamomis dangomis) | m2 | 14 | 0.63 | 8.82
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.13 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (sujungimuose esamomis dangomis) | m2 | 14 | 15.69 | 219.66
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.14 | Asfaltbetonio sluoksnių siūlių pagruntavimas bitumine mase | m | 490 | 1.93 | 945.7
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.15 | Asfalto dangos sluoksnio pabarstymas skaldyta mineraline medžiaga (pašiurkštinimas) | m2 | 3462 | 0.35 | 1211.7
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.16 | Viražo projektinės asfaltbetonio dangos išorinio krašto nupurškimas bitumine emulsija (pravažiuojant ta pačia vieta 3 kartus) | m | 72 | 3 | 216
4. Kelio ir sankryžos dangos konstrukcija. Antrasis projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas | 4.17 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 14 cm storio skaldažolės | m2 | 464 | 12.03 | 5581.92 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 426886.43
5. Nuovažos | 5.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (iškasų įrengimas) | m3 | 135 | 9.6 | 1296
5. Nuovažos | 5.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai pylimuose | m2 | 193 | 0.19 | 36.67
5. Nuovažos | 5.3 | 3v tipo nuovažų su skaldos danga ir Ø0,40 m pralaida įrengimas - 1 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 90 m3; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 20 m2; - 12 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 154 m2; - plastikinės Ø0,40 m vandens pralaidos - 12 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis - 1,3 m3. | kompl. | 1 | 9012.87 | 9012.87
5. Nuovažos | 5.4 | Betoninių apykaklinių antgalių Ø0,40 m pralaidoms įrengimas (visoms nuovažoms) | vnt. | 2 | 98.39 | 196.78
5. Nuovažos | 5.5 | Plastikinės Ø0,60 m vandens pralaidos (sankryžoje) įrengimas - 1 vnt. - plastikinė Ø0,60 m pralaida - 26 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaida - 3,6 m3. | kompl. | 1 | 3454.62 | 3454.62
5. Nuovažos | 5.6 | Monolitinio betono C25/30 įrengimas pralaidos Ø0,60 m antgalių tvirtinimui (sankryžoje) | m2 | 1.76 | 180.33 | 317.38
5. Nuovažos | 5.7 | 5 cm storio dangos sluoksnio be rišiklių įrengimas | m2 | 120 | 7.53 | 903.6
5. Nuovažos | 5.8 | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas (1,0 m užleidimas nuovažose priežiūrai) | m2 | 20 | 24.07 | 481.4
5. Nuovažos | 5.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant apatinį asfaltbetonio sluoksnį) (1,0 m užleidimas nuovažose priežiūrai) | m2 | 20 | 0.63 | 12.6
5. Nuovažos | 5.10 | 4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas (1,0 m užleidimas nuovažose priežiūrai) | m2 | 20 | 14.46 | 289.2
5. Nuovažos | 5.11 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant viršutinį asfaltbetonio sluoksnį) (1,0 m užleidimas nuovažose priežiūrai) | m2 | 20 | 0.63 | 12.6
5. Nuovažos | 5.12 | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (1,0 m užleidimas nuovažose priežiūrai) | m2 | 20 | 15.69 | 313.8
5. Nuovažos | 5.13 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio įrengimas iš 14 cm storio skaldažolės | m2 | 9 | 12.03 | 108.27
5. Nuovažos | 5.14 | Griovių dugno ir šlaitų ties pralaidų galais sutvirtinimas 10 cm storio skaldos mišiniu fr.22/56 | m2 | 18.8 | 10.25 | 192.7 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 16628.49
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.1 | Betoninių bordiūrų 100.30.15 ant betono C16/20 pagrindo įrengimas | m | 410 | 43.46 | 17818.6
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.2 | Sandarinimo juostos įrengimas tarp bortų ir asfalto dangos | m | 410 | 2.36 | 967.6
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.3 | Betoninių vejos bortų 100.20.8 cm ant betono C16/20 pagrindo įrengimas | m | 867 | 22.17 | 19221.39
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.4 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (po asfalto danga) | m2 | 1098 | 20.35 | 22344.3
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.5 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos įrengimas iš mišinio AC 16 PD | m2 | 1117 | 26.77 | 29902.09
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.6 | Betoninių trinkelių 200x100x80 mm įrengimas ant 3 cm storio granitinių atsijų sluoksnio | m2 | 205 | 41.59 | 8525.95
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.7 | Taktilinių vaikščiojamojo paviršiaus indikatorių (nukreipiančiųjų indikatorių) iš geltonų betoninių trinkelių 200x100x80 mm įrengimas ant 3 cm storio granitinių atsijų sluoksnio | m2 | 4.59 | 50.18 | 230.33
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.8 | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas (po trinkelių danga) | m2 | 205 | 16.78 | 3439.9
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.9 | Kelkraščių viršutinio 10 cm storio sluoksnio įrengimas iš dirvožemio su žolės sėklomis | m2 | 172 | 4.94 | 849.68
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.10 | Plastikinių vandens pralaidų Ø0,40 m įrengimas (po taku) - 1 vnt. - plastikinė Ø0,40 m pralaida - 8 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaida - 0,9 m3. | kompl. | 1 | 608.08 | 608.08
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.11 | Betoninių apykaklinių antgalių Ø0,40 m pralaidoms įrengimas | vnt. | 2 | 98.39 | 196.78
6. Pėsčiųjų dviračių takas | 6.12 | Griovių dugno ir šlaitų ties pralaidų galais sutvirtinimas 10 cm storio skaldos mišiniu fr.22/56 | m2 | 3.6 | 10.25 | 36.9 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 104141.6
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai | 7.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas ant betoninių pamatų | vnt. | 9 | 94.5 | 850.5
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai | 7.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt. | 16 | 52.5 | 840
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ženklai | 7.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų (perstatomas) | vnt. | 1 | 21 | 21
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.4 | Vienpusių metalinių barjerų N2, W4, A įrengimas | m | 128 | 37.8 | 4838.4
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.5 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas | m | 128.25 | 42 | 5386.5
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Apsauginiai kelio atitvarai | 7.6 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=12 m) įrengimas prie vienpusių metalinių barjerų N2, W4, A | vnt. | 1 | 525 | 525
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Signaliniai stulpeliai | 7.7 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | vnt. | 9 | 26.25 | 236.25
7. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Dangos ženklinimas | 7.8 | Dangos ženklinimas polimerinėmis medžiagomis | m2 | 179.3 | 23.1 | 4141.83 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 16839.48
8. Kiti darbai | 8.1 | Metalinio Ø0,40 m vamzdžio-dėklo įrengimas (apsauginiai vamzdynų dėklai) | m | 600 | 190.75 | 114450
8. Kiti darbai | 8.2 | Vandentiekio šulinio paaukštinimas į projektinę padėtį | kompl. | 1 | 267.95 | 267.95
8. Kiti darbai | 8.3 | Ketaus dangtis vandentiekio šuliniui Ø700 mm | vnt. | 1 | 262.19 | 262.19
8. Kiti darbai | 8.4 | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimastranšėjos kasimas apsauginių dėklų įrengimui (gruntas naudojamas tranšėjos užpylimui ir žemės sankasos įrengimui) | m3 | 2130 | 7.8 | 16614
8. Kiti darbai | 8.5 | Vamzdynų pirminis užpylimas smėlingu gruntu ir sutankinimas | m3 | 794 | 34.05 | 27035.7
8. Kiti darbai | 8.6 | Grunto kasimas ekskavatoriais sąvartoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (tranšėjos užpylimas) | m4 | 1336 | 7.8 | 10420.8
8. Kiti darbai | 8.4 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 | 2887.5 | 2887.5 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 171938.14
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 894312.67

## DKŽ_2
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – MELIORACIJOS STATINIŲ PERTVARKYMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagos ir darbai | 1.1 | Drenažo rinktuvų iš PVC126/113 mm polietileninių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi priemolio grunte iki 2 m gylio | m | 113 | 25.35 | 2864.55
1. Medžiagos ir darbai | 1.2 | PVC drenažo rinktuvų ir sausintuvų užpylimas žvyru rankiniu būdu | m3 | 21 | 36.89 | 774.69
1. Medžiagos ir darbai | 1.3 | Drenažo rinktuvų iš PVC103,6(110x3,2) mm neperforuotų beslėgių movinių vamzdžių N klasės (SN4) įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio vienkaušiu ekskavatoriumi | m | 10 | 29.11 | 291.1
1. Medžiagos ir darbai | 1.4 | Drenažo rinktuvų iš PVC103,2(110x3,4) mm neperforuotų beslėgių movinių vamzdžių S klasės (SN8) įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio vienkaušiu ekskavatoriumi | m | 21 | 31.22 | 655.62
1. Medžiagos ir darbai | 1.5 | Rinktuvo iš PE100RC PN10 vamzdžių kai d(110x6,6) 96,8 mm įrengimas uždaru būdu | m | 41 | 165.73 | 6794.93
1. Medžiagos ir darbai | 1.6 | Grunto išpūtimas iš vamzdžių įrengtų uždaru būdu | m | 41 | 10.32 | 423.12
1. Medžiagos ir darbai | 1.7 | Požeminio drenažo šulinio PEŠP D600 įrengimas | vnt. | 3 | 607.32 | 1821.96
1. Medžiagos ir darbai | 1.8 | Paviršinio vandens nuleistuvo F-5 įrengimas pakelėje | vnt. | 1 | 1137.51 | 1137.51
1. Medžiagos ir darbai | 1.9 | Esamų keraminių d50 mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų, kai ΔH<10 cm | vnt. | 6 | 34.72 | 208.32
1. Medžiagos ir darbai | 1.10 | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais | m3 | 40 | 7.91 | 316.4 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 15288.2
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | 15288.2

## DKŽ_3
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – ELEKTROTECHNINĖ DALIS. APŠVIETIMAS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagos | 1.1 | Atrama 10m su gembe 1,5x2,5m | vnt | 6 | 992.63 | 5955.78
1. Medžiagos | 1.2 | Atrama 6m | vnt | 8 | 393.9 | 3151.2
1. Medžiagos | 1.3 | Šviestuvas 50W LED lempa, IP66 | vnt | 6 | 297.79 | 1786.74
1. Medžiagos | 1.4 | Šviestuvas 20W LED lempa, IP66 | vnt | 8 | 253.67 | 2029.36
1. Medžiagos | 1.5 | Pamatas apšvietimo atramai | kompl. | 14 | 149.68 | 2095.52
1. Medžiagos | 1.6 | Kabelis Al 4x35 | m | 518 | 4.25 | 2201.5
1. Medžiagos | 1.7 | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 132 | 0.76 | 100.32
1. Medžiagos | 1.8 | Signalinė juosta | m | 434 | 0.55 | 238.7
1. Medžiagos | 1.9 | PE d63mm vamzdis | m | 518 | 1.5 | 777
1. Medžiagos | 1.10 | 1F automatiniai jungikliai 6A, charakteristika „C“ (atramose) | vnt. | 14 | 6.3 | 88.2
1. Medžiagos | 1.11 | Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės movos | kompl. | 28 | 7.88 | 220.64
1. Medžiagos | 1.12 | Antgaliai 35 | vnt. | 112 | 12.6 | 1411.2
1. Medžiagos | 1.13 | Dėžutė su gnybtais apšvietimo kabelio pajungimui | kompl. | 14 | 55.15 | 772.1
1. Medžiagos | 1.14 | Įžeminimo armatūra atramai 30Ω | kompl. | 14 | 70.9 | 992.6
1. Medžiagos | 1.15 | Įžeminimo armatūra apsauginei tvorelei 30Ω | kompl. | 2 | 70.9 | 141.8
1. Medžiagos | 1.16 | Įžeminimo armatūra atitvarams 30Ω | kompl. | 2 | 70.9 | 141.8
1. Medžiagos | 1.17 | Cinkuota įžeminimo juosta 30x3,5 įrenginių prijungimui prie įžeminimo kontūro | m | 108 | 3.15 | 340.2
1. Medžiagos | 1.18 | Papildomos montavimo medžiagos | kompl. | 18 | 1.58 | 28.44
1. Medžiagos | 1.19 | Sandarinimo medžiagos | kompl. | 14 | 15.76 | 220.64 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 22693.74
2. Darbų atlikimas | 2.1 | Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | m | 400 | 25.96 | 10384
2. Darbų atlikimas | 2.2 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai | m | 34 | 11.33 | 385.22
2. Darbų atlikimas | 2.3 | Kabelio apsaugos vamzdžio d63mm patiesimas atviru būdu | m | 434 | 2.2 | 954.8
2. Darbų atlikimas | 2.4 | Duobių pamatams kasimas/užpylimas mechanizuotai, grunto sutankinimas | m3 | 7 | 28.32 | 198.24
2. Darbų atlikimas | 2.5 | Iki 3kg kabelio tiesimas vamzdyje | m | 518 | 2.62 | 1357.16
2. Darbų atlikimas | 2.6 | Kabelio Cu 3x1.5 mm2 tiesimas atramose | m | 132 | 1.17 | 154.44
2. Darbų atlikimas | 2.7 | 10m apšvietimo atramos su pamatu pastatymas | kompl. | 6 | 219.66 | 1317.96
2. Darbų atlikimas | 2.8 | 6m apšvietimo atramos su pamatu pastatymas | kompl. | 8 | 219.66 | 1757.28
2. Darbų atlikimas | 2.9 | Šviestuvo montavimas ant 6m atramų | vnt. | 8 | 22 | 176
2. Darbų atlikimas | 2.10 | Šviestuvo montavimas ant 10m atramų su gembe | vnt. | 6 | 27.51 | 165.06
2. Darbų atlikimas | 2.11 | Instaliacinės dėžutės atramose automatinių jungiklių montavimui tvirtinimas | kompl. | 14 | 16.94 | 237.16
2. Darbų atlikimas | 2.12 | Automatinių jungiklių 6A montavimas (1F) | vnt. | 14 | 16.94 | 237.16
2. Darbų atlikimas | 2.13 | Galinės movos ir antgalių 0,4 kV kabeliui Al 4x35 mm2 montavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų | kompl. | 28 | 22 | 616
2. Darbų atlikimas | 2.14 | Įžeminimo kontūro R≤30Ω įrengimas | kompl. | 18 | 54.28 | 977.04
2. Darbų atlikimas | 2.15 | Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo kontūro | kompl. | 14 | 19.8 | 277.2
2. Darbų atlikimas | 2.16 | Kabelio izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 14 | 3.32 | 46.48
2. Darbų atlikimas | 2.17 | Įžeminimo varžos matavimai | vnt. | 18 | 24.15 | 434.7
2. Darbų atlikimas | 2.18 | Grandinės fazė-nulis matavimai | vnt. | 18 | 33.2 | 597.6
2. Darbų atlikimas | 2.19 | Apšvietimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1 | 30.18 | 30.18
2. Darbų atlikimas | 2.20 | Kontroliniai apšviestumo matavimai | tšk. | 4 | 60.31 | 241.24
2. Darbų atlikimas | 2.21 | Signalinės juostos montavimas | m | 434 | 0.09 | 39.06
2. Darbų atlikimas | 2.22 | Vamzdžių galų užsandarinimas | vnt. | 28 | 8.8 | 246.4
2. Darbų atlikimas | 2.23 | Grunto tankinimas (434x0,7x1,5) | m3 | 455.7 | 6 | 2734.2
2. Darbų atlikimas | 2.24 | Trasos nužymėjimas | m | 518 | 0.6 | 310.8
2. Darbų atlikimas | 2.25 | Išpildomoji nuotrauka | m | 518 | 0.91 | 471.38 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 24346.76
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 47040.5

## DKŽ_4
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 4 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS. UAB "SKAIDULA" LINIJOS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagos | 1.1 | Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-2 tipo | kompl. | 1 | 488.25 | 488.25
1. Medžiagos | 1.2 | Optinio kabelio jungiamoji mova | kompl. | 1 | 152.25 | 152.25
1. Medžiagos | 1.3 | Optinis 1-36sk.-G.652.D; 37sk-48sk.-G655 kabelis klojamas vamzdyje | m | 850 | 3.78 | 3213
1. Medžiagos | 1.4 | Apsauginis vamzdis HDPE d40mm | m | 410 | 1.48 | 606.8
1. Medžiagos | 1.5 | Apsauginis vamzdis HDPE d40mm (rezervinis-skirtingas spalvinis žymėjimas) | m | 410 | 1.52 | 623.2
1. Medžiagos | 1.6 | Signalinis laidas | m | 410 | 0.39 | 159.9
1. Medžiagos | 1.7 | Įspėjamoji juosta | m | 410 | 0.32 | 131.2
1. Medžiagos | 1.8 | Lengvo tipo ketaus liukas su reguliavimo žiedais, konsolėmis, kronšteiniais ir perdengimo plokšte | kompl. | 1 | 567 | 567
1. Medžiagos | 1.9 | Kontrolinis matavimo punktas KMP | vnt. | 2 | 81.9 | 163.8
1. Medžiagos | 1.10 | Signalinio laido montažinių įrenginių, medžiagų komplektas | kompl. | 2 | 36.75 | 73.5
1. Medžiagos | 1.11 | Zondas | vnt. | 1 | 19.43 | 19.43
1. Medžiagos | 1.12 | Technologinis trasos ženklas | vnt. | 2 | 36.75 | 73.5
1. Medžiagos | 1.13 | Trasos žymėjimo stulpelis | vnt. | 2 | 28.35 | 56.7
1. Medžiagos | 1.14 | Skystis optinėms movoms valyti | vnt. | 1 | 15.75 | 15.75 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 6344.28
2. Darbų atlikimas | 2.1 | Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | m | 50 | 12.6 | 630
2. Darbų atlikimas | 2.2 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai | m | 360 | 10.5 | 3780
2. Darbų atlikimas | 2.3 | Kabelio apsaugos vamzdžio HDPE d40mm patiesimas atviru būdu | m | 410 | 1.31 | 537.1
2. Darbų atlikimas | 2.4 | Kabelio apsaugos vamzdžio HDPE d40mm patiesimas atviru būdu (rezervinio) | m | 410 | 1.31 | 537.1
2. Darbų atlikimas | 2.5 | Esamo šviesolaidinio kabelio demontavimas | m | 800 | 0.63 | 504
2. Darbų atlikimas | 2.6 | Ryšių šulinio RKŠ-2 montavimas | kompl. | 1 | 262.5 | 262.5
2. Darbų atlikimas | 2.7 | Perdengimo plokštės montavimas | kompl. | 1 | 131.25 | 131.25
2. Darbų atlikimas | 2.8 | Lengvo tipo kataus liuko montavimas | kompl. | 1 | 47.25 | 47.25
2. Darbų atlikimas | 2.9 | Konsolių ir kronšteinų montavimas RKŠ | kompl. | 1 | 15.75 | 15.75
2. Darbų atlikimas | 2.10 | Optinio kabelio prapūtimas įrengtame vamzdyje | m | 850 | 0.89 | 756.5
2. Darbų atlikimas | 2.11 | Signalinio laido tiesimas vamzdyje | m | 410 | 1 | 410
2. Darbų atlikimas | 2.12 | Signalinio laido sujungimas šulinyje | vnt. | 2 | 26.25 | 52.5
2. Darbų atlikimas | 2.13 | Optinio kabelio movų montavimas | kompl. | 1 | 806.4 | 806.4
2. Darbų atlikimas | 2.14 | Optinio kabelio perjungimų grafiko derinimas | kompl. | 1 | 26.25 | 26.25
2. Darbų atlikimas | 2.15 | Optinio paso koregavimas | kompl. | 1 | 157.5 | 157.5
2. Darbų atlikimas | 2.16 | Vamzdžių galų užsandarinimas | vnt. | 2 | 7.02 | 14.04
2. Darbų atlikimas | 2.17 | Įspėjamosios juostos montavimas | m | 410 | 0.26 | 106.6
2. Darbų atlikimas | 2.18 | Grunto tankinimas (410x0,7x1,5) | m3 | 430.5 | 4.65 | 2001.83
2. Darbų atlikimas | 2.19 | Technologinių stulpelių įrengimas | vnt. | 2 | 26.25 | 52.5
2. Darbų atlikimas | 2.20 | Zondų pastatymas | kompl. | 1 | 9.98 | 9.98
2. Darbų atlikimas | 2.21 | Optinio kabelio atsargos suvyniojimas | m | 50 | 0.42 | 21
2. Darbų atlikimas | 2.22 | Optinio kabelio kontroliniai matavimai prieš montažą | kompl. | 1 | 153.3 | 153.3
2. Darbų atlikimas | 2.23 | Optinio kabelio kontroliniai matavimai po montažo | kompl. | 1 | 153.3 | 153.3
2. Darbų atlikimas | 2.24 | Signalinio laido kontroliniai matavimas | vnt. | 1 | 36.75 | 36.75
2. Darbų atlikimas | 2.25 | Kabelio markiravimas | kompl. | 1 | 57.75 | 57.75 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 11261.15
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 4, EUR BE PVM | 17605.43

## DKŽ_5
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 5 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS. AB "TELIA LIETUVA" LINIJOS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Medžiagos | 1.1 | Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-2 tipo | kompl. | 1 | 488.25 | 488.25
1. Medžiagos | 1.2 | Ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1 tipo | kompl. | 4 | 226.8 | 907.2
1. Medžiagos | 1.3 | VMOHBU 30x2 kabelis | m | 120 | 3.62 | 434.4
1. Medžiagos | 1.4 | VMOHBU 20x2 kabelis | m | 40 | 2.48 | 99.2
1. Medžiagos | 1.5 | VMOHBU 10x2 kabelis | m | 440 | 1.63 | 717.2
1. Medžiagos | 1.6 | KSPP 1x4 kabelis | m | 40 | 5.78 | 231.2
1. Medžiagos | 1.7 | PRPPM 1x2 kabelis | m | 40 | 0.54 | 21.6
1. Medžiagos | 1.8 | VMOHBU 30x2 kabelio jungiamoji mova | kompl. | 2 | 31.5 | 63
1. Medžiagos | 1.9 | VMOHBU 10x2 kabelio jungiamoji mova | kompl. | 3 | 29.4 | 88.2
1. Medžiagos | 1.10 | VMOHBU 20x2 kabelio jungiamoji mova (M20=10+10) | kompl. | 1 | 30.45 | 30.45
1. Medžiagos | 1.11 | KSPP 1x4 kabelio jungiamoji mova | kompl. | 1 | 23.1 | 23.1
1. Medžiagos | 1.12 | PRPPM 1x2 kabelio jungiamoji mova | kompl. | 1 | 18.9 | 18.9
1. Medžiagos | 1.13 | Apsauginis vamzdis d110mm | m | 28 | 2.26 | 63.28
1. Medžiagos | 1.14 | Apsauginis vamzdis d63mm | m | 280 | 1.38 | 386.4
1. Medžiagos | 1.15 | Lengvo tipo ketaus liukas su reguliavimo žiedais, konsolėmis, kronšteiniais ir perdengimo plokšte | kompl. | 5 | 567 | 2835
1. Medžiagos | 1.16 | Termosusitraukianti mova vamzdžiams | vnt. | 14 | 5.25 | 73.5
1. Medžiagos | 1.17 | Kabelio trasos nužymėjimo stulpelis | vnt. | 14 | 28.35 | 396.9
1. Medžiagos | 1.18 | Signalinė juosta | m | 308 | 0.32 | 98.56 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 6976.34
2. Darbų atlikimas | 2.1 | Tranšėjos kasimas/užkasimas rankiniu būdu | m | 158 | 12.6 | 1990.8
2. Darbų atlikimas | 2.2 | Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai | m | 150 | 10.5 | 1575
2. Darbų atlikimas | 2.3 | Kabelio apsaugos vamzdžio d63mm patiesimas atviru būdu | m | 280 | 1.31 | 366.8
2. Darbų atlikimas | 2.4 | Kabelio apsaugos vamzdžio d110mm patiesimas atviru būdu | m | 28 | 1.31 | 36.68
2. Darbų atlikimas | 2.5 | Ryšių šulinio RKŠ-2 montavimas | kompl. | 1 | 262.5 | 262.5
2. Darbų atlikimas | 2.6 | Ryšių šulinio RKŠ-1 montavimas | kompl. | 4 | 194.25 | 777
2. Darbų atlikimas | 2.7 | Perdengimo plokštės montavimas | kompl. | 5 | 131.25 | 656.25
2. Darbų atlikimas | 2.8 | Lengvo tipo kataus liuko montavimas | kompl. | 5 | 47.25 | 236.25
2. Darbų atlikimas | 2.9 | Konsolių ir kronšteinų montavimas RKŠ | kompl. | 5 | 15.75 | 78.75
2. Darbų atlikimas | 2.10 | VMOHBU 30x2 kabelio tiesimas vamzdyje | m | 120 | 1 | 120
2. Darbų atlikimas | 2.11 | VMOHBU 20x2 kabelio tiesimas vamzdyje | m | 40 | 1 | 40
2. Darbų atlikimas | 2.12 | VMOHBU 10x2 kabelio tiesimas vamzdyje | m | 440 | 1 | 440
2. Darbų atlikimas | 2.13 | KSPP 1x4 kabelio tiesimas vamzdyje | m | 40 | 1 | 40
2. Darbų atlikimas | 2.14 | PRPPM 1x2 kabelio tiesimas vamzdyje | m | 40 | 1 | 40
2. Darbų atlikimas | 2.15 | VMOHBU 30x2 kabelio jungiamosios movos montavimas | kompl. | 2 | 89.25 | 178.5
2. Darbų atlikimas | 2.16 | VMOHBU 10x2 kabelio jungiamosios movos montavimas | kompl. | 3 | 57.75 | 173.25
2. Darbų atlikimas | 2.17 | VMOHBU 20x2 kabelio kabelio jungiamosios movos montavimas (M20=10+10) | kompl. | 1 | 73.5 | 73.5
2. Darbų atlikimas | 2.18 | KSPP 1x4 kabelio kabelio jungiamosios movos montavimas | kompl. | 1 | 26.25 | 26.25
2. Darbų atlikimas | 2.19 | PRPPM 1x2 kabelio kabelio jungiamosios movos montavimas | kompl. | 1 | 26.25 | 26.25
2. Darbų atlikimas | 2.20 | MKS 4x4x1.2 kabelį perkirpti ir galus sutraukti į šulinį nr.51 (4 vnt.), galus užsandarinti | m | 100 | 0.63 | 63
2. Darbų atlikimas | 2.21 | MKS 4x4x1.2 kabelį perkirpti ir galus sutraukti į šulinį nr.161 (4 vnt.), galus užsandarinti | m | 280 | 0.63 | 176.4
2. Darbų atlikimas | 2.22 | KSPP 1x4x1 kabelį perkirpti ir galus sutraukti į šulinį nr.51 (4 vnt.), galus užsandarinti | m | 100 | 0.63 | 63
2. Darbų atlikimas | 2.23 | KSPP 1x4x1 kabelį perkirpti ir galus sutraukti į šulinį nr.161 (4 vnt.), galus užsandarinti | m | 280 | 0.63 | 176.4
2. Darbų atlikimas | 2.24 | Movos (M20=10+10) šulinyje nr.101 demontavimas | kompl. | 1 | 15.75 | 15.75
2. Darbų atlikimas | 2.25 | VMOHBU 20x2 kabelio iš šulinio nr.101 pertraukimas į KSS2974s0/10-12D2 | m | 8 | 1.63 | 13.04
2. Darbų atlikimas | 2.26 | Kabelio TZ 4x4 iš šulinio nr.101 pertraukimas į šulinį nr.51 (2 vnt.), galus užsandarinti | m | 50 | 1 | 50
2. Darbų atlikimas | 2.27 | Signalinės juostos montavimas | m | 308 | 0.26 | 80.08
2. Darbų atlikimas | 2.28 | Kabelio trasos nužymėjimo stulpelių pastatymas | vnt. | 14 | 26.25 | 367.5
2. Darbų atlikimas | 2.29 | Vamzdžių galų užsandarinimas | vnt. | 14 | 7.02 | 98.28
2. Darbų atlikimas | 2.30 | Grunto tankinimas (308x0,7x1,5) | m3 | 323.4 | 4.65 | 1503.81
2. Darbų atlikimas | 2.31 | Trasos nužymėjimas | m | 308 | 0.89 | 274.12
2. Darbų atlikimas | 2.32 | Kabelio pririšimas | m | 308 | 1.31 | 403.48
2. Darbų atlikimas | 2.33 | Kabelio markiravimas | kompl. | 1 | 57.75 | 57.75 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 10480.39
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 5, EUR BE PVM | 17456.73

## Santrauka
Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km, įrengiant dešinėje kelio pusėje jungiamąjį kelią, kapitalinis remontas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis | 894312.67
2 | Melioracijos statinių pertvarkymo dalis | 15288.2
3 | Elektrotechninė dalis. Apšvietimas | 47040.5
4 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. UAB „Skaidula“ linijos | 17605.43
5 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis. AB „Telia Lietuva“ linijos | 17456.73
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 991703.53
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) nurodytą sandėliavimo vietą – Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).