PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4 PRIE 2024-04-09 D. SUTARTIES NR. S-331

2025-08-22

Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-04-21 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-331 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 3601 Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas* 13,698 km tilto per Vyžuoną rekonstravimas“ (toliau – Projektas);

- Sutarties pagrindu Rangovas Užsakovui įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu, Objekto (vietos) apžiūros metu buvo nustatyta, kad pagal projektą neįmanoma įrengti apsauginių metalinių atitvarų ties esama nuovaža, nes numatytas atitvarų pradinis/galinis elementas netelpa į kelio statinio sklypo ribas. Rangovas pagal pateiktus Projektuotojo sprendinius parengė papildomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraštį: papildomų darbų sąmatiniams skaičiavimams: SK dalies (metalinių vienpusių kelio atitvarų sukalamų į gruntą įrengimui statinio prieigose (H1 W3, A klasė); PGK galinių komponentų L-4 m įrengimui), sumai – 1136,14 Eur be PVM, nevykdomų darbų sąmatiniams skaičiavimams: SK dalies PGK galinių komponentų L-12 m įrengimui, sumai – 719,78 Eur be PVM (detalizuota Priede Nr. 1), dėl ko atsirado poreikis darbų pakeitimui, kurio kaina: 416,36 Eur be PVM.

- Sutarties 131 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus tvarka ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 1374,73 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 73 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 1136,14 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt šeši eurai 14 ct).

  - 21 proc. PVM yra 238,59 Eur (du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 59 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 870,93 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 93 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 719,78 Eur (septyni šimtai devyniolika eurų 78 ct).

  - 21 proc. PVM yra 151,15 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras 15 ct).

- Atsižvelgiant į aukščiau šiame Susitarime nurodytas sąlygas, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 503,80 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1 182 413,60 Eur su PVM (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trylika eurų 60 ct).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų atlikimo terminas nesuteikimas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 1

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, LT-35104, Panevėžys Juridinio asmens kodas: 147710353 PVM mokėtojo kodas: LT477103515 A. s. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Tel. (8 45) 502 601 El. paštas info@hisk.lt |
| --- | --- |