## NV, rekonstrukcijos, pertvarkym
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
| Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  |  | Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstravimo / pertvarkymo (iškėlimo) darbai (Užsakovo skirstymo sistema) | [7 empty] | Naujų klientų elektros tinklo dalies darbai (Vartotojo sistemoje)
[5 empty] | Nesudėtingi darbai12 (be projekto), kai Darbų atlikimui neapribojamas elektros energijos persiuntimas | Nesudėtingi darbai12 (be projekto), kai Darbų atlikimui apribojamas elektros energijos persiuntimas | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai pagal parengtą projektą)13 | Prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM (darbai su projektavimu)14 | Prijungimo darbų išlaidos 35 000,00 - 50 000,00 EUR be PVM (darbai pagal parengtą projektą)15 | Prijungimo darbų išlaidos 35 000,00 - 50 000,00 EUR be PVM (darbai su projektavimu)16 | Prijungimo darbų išlaidos viršija 50 000,00 Eur be PVM (darbai pagal parengtą projektą)17 | Prijungimo darbų išlaidos viršija 50 000,00 Eur be PVM (darbai su projektavimu)18 | Kai nereikalingas projektas | Kai reikalingas projektas
|  | Stulpelio Nr.: |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
| 1 | Projektavimas ir įrengimo/statybos darbai | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant projektavimą ir Darbus kartu)1 |  | - | - | - | 75 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.1. + 1.2.)) | - | 115 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.1. + 1.2.)) | - | 145 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.1. + 1.2.)) | - | 47 k. d. (Terminas =lentelės punktas eil. nr. 1.1.)
| 1.1. |  | Darbai | Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminas, vykdant projektavimą ir Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki: 2 1. paraiškos įtampos įjungimui patvirtinimo (Naujų klientų prijungimo objektams ir/arba rekonstravimui / pertvarkymui (Užsakovo skirstymo sistemoje)) 2. atliktų darbų akto patvirtinimo (Naujų klientų elektros tinklo dalies darbams (vartotojo sistemoje)) | - | - | - | 60 k. d. | - | 100 k. d. | - | 130 k. d. | - | 47 k. d.
| 1.1.1. |  | Projektavimas | Paslaugų įvykdymo terminas (Nuo Užsakymo pateikimo iki Projekto patvirtinimo), įskaičiuotas į Paslaugų ir Darbų įvykdymo terminą (Eil. Nr. 6) | - | - | - | 40 k. d. | - | 50 k. d. | - | 80 k. d. | - | 20 k. d.
| 1.1.1.1 |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | - | - | - | 2 d.d. nuo Projekto patvirtinimo (patvirtinus Užsakovui) | - | 2 d.d. nuo Projekto patvirtinimo (patvirtinus Užsakovui) | - | 2 d.d. nuo Projekto patvirtinimo (patvirtinus Užsakovui) | - | 4 d.d. nuo Užsakymo pateikimo
| 1.1.1.2. |  |  | Užsakymo terminų detalizavimo derinimas (rengia Rangovas), d.d. | - | - | - | 2 d.d | - | 2 d.d | - | 2 d.d | - | -
| 1.1.1.3. |  |  | Užsakymo (Užsakovo) terminų detalizacijos tvirtinimas | - | - | - | 2 d.d | - | 2 d. d | - | 2 d.d | - | -
| 1.1.1.4. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | - | - | - | 2 d.d. | - | 2 d.d. | - | 2 d.d. | - | 1 d.d.
| 1.1.1.5. |  |  | Parengto Projekto derinimas (Užsakovo terminas), d.d. 21 | - | - | - | 5 d. d. | - | 5 d. d. | - | 5 d. d. | - | 5 d. d.
| 1.2. |  | Darbų priėmimas ir Dokumentacija | Užsakymo užbaigimo terminas (užbaigimo dokumentų sutvarkymas, įskaitant atliktų darbų akto patvirtinimą) | - | - | - | 15 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.1. + 1.2.2.) | - | 15 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.1. + 1.2.2.) | - | 15 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.1. + 1.2.2.) | - | -
| 1.2.1. |  |  | Pilnos dokumentacijos pateikimas (Rangovo terminas)4 | - | - | - | 6 k. d. | - | 6 k. d. | - | 6 k. d. | - | -
| 1.2.2. |  |  | Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), 9 k. d. arba 5 k. d., iš kurių d. d. sudaro: | - | - | - | 9 k. d./ 7 d.d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.2.1. + 1.2.2.2.+1.2.2.3.) | - | 9 k. d. / 7 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.2.1. + 1.2.2.2.+1.2.2.3.) | - | 9 k. d./ 7 d.d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (1.2.2.1. + 1.2.2.2.+1.2.2.3.) | - | -
| 1.2.2.1. |  |  | Techninio įvertinimo akto patvirtinimas (Užsakovo terminas) | - | - | - | 4 d. d. | - | 4 d. d. | - | 4 d. d. | - | -
| 1.2.2.2. |  |  | Pirminės dokumentacijos (Užsakovo terminas) | - | - | - | 2 d. d. | - | 2 d. d. | - | 2 d. d. | - | -
| 1.2.2.3. |  |  | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas) | - | - | - | 1 d. d. | - | 1 d. d. | - | 1 d. d. | - | 3 d. d.
| 1.3. |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 20 |  | - | - | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | [5 empty] | - | -
| 2 | Įrengimo/statybos darbai | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant tik Darbus) |  | 20 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | 27 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | 45 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | - | 65 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | - | 95 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | - | 27 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.1. + 2.2.)) | -
| 2.1. |  | Darbai | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus, nuo Užsakymo pateikimo iki: 1. įtampos įjungimo (avariniams darbams) 2. techninių dokumentų pateikimo Užsakovui (rekonstravimui / pertvarkymui) 3. paraiškos įtampos įjungimui patvirtinimo Naujų klientų prijungimo objektams ir/arba rekonstravimui (Užsakovo skirstymo sistemoje) 4. atliktų darbų akto patvirtinimo (Naujų klientų elektros tinklo dalies darbams (vartotojo sistemoje)) | 5 k. d. | 12 k. d. | 30 k. d. | - | 50 k. d. | - | 80 k. d. | - | 27 k. d. | -
| 2.1.1. |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 1 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 1 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | - | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | - | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | - | 4 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | -
| 2.1.2. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 1 d.d. | 1 d.d. | 2 d.d. | - | 2 d.d. | - | 2 d.d. | - | 1 d.d. | -
| 2.1.3. |  |  | Paraiškos Darbams atlikti ir technologinės elektros tinklo schemos pateikimas derinimui (pateikia Rangovas), kai neapribojamas el. energijos persiuntimas Klientams | 1 d.d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo | -
| 2.1.4. |  |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 20 | 3 d. d. | 3 d.d. + Klientų informavimo terminas | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | - | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | - | 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams) | - | - | -
| 2.2. |  | Darbų priėmimas ir Dokumentacija | Užsakymo užbaigimo terminas (užbaigimo dokumentų sutvarkymas, įskaitant atliktų darbų akto patvirtinimą) | 15 k. d.(Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.1 + 2.2.2.)) |  |  | - | 15 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.1 + 2.2.2.)) | - | 15 k. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.1 + 2.2.2.)) | - | - | -
| 2.2.1. |  |  | Pilnos dokumentacijos pateikimas (Rangovo terminas)4 | 6 k. d. | 6 k. d. | 6 k. d. | - | 6 k. d. | - | 6 k. d. | - | - | -
| 2.2.2. |  |  | Darbų kiekių, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), 9 k. d. arba 5 k. d., iš kurių d. d. sudaro: | 9 k. d. /7 d.d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.2.1. + 2.2.2.2.+2.2.2.3.) |  |  | - | 9 k. d. /7 d.d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.2.1. + 2.2.2.2.+2.2.2.3.) | - | 9 k. d. / 7 d.d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2.2.2.1. + 2.2.2.2.+2.2.2.3.) | - | - | -
| 2.2.2.1. |  |  | Techninio įvertinimo akto patvirtinimas (Užsakovo terminas) | 4 d. d. | 4 d. d. | 4 d. d. | - | 4 d. d. | - | 4 d. d. | - | - | -
| 2.2.2.2. |  |  | Pirminės dokumentacijos (Užsakovo terminas) | - | 2 d. d. | 2 d. d. | - | 2 d. d. | - | 2 d. d. | - | - | -
| 2.2.2.3. |  |  | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas) | 3 d. d. | 1 d. d. | 1 d. d. | - | 1 d. d. | - | 1 d. d. | - | 2 d. d. | -
Bendrosios nuostatos 26
| 3 | Bendrosios nuostatos26 | Terminas skirtas projekto korektūrai atlikti25 |  | - | - | 20 k. d. | 20 k. d. | 25 k. d. | 25 k. d. | 25 k. d. | 25 k. d. | - | -
| 4 |  | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas)22 |  | 2 d. d. |  | 5 d. d. | [5 empty] | 2 d. d.
Įkainių taikymas
| 5 | Įkainių taikymas | Darbai nakties metu (nuo 23:00 iki 6:00)3 |  | Darbų įkainiai x 1,5 | [7 empty] | -
| 6 |  | Sutarties objekto teritorijoje |  | Darbų įkainiai
| 7 |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 19 |  | Darbų įkainiai + 10%
| 8 |  | Darbai atliekami nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje19 |  | Darbų įkainiai + 20%
Nuobaudos
| 9 | Nuobaudos | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais5 |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
| 10 |  | Atsisakymas vykdyti Darbus6 |  | 500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties gretutinėse teritorijose. 1500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
| 11 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas7 |  | 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 12 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas8 |  | 750,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 13 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas9 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 14 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas10 |  | 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
| 15 |  | Planinių atjungimų atšaukimas11 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 16 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje |  | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
| 17 |  | Užsakovo vidinių ir išorės teisės aktų nesilaikymas23 |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 18 |  | Budėjimo grafiko nepateikimas nustatytais terminais |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį
| 19 |  | Savalaikės informacijos nepateikimas, Užsakovui pareikalavus24 |  | 100,00 EUR už kiekvieną atvejį
| 20 |  | Darbų atlikimas už Projekte nustatytos apsaugos zonos ribų27 |  | 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį
Apsaugos zonų įrašymo terminai ir nuobaudos4
| 21 | Apsaugos zonų įrašymo terminai ir nuobaudos4 | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą patvirtinimo) |  | 60 k.d.
| 22 |  | Vėlavimas atlikti Užsakymą apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą |  | 0,05% nuo užsakymo kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas.
Lentelės išaiškinimai:
| 1 | Vertinant bendrąjį terminą nustatyti terminai negali viršyti nurodytų reikšmių, kaip pvz. 75 k. d. ≥ (60 k. d + rangos darbai) + 15 k .d.
| 2 | Vertinant Darbų terminą nustatyti terminai negali viršyti nurodytų reikšmių, kaip pvz. 60 k. d. ≥ 40 k. d + rangos darbai
| 3 | Darbų įkainių didinimas taikomas tik tiems Darbams, kurie atliekami Planinio atjungimo metu.
| 4 | Punktas atliekamas, jeigu tai numato teisės aktai
| 5 | Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (jeigu šio priedo 1 lentelėje numatyta padengti) tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.
| 6 | Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, ar vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas teikiams Sutarties objekto teritorijoje, ar Sutarties gretutinėje teritorijoje, ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo nepriėmimo ar neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma: 1. Jei Avarinių gedimų atveju Rangovas vėluoja atvykti į užsakymo vietą ilgiau kaip 8 valandas; 2. Jei Rangovas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą; 3. Jei Rangovas nepradeda Užsakyme Darbų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Darbams suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų drabų atlikimo terminą; 4. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Rangovas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos. 5. Išlyga taikoma tais atvejais, kai nėra prieštaraujama 19 priedo nustatytiems kiekiams ir nuostatoms.
| 7 | Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ir grįžtamųjų medžiagų įkainius), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
| 8 | Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
| 9 | Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
| 10 | Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
| 11 | Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
| 12 | Nesudėtingi darbai - Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsias apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. y., atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu) ir nereikia rengti elektros tinklų projekto. Nesudėtingų darbų atvejai galimi tik naudojant Sutartyje nurodytus medžiagų ir darbų įkainius.
| 13 | taikoma, kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 14 | kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) neviršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 15 | taikoma, kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, ir Klientas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 16 | kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, ir Klientas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 17 | taikoma, kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 18 | kai prijungimo darbų išlaidos (įskaitant Pasiūlymo Darbams ir Užsakovo teikiamų medžiagų vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir Klientas pageidauja, kad Užsakovas parengtų elektros įrenginių įrengimo techninį darbų projektą ir sąmatą;
| 19 | Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Gretutinių zonų Rangovai užsakymams vykdyti pasitelkiami vadovaujantis Ilgalaikių sutarčių Rangovų pasitelkimo kriterijų gretutinėse teritorijose atmintine, kuri yra patalpinta www.eso.lt skiltyje partneriams. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Rangovo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).
| 20 | Rangovas prieš 1 d.d. iki Paraiškos derinimo pradžios privalo pateikti Užsakovui paraišką Darbams ir technologinę elektros tinklo schemą, kai apribojamas elektros energijos persiuntimas klientams, kitu atveju (kai neapribojamas elektros energijos persiuntimas klientams) Paraiška Darbams ir technologinė elektros tinklo schema pateikiama per 1 d. d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo.
| 21 | Užsakovas per lentelėje numatytą terminą po Paslaugos rezultato (Projekto) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato (Projekto) ir nurodyti trūkumus. Pastabų pateikimas nepratęsia Paslaugos (Projekto) atlikimo termino.
| 22 | Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
| 23 | Rangovui pažeidus Užsakovo teisės aktų reikalavimus (darbų atlikimo metu nesilaikant reglamentų, tvarkų, procesinių schemų, atmintinių reikalavimų ar panaudojus techninius reikalavimus neatitinkančius įrenginius ir/ar medžiagas), Rangovas moka Užsakovui šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimą ištaisyti, panaudotas netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti tinkamomis nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius ištaisyti Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimus, permontuoti panaudotas netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamomis nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis ištaiso neatitikimus ir keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Užsakovo teisės aktų reikalavimų neatitikimu ištaisymu ar netinkamų medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo.
| 24 | Rangovas privalo pateikti Užsakovui informaciją išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą.
| 25 | Terminas skirtas atlikti projekto korektūrą. Korektūra atliekama per numatytą terminą, kai tokį poreikį pateikia Užsakovas (Kliento pateikto projekto korekcijos, Užsakovo korekcijos, teisės aktų pokyčiai). Rangovui, kuris pats rengė projektą ir padarė klaidas dėl kurių reikia taisyti ir koreguoti projektą, šis terminas netaikomas.
| 26 | Terminai ir įsipareigojimai, kurie įeina į bendrą Užsakymo vykdymą ir priskiriami Užsakovui arba Rangovui
| 27 | Bauda taikoma, jeigu Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektą ir pabaigęs Darbus dokumentacijos etape pateikė įvykdyto objekto dokumentus bei Užsakovui nustačius, kad Rangovas inžinerinius tinklus įrengė už Projekte nustatytos apsaugos zonos ribų (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipė į Užsakovą dėl Projekto korekcijos).
Terminų prailginimo / sutrumpinimo sąlygos:
1. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų atlikimo ir / arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Klientų informavimo terminas (5 (penkios) kalendorinės dienos) apie planuojamą elektros energijos persiuntimo nutraukimą sutrumpės, atitinkamai (sutrumpinimas kalendorinėmis dienomis = sutrumpinimas darbo dienomis x 1,4) bus sutrumpinti lentelės eilutėse Nr. 1, 2, 1.1., 2.1., stulpeliuose Nr. 2-11 numatyti terminai.
- jeigu faktinis pirmo etapo darbų atlikimo terminas yra trumpesnis nei 1.1. arba 2.1 punktuose numatytas užsakymo įvykdymo terminas, tuomet nuo 1.1 arba 2.1. punktuose numatytų darbų faktinės užbaigimo dienos pradedami skaičiuoti antrojo etapo terminai, numatyti 1.2 arba 2.2. punktuose.
2. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų ir/arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi ilgesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- 1 lentelėje, eilutėse nr. 1, 2, 1.1. ir 2.1. numatyti Darbų (įskaitant Projektavimą, jeigu numatytas kartu su Užsakymu) atlikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgesni, jeigu Užsakovo perduodamų medžiagų / įrenginių sąraše numatytų pateikti transformatorių ir modulinių transformatorinių (pagal sąraše numatytus konkrečius įrenginių tipus) Užsakovas arba Užsakovo tiekėjas negali perduoti ir Rangovas (pagal Užsakymą) įpareigotas naudoti savo pasiūlytas pagal Sutartyje numatytus įkainius.
- 1 lentelėje, eilutėse nr. 2 ir 2.1, stulpelyje nr. 3 numatyti Darbų (pagal jau parengtą Projektą) atlikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 10 (dešimt) kalendorinių dienų ilgesni, jeigu Užsakyme bus numatyta įrengti modulinę transformatorinę.
3. Šių sąlygų 2 punkte nustatyti Darbų atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų prailginimai nesumuojami, taikomas maksimalus Užsakymo termino prailginimas pagal vieną iš nustatytų sąlygų.

## Avariniai darbai
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Užsakymo vykdymas |  |  | Avariniai darbai |  | Planiniai darbai (Remonto ir defektų šalinimo darbai)
|  |  |  | Darbus vykdant darbo dienomis (I – V nuo 6.00 val. iki 23.00 val.) | Darbus vykdant darbo dienomis nakties metu (I-V nuo 23.00 val. iki 6.00 val.), o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis
| Stulpelio Nr.: |  |  | 1 | 2 | 3
1 | Reagavimas, Darbų suderinimas ir atlikimas | Reagavimo laikas 1 | Reagavimo laikas 1
1.1. |  |  | Reagavimo laikas Sutarties objekto teritorijoje | 2 val. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei LEZ (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 4 val. nuo pranešimo gavimo) 2 val. visos kitos sutarties teritorijos (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 8 val. nuo pranešimo gavimo) | 4 val. arba 2 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | -
1.2. |  |  | Reagavimo laikas Besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 11 | 3,5 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | 5,5 val. arba 3,5 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 11 val. nuo pranešimo gavimo) | -
1.3. |  |  | Nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 16 | 5 val. | 7 val. arba 5 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 val. | -
2 |  | Darbų suderinimas ir atlikimas | Darbų suderinimas ir atlikimas
2.1. |  |  | Užsakovas pateikia užsakymą per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių darbų įvykdymo, d.d. (Užsakovo terminas) | 2 d.d. |  | -
2.2. |  |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo |  | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo
2.3. |  |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 2 d.d. |  | 2 d.d.
2.4. |  |  | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) | 16 d. d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (1.1. arba 1.2. + 2.4.1 + 3 )) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 21 iki 60 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. ( 2.2. + 2.3. + 2.4.1. + 2.4.2. + 2.4.3. + 3))
2.4.1. |  |  | Darbų įvykdymo terminas, vykdant tik Darbus, nuo Pranešimo/Užsakymo pateikimo iki techninių dokumentų pateikimo Užsakovui datos | Maksimalūs fizinių darbų vykdymo terminai numatyti www.eso.lt 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 2 iki 40 d. d.
2.4.2. |  |  | Paraiškos Darbams atlikti ir technologinės elektros tinklo schemos pateikimas derinimui (pateikia Rangovas), kai neapribojamas el. energijos persiuntimas Klientams | - |  | 1 d.d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo
2.4.3. |  |  | Paraiškos derinimas ir patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. 12 | - |  | 4 d.d + Klientų informavimo terminas (kai apribojamas el. energijos persiuntimas Klientams)
3 |  | Dokumentacija 14 | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), d.d. | 8 d.d. (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (3.1. + 3.2. + 3.3. ) |  | 8 d.d. = (Terminas = lentelės punktai eil. nr. (3.1. + 3.2. + 3.3. )
3.1. |  |  | Darbų priėmimas (4 d.d.) | 4 d.d. |  | 4 d.d.
3.2. |  |  | Dokumentacijos priėmimas (2 d.d.) | 2 d.d. |  | 2 d.d.
3.3. |  |  | Darbų akto ir grižtamųjų medžiagų įkainių suderinimas (2 d.d.) | 2 d.d. |  | 2 d.d.
Bendrosios nuostatos 15
4 | Bendrosios nuostatos 15 | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas) 13 |  | Nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą |  | 2 d. d.
Įkainių taikymas
5 | Įkainių taikymas | Sutarties objekto teritorijoje |  | Darbų įkainiai x 1,5 | Darbų įkainis x 2,5 | Darbų įkainiai
6 |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje 11 |  | Darbų įkainis x 1,65 | Darbų įkainis x 2,75 | Darbų įkainiai + 10%
7 |  | Kai darbai atliekami nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje16 |  | Darbų įkainiai x 1,8 | Darbų įkainis x 3 | Darbų įkainiai + 20%
Nuobaudos
7 | Nuobaudos | Nereagavimas (Reagavimui numatyto laiko nesilaikymas) 3 |  | 50,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | -
8 |  | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais 4 |  | 50,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
9 |  | Atsisakymas vykdyti Darbus 5 |  | 500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties gretutinėse teritorijose. 1500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
10 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas 6 |  | 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
11 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas ir/ar teisės aktų reikalavimų nesilaikymas 7 |  | 750,00 EUR už kiekvieną atvejį
12 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas 8 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
13 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas 9 |  | 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
14 |  | Planinių atjungimų atšaukimas 10 |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
15 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje |  | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
16 |  | Budėjimo grafiko nepateikimas nustatytais terminais |  | 50,00 Eur už kiekvieną atvejį
Lentelės išaiškinimai:
1 | Rangovo atvykimas į darbo vietą ir gedimų likvidavimo pradžia, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. Tais atvejais, kai užsakymas pateikiamas metu nuo 23:00 iki 6:00, reagavimo laikas skaičiuojamas nuo 6:00.
2 | Darbų įvykdymo terminas, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.
3 | Jei Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą iki 8 valandų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) delspinigius už kiekvieną uždelstą valandą. Jeigu Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą 8 valandas, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti Avarinių darbų Užsakymą.
4 | Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (jeigu šio priedo 1 lentelėje numatyta padengti) tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.
5 | Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, ar vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas teikiams Sutarties objekto teritorijoje, ar Sutarties gretutinėje teritorijoje, ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo nepriėmimo ar neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma: 1. Jei Avarinių gedimų atveju Rangovas vėluoja atvykti į užsakymo vietą ilgiau kaip 8 valandas; 2. Jei Rangovas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą; 3. Jei Rangovas nepradeda Užsakyme Darbų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Darbams suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų drabų atlikimo terminą; 4. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Rangovas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos.
6 | Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ir grįžtamųjų medžiagų įkainius), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
7 | Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar atjungti energiją (gamtines dujas ar elektrą) vartojantys klientai, kurie neturėjo būti atjungti, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
8 | Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
9 | Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
10 | Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
11 | Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Gretutinių zonų Rangovai užsakymams vykdyti pasitelkiami vadovaujantis Ilgalaikių sutarčių Rangovų pasitelkimo kriterijų gretutinėse teritorijose atmintine, kuri yra patalpinta www.eso.lt skiltyje partneriams.
12 | Rangovas prieš 1 d.d. iki Paraiškos derinimo pradžios privalo pateikti Užsakovui paraišką Darbams ir technologinę elektros tinklo schemą, kai apribojamas elektros energijos persiuntimas klientams, kitu atveju (kai neapribojamas elektros energijos persiuntimas klientams) Paraiška Darbams ir technologinė elektros tinklo schema pateikiama per 1 d. d. po Pasiūlymo Darbams patvirtinimo.
13 | Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
14 | Dokumentacijos ciklo Užsakovo terminai skaičiuojami tik pirmam pateikimui, antram ir tolimesniems ciklo derinimams termino vėlavimas priskiriamas Rangovo atsakomybei dėl nustatytų neatitikimų ar trūkumų, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti ir paleisti suderinimui iš naujo.
15 | Terminai ir įsipareigojimai, kurie įeina į bendrą Užsakymo vykdymą ir priskiriami Užsakovui arba Rangovui.
16 | Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Gretutinių zonų Rangovai užsakymams vykdyti pasitelkiami vadovaujantis Ilgalaikių sutarčių Rangovų pasitelkimo kriterijų gretutinėse teritorijose atmintine, kuri yra patalpinta www.eso.lt skiltyje partneriams. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Rangovo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).
Terminų prailginimo / sutrumpinimo sąlygos:
1. Šio priedo 1 lentelėje nustatyti Darbų atlikimo ir / arba Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų:
- jeigu faktinis pirmo etapo darbų atlikimo terminas yra trumpesnis nei 2.4. punktuose numatytas užsakymo įvykdymo terminas, tuomet nuo 2.4 punktuose numatytų darbų faktinės užbaigimo dienos pradedami skaičiuoti antrojo etapo terminai, numatyti 3 punktuose.