## SDKŽ I GRAFIKAS ¦ ADA
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis / darbų vykdymo grafikas / atliktų darbų aktas
10 kV fiderio L-300 iš Riešė TP automatizavimo ir rekonstravimo darbai (Vilniaus reg., Vilniaus raj.) E1E1500137
| Užsakovas: | AB "Energijos skirstymo operatorius" | [6 empty] | Aktavimų skaičius:
| Rangovas: | XXXX | [6 empty] | Aktavimų datos: | Etapo Nr.:
| Sutarties įsigaliojimo data | 2019-01-01 | [7 empty] | 1
| Sutarties Nr. | XXXXX/XXXXX | [7 empty] | 2 | (jeigu numatytas)
| Užsakymo Nr./ data | - | [7 empty] | 3 | (jeigu numatytas)
| Pagal sutartį / užsakymą numatyta objekto užbaigimo data | 2019-01-01 | [7 empty] | 4 | (jeigu numatytas)
| Objekto pavadinimas | XXXXXXXXX | [7 empty] | 5 | (jeigu numatytas)
| Investicinos projekto Nr. | XXXXXXXXX | [7 empty] | 6 | (jeigu numatytas)
| Objekto vieta: | XXXXXXXXX | [7 empty] | 7 | (jeigu numatytas)
Sutarties blokas (Sutartyje numatyti darbai, kiekiai ir kainos) | [7 empty] | Darbų grafikas | [385 empty] | Aktavimų blokas
Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis | [8 empty] | Planas (grafikas) | [384 empty] | Aktų suma (Faktas) |  | Skirtumas nuo projekte numatyto kiekio / kainos (projektiniam kiekiui) |  | Faktas
[9 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | Visi etapai |  | Darbo pradžios data | Terminas, k. d. | Darbo pabaigos data | [369 empty] | Aktavimo etapo Nr.: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
[9 empty] | Aktavimų datos: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [375 empty] | Aktavimų datos: | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Projektinis kiekis | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui) | Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui) | Darbų detalizavimas | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | [368 empty] | Viso sumontuota (kiekis) | Viso užaktuota EUR be PVM | Skirtumas nuo kiekio | Skirtumas, EUR be PVM | Mato vnt. | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | Kiekis | Suma, EUR be PVM | time axis 2019-01-01 to 2019-12-31
I. | 110 / 35 / 10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS STATYBA / REKONSTRAVIMAS. PASTATAI
1.1 | Transformatorių pastotės pastato statyba ar rekonstravimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Transformatorių pastotės pastato statyba ar rekonstravimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
1.2 | Ryšių aparatinės pastato statyba, įžeminimo kontūro sumontavimas (demontavimas) ir visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ryšių aparatinės pastato statyba, įžeminimo kontūro sumontavimas (demontavimas) ir visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
II. | 110 / 35 / 10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS STATYBA / REKONSTRAVIMAS. STATINIAI | bar: 0
2.1 | Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Teritorijos apsaugos statinių sumontavimas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos (aptvarai, tvoros, vartai). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.2 | Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kabelių kanalų, pamatų po įrenginiais statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.3 | Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Alyvos surinkimo įrenginių, rezervuarų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.4 | Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kelių, aikštelių statyba, teritorijų gerbūvio sutvarkymas (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.5 | Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų ir stiebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Apšvietimo ir žaibosaugos bokštų ir stiebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
2.6 | Ryšio antenų bokštų ir stebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ryšio antenų bokštų ir stebų statyba (demontavimas), visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
III. | RYŠIŲ LINIJŲ STATYBA | bar: 0
3.1 | Optinio ryšio požeminės kabelių linijos tiesimo, trasos parengimo, gerbūvio sutvarkymo, prijungimo darbai, bandymai, matavimai, kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskirti pagal operatyvinį pavadinimą) | bar: 0
3.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
3.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
3.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
IV. | ELEKTROS ĮRENGINIAI | bar: 0
4.1 | 35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.2 | 35 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 35 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.3 | 10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 1 | 1 | 52000 | 52000 | 52000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 52000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV vidaus skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su visais pastotės viduje tarp įrenginių esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.4 | 10 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV lauko skirstyklų elektros įrenginių sumontavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos (su įrenginius laikančiomis konstrukcijomis, visais pastotės teritorijoje esančiais 10 kV kabeliais, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įranga, įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.5 | 0,4 kV skirstyklos įrenginiai, jų montavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV skirstyklos įrenginiai, jų montavimas (demontavimas), keitimas, suderinimas, bandymai, matavimai bei visi kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.6 | Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai, matavimai. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Akumuliatorių baterija, jos sumontavimas, bandymai, matavimai. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.7 | Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai, matavimai. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Akumuliatorių įkrovikliai, jų sumontavimas, bandymai, matavimai. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.8 | 6-10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus (tame tarpe savųjų reikmių transformatoriaus, kompensacinės ritės transformatoriaus montavimo darbai ir įranga). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
6-10 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus (tame tarpe savųjų reikmių transformatoriaus, kompensacinės ritės transformatoriaus montavimo darbai ir įranga). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.8.1 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.8.2 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.8.3 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.9 | 35 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.9.1 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.9.2 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.10 | 110 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
110 kV galios transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.1 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.2 | [7 empty] | Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.3 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.4 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.2 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.6 | [7 empty] | Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.7 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
4.10.8 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.11 | Savų reikmių ir kompensacinės ritės transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Savų reikmių ir kompensacinės ritės transformatoriaus atvežimas, sumontavimas ir/ar remontas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visus reikalingus darbus | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.11.1 | 10 kV 100 A kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV 100 A kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.11.2 | 10 kV 150 A kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV 150 A kompensacinių ričių – savųjų reikmių transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.12 | Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visus reikalingus darbus). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas (demontavimas), suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visus reikalingus darbus). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.12.1 | 10 kV 100 A kompensacinės ritės (medžiagos ir įrenginiai)* | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV 100 A kompensacinės ritės (medžiagos ir įrenginiai)* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.12.2 | 10 kV 150 A kompensacinės ritės (medžiagos ir įrenginiai)* | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV 150 A kompensacinės ritės (medžiagos ir įrenginiai)* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.13 | TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas (demontavimas), ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
TP 0,4 kV ir žemesnės įtampos kintamosios ir nuolatinės srovės elektros įrenginių montavimas (demontavimas), ir juos jungiančių kabelių, laidų montavimas. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.14 | Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaninių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaninių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.15 | Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Galios transformatorių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių sumontavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.16 | Statinių galios kondensatorių ir kondensatorių įrenginių atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Statinių galios kondensatorių ir kondensatorių įrenginių atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas projekte numatytoje vietoje, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.17 | Šviestuvai / prožektoriai teritorijos apšvietimui, jų sumontavimas. | kompl. | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 1000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Šviestuvai / prožektoriai teritorijos apšvietimui, jų sumontavimas. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
4.18 | Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas (demontavimas), suderinimas. | kompl. | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 1000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Ventiliacijos bei kondicionavimo sistemos įrengimas (demontavimas), suderinimas. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
V. | KOMPIUTERINĖ TECHNIKA IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS | bar: 0
5.1 | Stacionarus/Nešiojamas kompiuteris/planšetinis kompiuteris, sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Stacionarus/Nešiojamas kompiuteris/planšetinis kompiuteris, sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.2 | Kompiuterinių tinklų įranga (komutatoriai, užkardos, kompiuterinių tinklų keitikliai), sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Kompiuterinių tinklų įranga (komutatoriai, užkardos, kompiuterinių tinklų keitikliai), sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.3 | Skaitmeninės ryšio aparatūros sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Skaitmeninės ryšio aparatūros sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.4 | Priėmimo-perdavimo kanalinės aparatūros (RRL, M2M, magistralinių ryšio kanalų įrenginių) sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo relinių linijų įranga) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Priėmimo-perdavimo kanalinės aparatūros (RRL, M2M, magistralinių ryšio kanalų įrenginių) sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo relinių linijų įranga) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.5 | Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Radijo ryšio terminalų sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (radijo modeminio ryšio įrenginiai) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.6 | Dispečerinio valdymo įrenginiai (IED, TSPĮ (tik montavimo ir derinimo darbai), DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | vnt. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 3000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Dispečerinio valdymo įrenginiai (IED, TSPĮ (tik montavimo ir derinimo darbai), DKPK, informacijos koncentratorių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (įskaitant personalo instruktavimo paslaugą)) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.7 | TSPĮ įranga* | vnt. | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 5000 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
TSPĮ įranga* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.8. | Apsaugos nuo gaisro technikos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Apsaugos nuo gaisro technikos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.9. | Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Įėjimo kontrolės sistemos įrengimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje (signalizacijos sistema) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.10. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, jo sumontavimas | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, jo sumontavimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.11 | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas, prijungimas | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.12 | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga* | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
5.13 | GPS montavimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
GPS montavimas suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VI. | TRANSFORMATORINĖS | bar: 0
6.1 | MODULINĖS, KARKASINĖS, BETONINĖS, MŪRINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA | bar: 0
6.1.1 | Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės atvežimas, pastatymas/sumontavimas (demontavimas), prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės atvežimas, pastatymas/sumontavimas (demontavimas), prijungimas, suderinimas projekte numatytoje vietoje, įžeminimo kontūro sumontavimas bei kiti reikalingi darbai (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
6.1.1.1 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
6.1.1.2 | Pasirinkti | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  |  | 0 |  |  |  | … | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
6.2 | STULPINĖS TRANSFORMATORINĖS STATYBA | bar: 0
6.2.1 | Stulpinės transformatorinės atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje, komutacinių įrenginių sumontavimas, prijungimas, įžeminimo kontūro sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Stulpinės transformatorinės atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje, komutacinių įrenginių sumontavimas, prijungimas, įžeminimo kontūro sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus galios transformatoriaus sumontavimą). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
6.3 | 10 kV sekcinio punkto montavimas | bar: 0
6.3.1 | 10 kV sekcinio punkto atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje (visi reikalingi darbai ir medžiagos). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV sekcinio punkto atvežimas, sumontavimas (demontavimas), prijungimas ir suderinimas projekte numatytoje vietoje (visi reikalingi darbai ir medžiagos). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VII. | ATSKIRŲ ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS | bar: 0
7.1 | 10 kV kabelių spintų montavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV kabelių spintų montavimas (demontavimas), suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.2 | 10 kV OL / OLI vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas (demontavimas), prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, skyriklio atvadus, įžeminimo kontūrą, ženklus, bei visas kitas reikalingas medžiagas ir darbus, matavimus). | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI vertikalaus, horizontalaus skyriklio montavimas (demontavimas), prijungimas prie įžeminimo kontūro (įskaitant skyriklį, skyriklio atvadus, įžeminimo kontūrą, ženklus, bei visas kitas reikalingas medžiagas ir darbus, matavimus). | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.3 | 10 kV OL / OLI atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrernginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 8000 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrernginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.4 | 10 kV OL / OLI atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.5 | 10 kV OL / OLI reklouzerių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI reklouzerių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.6 | 10 kV OL / OLI fusesaverių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI fusesaverių montavimas (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.7 | 0,4 kV OL / OKL atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL atramų montavimas (demontavimas), tiesinimas ir visi kiti reikalingi darbai, kai netiesiami laidai (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.8 | 0,4 kV OL / OKL atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL atskirų įrenginių (nenumatytų lentelėje atskirais įkainiais), montavimas (demontavimas) (įskaitant įrenginius, medžiagas ir visus kitus reikalingus darbus) | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
7.9 | ĮAS/KAS/KS/SKS/TAS keitimas, montavimas (demontavimas) suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | vnt. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
ĮAS/KAS/KS/SKS/TAS keitimas, montavimas (demontavimas) suderinimas ir prijungimas projekte numatytoje vietoje, bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
VIII. | ORO LINIJŲ STATYBA | bar: 0
8.1 | 35 kV OL trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2 | 10 kV OL / OLI trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.2.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.2.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3 | 0,4 kV OL / OKL trasos parengimas, linijos statyba, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
8.3.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
8.3.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
IX. | KABELIŲ LINIJŲ STATYBA | bar: 0
9.1 | 35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.1.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1. | 10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus kabelį) pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.2.1.1 | Rš308 - Rš310 | km | 0.03 | 0.033 | 20000 | 600 | 660 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.03 | 600 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR88 | [6 empty] | Rš308 - Rš310 | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR89 | [6 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR90 | [6 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1.2 | Rš308 - Rš1295 | km | 0.024 | 0.0264 | 20000 | 480 | 520 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.024 | 480 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR89 | [6 empty] | Rš308 - Rš1295 | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR90 | [6 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
| TR84 - TR91 | [6 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1.3 | Rš308 - Rš393 | km | 0.035 | 0.0385 | 20000 | 700 | 780 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.035 | 700 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1.4 | [7 empty] | Rš308 - Rš393 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1.5 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.1.6 | [7 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.2. | 10 kV KL trasos medžiagos (kabeliai) (kabelį tiekia Rangovas) | bar: 0
9.2.2.1 | 24 kV trigysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x120)* | km | 0.024 | 0.0264 | 16000 | 384 | 416 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.024 | 384 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
24 kV trigysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x120)* | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.2.2 | Pasirinkti | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.3. | 10 kV KL trasos medžiagos (kabeliai) (kabelį tiekia Užsakovas-ESO) | bar: 0
9.2.3.1 | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240)* | km | 0.0195 | 0.2145 | 9000 | 180 | 1935 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0.0195 | 180 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.2.3.3 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.1 | 0,4 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, prijungimas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskyrus kabelį) pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus) | bar: 0
9.3.1.1 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.1.2 |  | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0 | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.2. | 0,4 kV KL trasos medžiagos (kabeliai) (kabelį tiekia Rangovas) | bar: 0
9.3.2.1 | Pasirinkti | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.2.2 | Pasirinkti | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
Pasirinkti | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
#REF! | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.3. | 0,4 kV KL trasos medžiagos (kabeliai) (kabelį teikia Užsakovas-ESO) | bar: 0
9.3.3.1 | Pasirinkti | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
9.3.3.2 | Pasirinkti | km | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | km |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
X. | Melioracijos darbai | bar: 0
10.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
10.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
10.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XI. | Archeologijos darbai | bar: 0
11.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
11.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
11.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XII. | Oro linijų demontavimas | bar: 0
12.1 | 35 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
12.2 | 10 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
12.3 | 0,4 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XIII. | Dangų atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | bar: 0
13.1 | 35 kV OL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
35 kV OL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
13.2 | 10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 1 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 2800 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
10 kV OL / OLI / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
13.3 | 0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
0,4 kV OL / OKL / KL trasoje atliekami dangų atstatymo ir gerbūvio sutvarkymo darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos. | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
XIV. | DARBO PROJEKTAS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
DARBO PROJEKTAS | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
14.1 | DARBO PROJEKTAS - TSPĮ | vnt. | 1 | 1 | 3320 | 3320 | 3320 |  | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 1 | 3320 | vnt. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
DARBO PROJEKTAS - TSPĮ | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
14.2 | DARBO PROJEKTAS - pagal defektavimo žiniaraštį | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
DARBO PROJEKTAS - pagal defektavimo žiniaraštį | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
… | time axis 0 to 2019-12-31
14.3 | DARBO PROJEKTAS | kompl. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [366 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | kompl. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | time axis 0 to 2019-12-31
DARBO PROJEKTAS | time axis 0 to 2019-12-31
XV. | KITI DARBAI | [6 empty] | … | time axis 0 to 2019-12-31
15.1 | Darbai pagal defektavimo žiniaraštį | kompl. | 1 | 1 | 7167 | 7167 | 7167 | … | time axis 0 to 2019-12-31
|  |  | 13 | 13 | Viso Eur be PVM | 85631 | 87598 |  |  |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM |  | Viso Eur be PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur be PVM: | 0 |  | 75144 | be PVM |  | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0 | be PVM | 0
[5 empty] | PVM, 21% | 17982.51 | 18395.58 |  |  |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% |  | PVM, 21%: | 0 | [368 empty] | PVM, 21%: | 0 |  | 15780.24 | PVM, 21% |  | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0 | PVM, 21% | 0
[5 empty] | Viso Eur su PVM | 103613.51 | 105993.58 |  |  |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM |  | Viso Eur su PVM: | 0 | [368 empty] | Viso Eur su PVM: | 0 |  | 90924.24 | su PVM |  | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0 | su PVM | 0
| Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio pildymo sąlygos: | [7 empty] | Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nurodytos informacijos pildymo sąlygos: | [384 empty] | Atliktų darbų akto pildymo sąlygos:
Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus pasiūlymas gali būti atmestas vadovaujantis bendrosiose pirkimo sąlygose nurodytu atmetimo pagrindu. | [8 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą. | [384 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą.
Lentelėje privaloma užpildyti visas aktualias "neužrakintas" eilutes konkrečių darbų, medžiagų ir įrangos įvertinimui. Neužpildžius šių eilučių tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas vadovaujantis bendrosiose pirkimo sąlygose nurodytu atmetimo pagrindu. | [8 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą. | [384 empty] | Lentelė turi būti pildoma nepakeičiant (nepanaikinant) pirminio-originalaus langelių formatavimo. Kopijuoti ir įklijuoti (naudojant "copy" / "paste" (angl.) funkcijas) duomenis iš šios ar kitų excel (bei kitų programų) lentelių - draudžiama. Tai pastebėjus, Užsakovas turi teisę atmesti kaip klaidingai užpildytą dokumentą.
| - pildo projektuotojas. Projektuotojas privalo užpildyti tas darbų eilutes, kurios aktualios konkrečiam objektui rengiamame techniniame projekte, pagal numatytas darbų apimtis. Užpildytos projektinių kiekių pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), po Sutarties pasirašymo, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Pildymo tvarka pateikta "Pildymo instrukcijos" lape. Užpildoma sutartinė informacija (visos eilutės), aktavimų skaičius, aktavimų datos (pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių) ir darbų grafikas. Darbų grafike informacija pildoma tik toms darbų eilutėms, kurioms numatytas projektinis kiekis. | [384 empty] | - pildo Rangovas (Tiekėjas), kokybiškai atlikus konkrečiame etape (jeigu numatyti) arba visus objekte numatytus darbus (teikiant atliktų darbų aktą). Aktavimų etapų kiekis pagal Sutartyje numatytą aktavimų skaičių.
| - pildo Rangovas (Tiekėjas), pasiūlymo pateikimo metu. Įkainiai nurodomi tik tiems darbams, kuriems yra numatytas projektinis kiekis. Užpildytos pozicijos automatiškai pasikeičia gelsva spalva. | [8 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Vėluojantys terminai, nepasiekti pagal grafiką numatyti kiekiai, viršyti darbų kiekiai, viršytos projektinės vertės.
* | Visi medžiagų kiekiai numatyti projekte yra įgyvendinami atliekant darbus. Rangovas teikdamas pasiūlymą esant 0,1 koeficientui turi įsivertinti siūlomos medžiagos įkainį. Pažymėtina, kad siūlomą medžiagą vykdyti darbams pateikia Užsakovas. Siūlomas įkainis bus taikomas tuo atveju, jeigu Užsakovas pateiks užsakymą atitinkamai medžiagai sutartyje numatytomis sąlygomis. Pavyzdys I: Užsakovas projekte tieks 40 kVA 10/0,4 kV trifazį alyvinį galios transformatorių, todėl SDKŽ 4.8.1. eilutėje šio transformatoriaus projektinis kiekis (tik įrangos) bus numatytas 0,1. Rangovas įrašys realų įrangos įkainį- pvz. 1000 EUR be PVM, stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui)" bus- 100 EUR. Ši kaina bus naudojama pasiūlymų palyginimui. Maksimalus kiekis bus numatytas 1 ir stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui)" bus 1000 EUR be PVM (pagal Rangovo įrašytą įkainį). Bendra maksimali kaina (kuri atsispindės rangos darbų sutartyje) būtų 1000 EUR be PVM. Sutarties vykdymo metu Užsakovas galėtų pateikti užsakymą transformatoriui, kurį pateiktų Rangovas (nebe Užsakovas) ir kurio vnt. kaina būtų 1000 EUR be PVM. Pavyzdys II: Projekte bus reikalingi du vnt. 40 kVA 10/0,4 kV trifazių alyvinių galios transformatorių. Užsakovas projekte tieks 1 vnt. 40 kVA 10/0,4 kV trifazį alyvinį galios transformatorių, dar 1 vnt. turės pateikti Rangovas. SDKŽ 4.8.1. eilutėje šio transformatoriaus projektinis kiekis (tik įrangos) bus numatytas 1,1. Rangovas įrašys realų įrangos įkainį- pvz. 1000 EUR be PVM, stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui)" bus- 1100 EUR. Ši kaina bus naudojama pasiūlymų palyginimui. Maksimalus kiekis bus numatytas 2 vnt. ir stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui)" bus 2000 EUR be PVM (pagal Rangovo įrašytą įkainį). Bendra maksimali kaina (kuri atsispindės rangos darbų sutartyje) būtų 2000 EUR be PVM. Sutarties vykdymo metu Užsakovas galėtų pateikti užsakymą transformatoriui, kurį pateiktų Rangovas (nebe Užsakovas) ir kurio 1 vnt. kaina būtų 1000 EUR be PVM. Pavyzdys III: Projekte bus reikalinga kloti 4x70 kabelį, kurį tieks Užsakovas. Viso numatyta 2 km kabelio. Kadangi Užsakovo tiekiamų medžiagų kiekiai SDKŽ numatomi su 0,1 koeficientu, SDKŽ 9.3.3.1. eilutėje šio kabelio projektinis kiekis bus numatytas 200 metrų. Rangovas įrašys realų mato vnt. įkainį EUR be PVM ir bendra suma už 200 metrų atsispindės stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui)". (Ši suma bus naudojama pasiūlymų vertinimui). Maksimalus kiekis bus numatytas 2 km 200 m ir bendra suma maksimaliam kiekiui atsispindės stulpelyje "Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui)". Sutarties vykdymo metu Užsakovas galėtų pateikti užsakymą maksimaliam kabelio kiekiui, kurį pateiktų Rangovas (nebe Užsakovas) ir kurio kaina būtų 2,2*x (x-Rangovo įrašytas įkainis už 1 km kabelio) EUR be PVM. | [8 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinamos planuojamos aktavimų datos, sutampa projektinė vertė. | [384 empty] | - automatiškai pasikeičianti spalva - dėmesio atkreipimui. Paryškinami galimi akuoti etapai. Faktiškai aktuojamas kiekis sutampa su darbų grafike numatytu konkretaus aktavimo etapo kiekiu, neviršijama aktuojamų darbų projektinė vertė.
Pastabos:
1. | 0,4kV KL ir 0,4kV OL / OKL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos.
2. | Žemės kasimas, grunto atvežimas ir išvežimas, dangų ardymas turi būti įsivertinti elektros tinklo bei įrenginių montavimo, statinių ir pastatų statybos darbų įkainiuose.
3. | Eilutėse, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta visa techniniame, darbo projekte numatyta apimtis (viename komplekte).
4. | Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
5. | Eilučių, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - nepildyti (ir neištrinti).
6. | Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
7. | Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
8. | Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
9. | Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai. Tiekėjo pasiūlymai bus vertinami projektiniam darbų kiekiui. Sutartyje Bendra darbų kaina - pasiūlymo kaina maksimaliam kiekiui.

## Pasirinkimai
Eil. Nr. | 6-10 kV galios transformatoriai | 35 kV galios transformatoriai | 110 kV galios transformatoriai | Modulinės, karkasinės, betoninės, mūrinės transformatorinės | 24 kV viengysliai ir trigysliai kabeliai | 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore
1 | 25 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 16 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/35/10 kV 40 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.2.5) 10/0,4 kV modulinė transformatorinė su vieta vienam iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriui (neįgilinta) (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV trigysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x50)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x240)*
2 | 40 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 10 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/35/10 kV 25 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.2.9) 10/0,4 kV modulinė transformatorinė su vieta dviems 800 - 1600 kVA galios transformatoriams (neįgilinta) (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV trigysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x120)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x150)*
3 | 63 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 6,3 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/35/10 kV 16 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.2.10) 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vieta vienam iki 630 kVA galios transformatoriui (neįgilinta) (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x120)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x95)*
4 | 100 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 4 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/35/10 kV 10 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.2.11) 10/0.4 kV įtampos galinė modulinė transformatorinė su vieta vienam iki 160 kVA galios transformatoriui (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x70)*
5 | 160 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 2,5 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/10/10 kV 63 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.6.1) 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vieta vienam iki 160 kVA galios transformatoriui (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x500)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x35)*
6 | 250 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 35/10 kV 1 MVA galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | 110/10/10 kV 40 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.6.2) 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė su vieta vienam iki 630 kVA galios transformatoriui (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti patalpose (1x120)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (4x16)*
7 | 400 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* |  | 110/10/10 kV 25 MVA Galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.6.3) 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su vieta dviems iki 630 kVA galios transformatoriams (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti patalpose (1x240)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (3x35)*
8 | 630kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* |  | 110/10 kV 25 MVA Galios transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.1.9) 10/0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vieta vienam iki 630 kVA galios transformatoriui (tik medžiagos ir įrenginiai)* | 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti patalpose (1x500)* | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (3x16)*
9 | 800 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* |  | 110/10 kV 16 MVA Galios transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.1.10) 10/0,4 kV išorinio aptarnavimo betoninė transformatorinė su vieta dviems iki 630 kVA galios transformatoriams (tik medžiagos ir įrenginiai)* |  | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (5x35)*
10 | 1000 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* |  | 110/10 kV 10 MVA Galios transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)* | (15.1.11) 10/0,4 kV betoninė transformatorinė su vieta dviems 800-1600 kVA galios transformatoriams (tik medžiagos ir įrenginiai)* |  | 1 kV kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore (5x16)*
11 | 1250 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)* |  | 110/10 kV 6,3 MVA Galios transformatoriai (medžiagos ir įrenginiai)*
12 | 1600 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)*
13 | 2000 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)*
14 | 2500 kVA 10/0,4 kV trifazis alyvinis galios transformatorius (medžiagos ir įrenginiai)*
15 | 2500 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
16 | 2000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
17 | 1600 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
18 | 1250 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
19 | 1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
20 | 800 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*
21 | 630 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (medžiagos ir įrenginiai)*