**Priedas Nr. 3**

Mokėjimų žiniaraštis

Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Mokėjimo dalis** | **Sutarties sumos procentinė dalis** | **Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai** |
|  | Avansas | 5 % | Pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas. |
|  | Projekto parengimas | 2 % | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (110 kV OL Kalveliai-Ašmena demontavimo darbai) |
|  | Projekto parengimas | 2 % | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (110 kV OL Voronovas-Šalčininkai demontavimo darbai) |
|  | Projekto parengimas | 1 % | Parengtas ir užsakovo suderintas projektas (330 kV OL Vilnius-Molodečnas (LN333) demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 33 vnt. (100 proc.) atramų | 42 % | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (110 kV OL Kalveliai-Ašmena demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 27vnt. (100 proc.) atramų | 38 % | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus(110 kV OL Voronovas-Šalčininkai demontavimo darbai) |
|  | Demontuota 8 vnt. (100 %) atramų | 10 % | Gautas statybos techninės priežiūros patvirtinimas apie atliktus darbus (330 kV OL Vilnius-Molodečnas (LN333) demontavimo darbai) |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 2 % | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.  (110 kV OL Kalveliai-Ašmena demontavimo darbai) |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 2% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.  (110 kV OL Voronovas-Šalčininkai demontavimo darbai) |
|  | Baigti visi demontavimo darbai | 1% | „Infostatyba“ sistemoje įregistruota deklaracija/os apie statybos užbaigimą ir pateikta visa galutinė dokumentacija.  330 kV OL Vilnius-Molodečnas (LN333) demontavimo darbai |