|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuostata** | **Klausimas/siūloma redakcija** | **Teikiamas komentaras / siūlymas** | **LITGRID AB atsakymas** |
|  | | |  |
| **Pradinė pirkimo dokumentacija** | 1. Ar pradinė pirkimo dokumentacija suprantama ir aiški? Ar pakankamai aprašytas pirkimo tikslas ir siekiamas įsigyti pirkimo objektas? 2. Ar pradinė pirkimo dokumentacija atitinka rinkoje esančius produktus? Ar nepagrįstai neribojama konkurencija? | ***1 komentaras:***  1. Taip, pradinė pirkimo dokumentacija yra suprantama ir aiški. Pirkimo tikslas ir siekiamas įsigyti pirkimo objektas aprašytas pakankamai.  2. Taip, pradinė pirkimo dokumentacija atitinka rinkoje esančius produktus. Nėra nepagrįstai ribojama konkurencija. | Dėkojame už grįžtamąjį ryšį. |
|  | | |  |
| **Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai** | 1. Ar aiškiai sudėlioti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui? 2. Ar nėra nepagrįstų ir perteklinių reikalavimų? 3. Kokius papildomus reikalavimus siūlytumėte numatyti? 4. Ar suprantami ir priimtini aplinkosauginiai reikalavimai? 5. Kokius pasiūlytumėte taikyti aplinkosauginius reikalavimus? 6. Kuris kvalifikacinių reikalavimų variantas Jums priimtinesnis – I ar II? | ***1 komentaras:***  1. Taip, kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui sudėlioti aiškiai.  2. Nėra nepagrįstų ir perteklinių reikalavimų.  3. Papildomų reikalavimų nesiūlome.  4. Taip, aplinkosauginiai reikalavimai suprantami ir priimtini.  5. Nesiūlome.  6. Mums priimtinesnis I kvalifikacinių reikalavimų variantas. | Dėkojame už grįžtamąjį ryšį. |
|  | | |  |
| **Kainodara, įtaka kainai** | 1. Kokie veiksniai turi įtakos pirkimo objekto kainos? Kas ir kokia dalimi galėtų mažinti kainą? Kas ją didina? 2. Į kokius kainodaros aspektus Užsakovas turėtų atsižvelgti? | ***1 komentaras:***  1 - 2. Pirkimo objekto kainai įtakos turi šie veiksniai:   * Medžiagų brangimas ir negarantuotas jų tiekimas dėl situacijos pasaulyje. * Kuro ir energetinių resursų brangimas. * Darbo jėgos brangimas ir trūkumas.   - Galima pandeminė / karo / medžiagų tiekimo iš Azijos šalių situacija. | Dėkojame už grįžtamąjį ryšį. |
|  | | |  |
| **Sutarties projektas** | 1. Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar yra kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą?   Komentarai teikiami rašant komentarus pridėtame Sutarties projekte arba šioje pastabų lentelėje. | ***1 komentaras:***  1. Taip, sutarties projektas yra priimtinas, tačiau, ar Užsakovas įvertino aplinkosaugos įstatymuose nustatytų gamtosauginių reikalavimus ir apribojimus, pvz. kaip Nemuno užliejamos lankos (labai priklauso objekto pirkimo terminas)? | Taip, galimi apribojimai įvertinti - Sutarties vykdymo terminas 13 mėn. ir pratęsimo galimybė 4 mėn. |
|  | | |  |
| **Ekonominio naudingumo kriterijai** | 1. Kokius pasiūlytumėte taikyti ekonominio naudingumo kriterijus? | ***1 komentaras:***  1. Nesiūlome. | Dėkojame už grįžtamąjį ryšį. |
|  |  |  |  |
| **Socialiniai kriterijai** | 1. Ar turite pastabų socialiniams kriterijams? 2. Kurį / kuriuos socialinius kriterijus preliminariai atitiktumėte? | ***1 komentaras:***  1. Pastabų socialiniams kriterijams neturime. | Dėkojame už grįžtamąjį ryšį. |
|  | | |  |
| **Kiti klausimai** | 1. Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | ***1 komentaras:***  PU BENDRI REIKALAVIMAI „Projekto projekto rengėjas (toliau – Projektuotojas) turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su Projekto parengimu, **įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų iš trečiųjų šalių gavimą**.“ Ir  PU 4. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS „...kadangi kol kas nėra žinoma ar su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtis neįeina), kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus: visus statybos/griovimo darbus, įskaitant projektavimą, visas medžiagas, statybą leidžiantį dokumentą ir kitus reikalingus leidimus, ekspertizes, atramų sutvirtinimo ir/ar inkaravimo darbus, ESO ir kitų reikalingų techninių sąlygų išėmimą, kadastrinių matavimų dokumentų paruošimą, registravimą, trečių šalių žalos atlyginimą ir kitus veiksmus, kad būtų galima atlikti visus šios techninės užduoties (TU) 4 punkte nurodytus darbus, bei gauti Statybos užbaigimo aktą ar kitą lygiavertį dokumentą.“  Klausimas:  **Prašome patvirtinti, kad Rangovas neturi įsivertinti prijungimo/techninių sąlygų iš rusijos gavimą bei neturi atlyginti žalos tuo atveju, kai trečioji šalis yra rusija ir neturi vertinti jokių kitų veiksmų susijusių su rusija.**  ***2 komentaras:***  1. Sutarties specialiųjų sąlygų p. 8.: „Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos *[4.6.2. punktas]:*  Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Užsakovui iš anksto suderintu laiku.  Tolimesniam Užsakovo naudojimui tinkami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos nurodytos Techninių užduočių *4 p*.“  TU 4 punktuose nėra nurodyti tolimesniam naudojimui tinkamų įrenginių, konstrukcijų ir medžiagų kiekiai bei adresai, kuriais juos pristatyti.  2. Pateiktuose SPS 11, 12, 13 ir 14 prieduose (Darbų žiniaraščiuose) formulėse yra klaidų.   1. Prašytume pateiktų pirkimo dokumentų pavadinimus rašyti trumpesnius, nes su ilgais pavadinimais dokumentus neįmanoma išarchyvuoti arba jie neatsidaro.   ***3 komentaras:***  330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demontavimo darbai:  1. Prašome pateikti NTR išrašą 330kV OL LN 447 tarp atramų Nr. 345-361. Šiuo metu Registrų centro duomenų bazėje nematome, kad ši statinio dalis būtų registruota.  Nuo NTR išraše pateiktos statinio informacijos priklausys tolimesni projektavimo dalies darbai ir būtini projekte numatyti veiksmai rangos darbams atlikti.  2. TU prašoma parengti paprastojo remonto aprašą.  Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti visą užregistruotą statinį, bus reikalinga parengti griovimo projektą ir gauti SLD. Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti dalį užregistruoto statinio, būtų galima rengti paprastojo remonto aprašą.  3. Ar tikrai statinys yra Pagėgių rajone?      330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir BITĖNAI-SOVIETSKAS II (LN 326) demontavimo darbai:  1. Prašome pateikti NTR išrašą 330kV OL LN 325 ir LN 326 tarp atramų Nr. 114/1D ir 117/1A. Prašome patikslinti, ar tikrai būtent tokie atramų numeriai yra nurodyti kadastro bylose ir NTR išraše.  Nuo NTR išraše pateiktos statinio informacijos priklausys tolimesni projektavimo dalies darbai ir būtini projekte numatyti veiksmai rangos darbams atlikti.  2. TU prašoma parengti paprastojo remonto aprašą.  Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti visą užregistruotą statinį, bus reikalinga parengti griovimo projektą ir gauti SLD.  Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti dalį užregistruoto statinio, būtų galima rengti paprastojo remonto aprašą.  110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demontavimo darbai:  1. Prašome pateikti NTR išrašą 110kV OL 104 ir 105 tarp atramų Nr. 1 ir 21. Nuo NTR išraše pateiktos statinio informacijos priklausys tolimesni projektavimo dalies darbai ir būtini projekte numatyti veiksmai rangos darbams atlikti.  2. TU prašoma parengti paprastojo remonto aprašą. Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti visą užregistruotą  statinį, bus reikalinga parengti griovimo projektą ir gauti SLD.  Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti dalį užregistruoto statinio, būtų galima rengti paprastojo remonto aprašą.  110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimo darbai:  1. Prašome pateikti 110 kV OL Kybartai-Nesterovas NTR išrašą.  Prašome patikslinti atramų numerius (ar tikrai tokie patys yra  nurodyti linijos pase ir NTR išraše bei kadastro byloje)?  2. TU prašoma parengti paprastojo remonto aprašą. Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti visą užregistruotą  statinį, bus reikalinga parengti griovimo projektą ir gauti SLD.  Jeigu pagal NTR išrašą matysis, kad prašoma nugriauti dalį užregistruoto statinio, būtų galima rengti paprastojo remonto aprašą. | Dėl prijungimo/techninių sąlygų iš Rusijos Federacijos gavimo komunikuoja Užsakovas. Priklausomai nuo Rusijos Federacijos operatoriaus atsakymo Rangovas bus informuotas kurį iš dviejų skaičiuotų darbų Variantų reikia naudoti.  1. Visos demontuotos nemetalinės medžiagos ir įrenginiai utilizuojami. Užsakovui jų pristatyti nereikia. Reikia gerai privažiuojamoje vietoje tvarkingai susandėliuoti tik demontuotas metalines dalis ir priduoti jas Užsakovo nurodytos įmonės atstovui. TU atitinkamai patikslinta.  2.Žiniaraščiai pakoreguoti  3.Pavadinimus sutrumpinome  1.NTR išrašą pateikiame.  2.Rangovas galės įsivertinti pagal pateiktą NTR išrašą.  3. Statinys yra Vilkaviškio raj. Pakoregavome TU.  1. NTR išrašą pateikiame.  2.Rangovas galės įsivertinti pagal pateiktą NTR išrašą.  1. NTR išrašą pateikiame.  2.Rangovas galės įsivertinti pagal pateiktą NTR išrašą.  1. NTR išrašą pateikiame.  2.Rangovas galės įsivertinti pagal pateiktą NTR išrašą. |

Asmuo, atsakingas už rinkos konsultacijos procedūrų CVP IS vykdymą – Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [Rugile.Endzinaite@litgrid.eu](mailto:Rugile.Endzinaite@litgrid.eu)