Priedas Nr. 7

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – tarp Rangovo ir Užsakovo sudaroma sutartis, kurios pagrindu bus sudaromos Pagrindinės sutartys (atnaujinant varžymąsi).

  - Pagrindinė sutartis – Preliminariosios sutarties pagrindu ir joje bei šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka tarp Užsakovo ir Rangovo sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis dėl Darbų atlikimo.

  - Darbai – 0,4-10 kV įtampos oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai objektais

- PIRKIMO OBJEKTAS

0,4-10 kV įtampos oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo objektais Panevėžio regione (Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio raj.) darbai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Maksimalus Darbų kiekis yra nurodytas Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

3.2. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Maksimalaus Darbų kiekio Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Nurodytas Maksimalus Darbų kiekis yra naudojamas Rangovų pasiūlymų eilei sudaryti.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Panevėžio regionas (Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio raj.)

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

Bendrieji reikalavimai:

    - Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Pagrindinės sutarties sudarymo su Užsakovu bei suderinęs Darbus su Užsakovo teritorinės grupės, kurioje dirbs, vadovu.

    - Rangovas savo lėšomis turi atlikti derinimus dėl leidimų naudoti mechanizuoto ar herbicidinio būdo trasų valymo technologiją su žemių ir miškų savininkais, miško ar žemių valdytojais, miškų urėdijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais, miestų savivaldybėmis;

    - Rangovas Darbus pradeda, suderinęs su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės savininkais arba valstybiniais miško valdytojais. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos turi būti sukrautos į krūveles, o medžio kamienas paguldytas išilgai proskynos pakraščiui (nukirsti krūmai, šakos ir medžio kamienas neturi būti proskynos zonos ribose) ir paliekama miško savininkams (naudotojams), jiems raštiškai atsisakius medieną, krūmus bei išgenėtas šakas priimti, Rangovas privalo medieną, krūmus bei išgenėtas šakas sunaikinti arba gali pasiimti pats Rangovas, prieš tai raštiškai suderinęs su miško savininkais (naudotojais).

    - Reikalavimai Rangovui dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo:

      - naudoti produktus, įregistruotus Lietuvos Respublikoje ir įrašytus į pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, sąrašą;

      - atliekant Darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo ir Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių , patvirtintų 2003 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-564, reikalavimais;

    - Rangovas turi turėti darbuotojus, turinčius teisę dirbti elektros linijų apsaugos zonoje;

    - Rangovas turi turėti darbuotojus, turinčius teisę vykdyti miško kirtimo darbus;

    - Rangovo darbuotojai, naudojantys herbicidus, turi turėti augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimus;

    - Rangovo darbuotojai privalo laikytis sveikatos ir darbų saugos, aplinkos apsaugos taisyklių reikalavimų;

    - Rangovas privalo laikytis naudojamų mechanizmų ir įrangos gamintojų parengtų naudojimosi instrukcijų;

    - Rangovas turi užtikrinti, kad per 4 metų laikotarpį krūmų atžalų aukštis būtų ne didesnis negu 100 cm.

  - Trasos valymas:

    - Trasoje augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai.

    - Augmenija, kurios parametrai yra lygūs arba viršija 5.2.1 punkte nustatytus parametrus, yra laikoma medžiais.

    - Apie numatomus vykdyti Darbus pranešama želdinių savininkams ir suderinama su Užsakovo atsakingu asmeniu pagal 0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros proceso dokumentų priedų reikalavimus.

    - Priimant atliktus Darbus yra įvertinama, ar linijos proskyna ar apsaugos zona yra išvalyta vadovaujantis šioje Techninėje specifikacijoje ir Priedo 0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros proceso dokumentuose nurodytais reikalavimais.

    - Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti viršyti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) priedo Nr. 2 „Darbų įkainiai“ lentelės, stulpelyje „Maksimalus Darbų kiekis Preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu“ nurodyti Darbų kiekiai.

    - Iškirtus krūmus, jie pašalinami iš trasos vadovaujantis šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Trasos purškimas herbicidais:

    - Purškimas herbicidais atliekamas praėjus 2 mėn. po trasos mineralizavimo, atžėlus medžių ir krūmų ataugoms iki 20-30 cm aukščio;

    - Purškimui naudojami herbicidai turi būti registruoti ir sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

    - Herbicidais tolygiai nupurškiama visa trasos dalis, kurioje buvo krūmai, o ne tik tos trasos dalys, kur pasirodė krūmų atžalos.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų vykdymo grafiką.

  - Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo Darbų vykdymo grafike nurodytos darbų pradžios datos ir negali viršyti Užsakyme pateikto darbų įvykdymo laikotarpio.

  - Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba raštu informuoti Rangovą apie nustatytus Darbų rezultato trūkumus.

  - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

  - Pagrindinė sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau nei galioja Preliminarioji sutartis.

  - Pagrindinės Sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 200,00 (du šimtai) Eur ir ne didesnė kaip 10.000,00 (dešimt tūkstančių) Eur.

  - Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Preliminarios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 (penkių tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu galioja Preliminarioji sutartis.

  - Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vieneriems) metams, bet ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Preliminariosios sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Preliminariąją sutartį, laikoma, jog Preliminariosios sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar 1 (vieneriems) metams arba kitokiam (trumpesniam negu 1 (vienerių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos.

  - Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės.

- PRIEDAI

Priedas. 0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros proceso dokumentai

_________________________