## Lapas1
Priedas Nr. 4_1
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Statinio projekto parengimas Stirnų g. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.2 | Statinio projekto parengimas Naugarduko g. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.3 | Statinio projekto parengimas Pelesos g. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.4 | Statinio projekto parengimas Krėvos g. | kompl. | 1 | 2000 | 2000
1.5 | Statinio projekto parengimas Kauno g. | kompl. | 1 | 2000 | 2000
1.6 | Archeologiniai tyrimai | kompl. | 1 | 7000 | 7000
1.7 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Stirnų g. | kompl. | 1 | 500 | 500
1.7N | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Stirnų g. (nevykdomi darbai) | kompl. | 1 | -500 | -500
1.8 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Naugarduko g. | kompl. | 1 | 500 | 500
1.9 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Pelesos g. | kompl. | 1 | 500 | 500
1.10 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Krėvos g. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.11 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Šopeno g. | kompl. | 1 | 500 | 500
1.12 | Išpildomieji ir kadastriniai matavimai Kauno g. | kompl. | 1 | 1000 | 1000
1.13P | Statinio projekto parengimas Šopeno g. | kompl. | 1 | 6000 | 6000
1.14P | Statinio projekto parengimas Šopeno g. (susitarimas Nr. 5) | kompl. | 1 | 3000 | 3000
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 26500
2 | Savitakiniai nuotekų tinklai
Savitakiniai nuotekų tinklai Stirnų g. 29
2.1 | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | 2000 | 2000
2.1N | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | -2000 | -2000
| Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Stirnų g. 29 |  |  |  | 0
Savitakiniai nuotekų tinklai Naugarduko g. 88
2.2 | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | 8000 | 8000
| Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Naugarduko g. 88 |  |  |  | 8000
Savitakiniai nuotekų tinklai Pelesos g. 77
2.3 | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | 18000 | 18000
| Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Pelesos g. 77 |  |  |  | 18000
Savitakiniai nuotekų tinklai Krėvės g. 5, 7, 9
2.4 | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | 23000 | 23000
| Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Krėvos g. 5, 7, 9 |  |  |  | 23000
Savitakiniai nuotekų tinklai Kauno g. 39
2.5 | Savitakinių nuotekų tinklų įrengimas uždaru ir/ar atviru būdu, įskaitant tai technologijai tinkančius nuotekų vamzdžius su sujungimo detalėmis, plastikinių valymo ir inspektavimo šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), kritimo stovų įrengimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, prisijungimą prie veikiančių tinklų, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo įrengimą, vamzdynų užpylimą smėliu, atšakų su pasijungimo šuliniais įrengimą, vamzdynų patikrinimą TV diagnostiką, bandymus, komunikacijų ženklų įrengimą ir kt. | kompl. | 1 | 21000 | 21000
| Viso: Savitakiniai nuotekų tinklai Kauno g. 39 |  |  |  | 21000
3 | Vandentiekio tinklai
Vandentiekio tinklai Stirnų g. 29
3.1 | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 2000 | 2000
3.1N | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | -2000 | -2000
| Viso: Vandentiekio tinklai Stirnų g. 29 |  |  |  | 0
Vandentiekio tinklai Pelesos g. 77
3.2 | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 6300 | 6300
| Viso: Vandentiekio tinklai Pelesos g. 77 |  |  |  | 6300
Vandentiekio tinklai Krėvos g. 5, 7, 9
3.3 | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 23000 | 23000
| Viso: Vandentiekio tinklai Krėvos g. 5, 7, 9 |  |  |  | 23000
Vandentiekio tinklai V. Šopeno g. 6A
3.4 | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 11000 | 11000
3.4P | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 13900 | 13900
3.4PP | Vandentiekio tinklų statyba (susitarimas Nr. 5) | kompl. | 1 | 11500 | 11500
| Viso: Vandentiekio tinklai V. Šopeno g. 6A |  |  |  | 36400
Vandentiekio tinklai Kauno g. 39
3.5 | Vandentiekio tinklų statyba atviru ar/ir uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, g/b šulinių įrengimą (pilnos komplektacijos), vandentiekio įvadų įrengimą, komunikacijų nužymėjimo ženklų įrengimą, dangų išardymą, dangų atstatymą, aplinkos atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, esamų komunikacijų pakabinimą, smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą, pirminį užpylimą smėliu, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kita. | kompl. | 1 | 15000 | 15000
| Viso: Vandentiekio tinklai Kauno g. 39 |  |  |  | 15000
| Viso be PVM |  |  |  | 177200
| PVM |  |  |  | 37212
| Viso su PVM |  |  |  | 214412