## 2025 m
Sutarties 2 priedas
Statinys: Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinis remontas
Darbų pradžia: 2025-06-16
Darbų pabaiga:
2025 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis | Darbo (etapo) kaina, Eur. | [5 empty] | Viso 2025 metais
|  |  |  | III ketv. |  |  | IV ketv.
|  |  |  | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis
1. | Tilto, gatvės (gatvės dangos konstrukcijos A variantas) kapitalinio remonto darbai ir kt. (Projekto Architektūrinė, Statinio konstrukcijų, Susisiekimo dalys) | 1 komplektas* | 2502797.18 | 82660 | 308440 | 135110 | 179068.11 | 180317 | 885595.11
2. | Apšvietimo įrengimas ir kt. (Projekto Elektrotechninė dalis. Apšvietimas) | 1 komplektas* | 31505.32 | 820 |  |  |  |  | 820
3. | Elektroninių ryšių tinklų įrengimas ir kt. (Projekto Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis) | 1 komplektas* | 149122.08 | 149122.08 |  |  |  |  | 149122.08
4. | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas | 1 komplektas* | 1324.6 | [5 empty] | 0
5. | Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas | 1 komplektas* | 2523.05 | [5 empty] | 0
| Suma (be PVM) |  | 2687272.23 | 232602.08 | 308440 | 135110 | 179068.11 | 180317 | 1035537.19
| PVM 21% |  | 564327.1683 | 48846.4368 | 64772.4 | 28373.1 | 37604.3031 | 37866.57 | 217462.8099
| Bendra suma |  | 3251599.3983 | 281448.5168 | 373212.4 | 163483.1 | 216672.4131 | 218183.57 | 1252999.9999
*-komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.
| Užsakovas: | [6 empty] | Rangovas:
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | [6 empty] | AB "HISK"
| Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pareigas, | [6 empty] | Generalinis direktorius
| Gintautė Atkočienė | [6 empty] | Robert Ziminski