## Žiniaraštis
TS priedas Nr. 4.2.
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt.
|  |  | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM*, Eur | Suma, EUR
1. | Bendroji dalis
1.1. | Išpildomieji brėžiniai | kompl. | 1 | 1572.22 | 1572.22
1.2. | Kadastriniai matavimai | kompl. | 1 | 1572.22 | 1572.22
1.3. | Detalieji archeologiniai tyrimai** | m² | 100 | 279.92 | 27992
1.4.P | Papildomi detalieji archeologiniai tyrimai** pagal Susitarimą Nr.1 | m² | 666 | 279.92 | 186426.72
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 217563.16
2. | 1 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Vokiečių g. sankryžos iki Trakų g. ir Pranciškonų g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (žr. TS priedą Nr. 3)
2.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba, įskaitant nuotekų vamzdžius, visas sujungimo detales bei gaminius, plastikinių pilnos komplektacijos šulinių įrengimą su ketiniais dangčiais ar grotelėmis, g/b šulinio įrengimą su ketiniu dangčiu, pasijungimą į esamą nuotekų kolektorių, atbulinio vožtuvo įrengimą, esamų lietvamzdžių perjungimą bei keitimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, gruntinio vandens pažeminimą, tranšėjų išramstymą, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, apsauginio smėlinio grunto sluoksnio įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, bandymus, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika ir kitus darbus. | kompl. | 1 | 131678.14 | 131678.14
| Viso: 1 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Vokiečių g. sankryžos iki Trakų g. ir Pranciškonų g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai |  |  |  | 131678.14
3. | 2 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Pranciškonų g. sankryžos iki Trakų g. ir Kėdainių g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (žr. TS priedą Nr. 3)
3.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba, įskaitant nuotekų vamzdžius, visas sujungimo detales bei gaminius, plastikinių pilnos komplektacijos šulinių įrengimą su ketiniais dangčiais ar grotelėmis, esamų lietvamzdžių perjungimą bei keitimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, gruntinio vandens pažeminimą, tranšėjų išramstymą, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, apsauginio smėlinio grunto sluoksnio įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, bandymus, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika ir kitus darbus. | kompl. | 1 | 182886.31 | 182886.31
| Viso: 2 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Pranciškonų g. sankryžos iki Trakų g. ir Kėdainių g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai |  |  |  | 182886.31
4. | 3 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Kėdainių g. sankryžos iki Trakų g. ir Pylimo g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai (žr. TS priedą Nr. 3)
4.1. | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba, įskaitant nuotekų vamzdžius, visas sujungimo detales bei gaminius, plastikinių pilnos komplektacijos šulinių įrengimą su ketiniais dangčiais ar grotelėmis, esamų lietvamzdžių perjungimą bei keitimą, aplinkos, dangų išardymo ir jų atstatymo darbus, visus žemės darbus, gruntinio vandens pažeminimą, tranšėjų išramstymą, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengimą, apsauginio smėlinio grunto sluoksnio įrengimą, esamų komunikacijų pakabinimą, bandymus, vamzdynų patikrinimą TV diagnostika ir kitus darbus. | kompl. | 1 | 51208.17 | 51208.17
| Viso: 3 statybos etapo (nuo Trakų g. ir Kėdainių g. sankryžos iki Trakų g. ir Pylimo g. sankryžos) paviršinių nuotekų šalinimo tinklai |  |  |  | 51208.17
| VISO, EUR be PVM* |  |  |  | 583335.78
| PVM |  |  |  | 122500.5138
| VISO, EUR su PVM |  |  |  | 705836.2938
Pastabos: - *kaina turi būti nurodoma ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio; - **kiekis nurodytas preliminarus ir bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus detaliuosius archeologinius tyrimus pagal TS 4.3.3. p.; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami pridedamame techniniame darbo projekte (TS priedas Nr. 2); - darbų kiekių žiniaraščiai turi būti vertinami kartu su visa informacija pateikta projekto dalių techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose bei brėžiniuose (TS priedas Nr. 2); - rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą darbų grupių žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.