110/35/10 kV Sedos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (dienos nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (pasirinktinai procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai). | - Per 10 mėn. | - 0,03 % |
| - II etapas | - Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). | - Per 30 mėn. | - 0,03 % |
| - III etapas | - Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 32 mėn. | - 250 (EUR be PVM pagal bendrųjų sąlygų 9.4.6. punkto g) papunkčio reikalavimą) |