## Lapas1
Veiklų sąrašas
Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimai |  | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  | Kaina (Eur) be PVM
|  |  | 1 mėnuo | 2 mėnuo | 3 mėnuo
1. | Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba |  | 12000 | 17402.58 |  | 29402.58
2. | Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba |  |  | 55000 | 57155.3 | 112155.3
3. | Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba |  |  | 7911.06 |  | 7911.06
4. | Žemės sklypo sutvarkymas |  | 10000 | 10000 | 12698.82 | 32698.82
Suma be PVM (Eur.): | [5 empty] | 182167.76
PVM [21 proc.] | [5 empty] | 38255.2296
Bendra suma su PVM (Eur.): | [5 empty] | 220422.9896
Paaiškinimai:
1. | Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį darbo projektą
2. | Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame darbo projekte numatytiems Darbams atlikti
3. | Veiklų sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
4. | Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu