STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 1319836

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Click or tap here to enter text.

AB „Amber Grid“, atstovaujama, veikiančio pagal 2024 m. rugsėjo 3 d. įsakymų Nr. 1-57 (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Vilduja“, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės nuostatas (toliau – Rangovas),

remdamiesi “(VPP-201) Laikinos apvedimo linijos įrengimo/demontavimo ir sustabdyto veikiančio magistralinio dujotiekio atkarpos užpildymo dujomis darbai.“ pirkimo (toliau – Pirkimas), vykdyto skelbiamos apklausos būdu (mažos vertės pirkimas), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| 1. Sutarties dalykas | - Rangovas įsipareigoja atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus veikiančio magistralinio dujotiekio atkarpos stabdymui reikalingos specialios paskirties įrangos privirinimo, montavimo, dujų srauto stabdymo, nesustabdžius gamtinių dujų tiekimo į Kėdainių dujų skirstymo stotį (toliau Kėdainių DSS), laikinos apvedimo linijos įrengimo bei sustabdyto veikiančio magistralinio dujotiekio atkarpos užpildymo dujomis ir specialios paskirties įrangos demontavimo darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje (toliau bendrai – Darbai), atitinkančius Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninės specifikacijos ir kitų Techninę specifikaciją sudarančių dokumentų, Sutarties, teisės aktų reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimties keitimas | 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina su peržiūra. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose – netaikoma. Click or tap here to enter text. |  |
|  | 2.3. Kaina (pradinės Sutarties vertė) yra Pasiūlyme numatyta kaina: | 148 000,00 Eur be PVM 31 080,00 PVM 179 080,00 Eur su PVM |
|  | 2.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. |  |
|  | 2.5. Darbų apimties keitimas Sutarties galiojimo metu | 2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovo teisė atsisakyti dalies Darbų - netaikoma; 2.5.1.2. Užsakovo teisė didinti Darbų apimtį – netaikoma. 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius – netaikoma. |
| 3. Sutarties vykdymas | 3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas): | 3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip per 7 dienas (-ų) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką: taikoma. |
|  | 3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai): | 3.2.1. ne vėliau kaip numatyta Grafike, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesį (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė (skaičiuojami delspinigiai). |
|  | 3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos | 3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas vieną kartą – užbaigus visus Darbus. |
|  | 3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą | 3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta. 3.4.2. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte. |
|  | 3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas | Pavadinimas; Taikoma, jei pažymėta „taip“. 3.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;; taip. 3.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus; taip. 3.5.3. įrangos, įrenginių, matavimo prietaisų techninius pasus (lietuvių arba anglų kalba);. 3.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių arba anglų kalba);. 3.5.5. bandymų protokolus, Užsakovo pateiktas ir Rangovo užpildytas KDF formas, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;. 3.5.6. Bendrųjų sąlygų 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau;. 3.5.7. tinkamai užpildytą (-us) statybos darbų žurnalą (-us);. 3.5.8. geodezinę (-es) nuotrauką (-as);. 3.5.9. inžinerinių tinklų planą (-us);. 3.5.10. kadastrinių matavimų bylą (-as);. 3.5.11. ortofotografinį (-ius) žemėlapį (-ius);. 3.5.12. statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM);. |
|  | 3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai | 3.6.1. Statybos darbų žurnalas: nereikalaujamas. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 punktas bei 1.1.1. hh) punktas): taikomas. 3.6.3. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su Užsakovu Planą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): netaikomas 3.6.4. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris) yra įgaliojamas vykdyti Statybos įstatymo 221 str. numatytas pareigas, susijusias su į statybvietę patenkančių asmenų kontrole (Bendrųjų sąlygų 1.8.38 p.): netaikoma. 3.6.5. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus (BIM): netaikomas 3.6.6. Bendrųjų sąlygų 1.7.3 punkte numatyta techninė priežiūra nebus atliekama. Bendrųjų sąlygų nuostatos, susijusios su technine priežiūra, netaikomos. 3.6.7. Atlikti informavimą apie statybos pradžią - ne; |
|  | 3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams) | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus (jų dalį) iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: taikoma. |
| 4. Draudimai. | 4.1. Rangovo civilinės atsakomybės savanoriškasis draudimas: taikoma tokiomis sąlygomis: 4.1.1. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 procentai nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. |  |
| 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikoma 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: netaikoma |  |
| 6. Subranga | 6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais yra numatyta, trišalės sutarties projektas pridedamas. |  |
| 7. Sutarties įsigaliojimo, galiojimo ir pratęsimo sąlygos, egzempliorių skaičius ir kalba | 7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: netaikomos 7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba (-omis). |  |
| 8. Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo interesų | taikomi. |  |
| 9. Kilmės reikalavimai | taikomi. |  |
|  | 11.1. Techninė specifikacija 11.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 11.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 11.4. Reikalavimai darbų vykdymo grafikui. 11.5. Trišalės sutarties projektas. 11.6. Konfidencialumo susitarimas. |  |
| 12. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti | 12.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo:; Rangovo atsakingas asmuo:. 12.3. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: |

| Užsakovas Duomenys apie asmenį kaupiami: AB „Amber Grid“ Adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215 Įmonės kodas: 303090867 PVM kodas: LT100007844014 Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Bankas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440 Tel. Nr. +370 5 236 0855 El. p.: info@ambergrid.lt | Rangovas Duomenys apie asmenį kaupiami: UAB „Vilduja“ Adresas: Panerių g. 45B, LT-03202 Vilnius Įmonės kodas: 123945542 PVM kodas: LT239455411 Sąskaitos Nr. LT527300010002443714 Bankas: AB "Swedbank" Banko kodas: 73000 El. p.:info@vilduja.lt |
| --- | --- |