Pirkimo sutarties Nr. CPO273922 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

[2023-10-31]

Tiekėjas: HISK, AB

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO273922 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr.1 Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, atnaujinimas

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būtinų tyrimų atlikimo paslaugos | 60 | 2023-11-20 | 2024-01-18 | 24807,40 |
| Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos | 120 | 2024-01-19 | 2024-05-17 | 19845,90 |
| Prisijungimo sąlygų bei specialiųjų reikalavimų gavimo paslaugos | 20 | 2024-05-18 | 2024-06-04 | 4961,48 |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 120 | 2024-06-05 | 2024-10-03 | 34730,34 |
| Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 730 | Statinio statybos pradžia | Statinio statybos pabaiga | 14884,44 |

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, Panevėžys Kodas 288724610, ne PVM mokėtojas A/S sąskaitos Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tel. (8 45) 501 360 [Faks.] administracija@panevezys.lt |  | AB „HISK“ S. Kerbedžio g.7, 35104 Panevėžys Kodas 147710353, PVM mokėtojo kodas LT477103515 A/S sąskaitos Nr. LT02 4010 0412 0009 0263 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. (8 45) 502601 El. p. info@hisk.lt |
| [Atsakingas asmuo / asmenys]: Tomas Tamošiūnas Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis projektavimo priežiūros specialistas Tel. (8 45) 504 471 |  | [Atsakingas asmuo / asmenys]: Martynas Jokubauskis Projektavimo centro vadovas Tel. +370 615 75185 |
| Atstovaujantis asmuo: Tomas Jukna Pareigos: Administracijos direktorius |  | Atstovaujantis asmuo: Robert Ziminski Pareigos: Generalinis direktorius |
| Parašas: |  | Parašas: |
| Data: |  | Data: |