2 Sutarties priedas

ĮKAINOTOS Veiklos sąrašas

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos modernizavimo darbai

| Eil. Nr. | Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas* | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-01 | 2019-02 | 2019-03 | 2019-04 | 2019-05 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-08 | 2019-09 | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 |  | 2020-07 | 2020-08 |  |
| 1. | Patalpoms Nr. 1-1, 1-5, 1-10, 1-17, 1-62, 1-76 |  |  |  |  |  |  | 5809,12 | 5005,62 | 1867,64 | 1940,04 | 3210,91 | 1256,75 | 8658,10 | 8479,51 | 8967,31 | 8111,83 | 4781,62 |  |  |  |  | 50999,15 |
| 2. | Patalpoms Nr. 2-7, 2-8, 2-11, 2-20, 2-39 |  |  |  |  |  |  | 6981,27 | 18409,52 | 3265,45 |  | 12542,68 | 2051,91 | 5956,47 | 7588,09 | 3345,59 |  |  |  |  |  |  | 51718,86 |
| 3. | Patalpoms Nr. 3-7, 3-8, 3-27, 3-13 |  |  |  |  |  |  | 4209,08 | 8946,57 |  | 5243,75 |  | 3978,05 | 5414,20 | 9687,36 | 10220,49 | 3263,48 |  |  |  |  |  | 43445,73 |
| 4. | Patalpoms Nr. 3-5, 3-6, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 | 8697,69 | 12697,68 | 16983,01 |  | 10584,60 |  | 54962,98 |
| 5. | Patalpoms Nr. R-9, R-13, R-29, 1-2, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-19, 1-63, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-9, 2-10 ,2-16, 2-17, 2-29, 2-30, 3-1, 3-2, 3-14, 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 1-22, 1-51, 1-56 | 9053,56 | 11175,63 | 4573,21 | 7250,35 | 9229,55 |  |  |  | 6816,98 | 21283,33 | 13018,33 | 16315,03 | 16974,79 | 28697,56 | 48961,87 | 51698,81 | 39201,79 | 29375,64 |  | 29624,36 | 16469,58 | 358283,89 |
| 6. | Patalpoms Nr. R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5, R1-6, R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, 1-20, 1-46, 1-48, 1-50, 1-52, 1-53, 1-54, 1-55, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60, 1-71, 1-73, 1-74, 2-2, 2-13, 2-14, 2-15, 2-18, 2-19, 3-3, 3-4, 3-20, laiptinės | 1810,89 | 8144,02 | 9558,11 | 2950,14 | 2829,69 | 5078,46 |  |  | 4225,53 |  | 2945,48 | 2697,65 | 14974,05 | 14027,09 | 15687,62 | 15687,61 | 14558,58 | 9658,36 | 10973,10 |  | 10423,06 | 135176,87 |
| 7. | Patalpoms Nr. 1-1, 1-5, 1-10, 1-17, 1-62, 1-76 (nenumatyti darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4503,03 |  |  |  | 4364,65 |  |  | 1677,62 |  |  | 10545,3 |
| 8. | Patalpoms Nr. 2-7, 2-8, 2-11, 2-20, 2-39 (nenumatyti darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875,59 | 2745,65 | 3987,61 | 3397,56 |  |  |  |  |  |  | 13006,41 |
| 9. | Patalpoms Nr. 3-7, 3-8, 3-27, 3-13 (nenumatyti darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3854,40 | 2845,51 |  | 3256,40 |  |  |  |  | 9956,31 |
| 10. | Patalpoms Nr. R-9, R-13, R-29, 1-2, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-18, 1-19, 1-63, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-9, 2-10 ,2-16, 2-17, 2-29, 2-30, 3-1, 3-2, 3-14, 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 1-22, 1-51, 1-56 (nenumatyti darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2253,18 |  |  | 2253,18 |
| 11. | Patalpoms Nr. R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5, R1-6, R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, 1-20, 1-46, 1-48, 1-50, 1-52, 1-53, 1-54, 1-55, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60, 1-71, 1-73, 1-74, 2-2, 2-13, 2-14, 2-15, 2-18, 2-19, 3-3, 3-4, 3-20, laiptinės (nenumatyti darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3339,20 |  |  | 4875,64 |  | 4069,54 |  |  |  | 3391,60 | 15675,98 |
| Suma be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746024,66 |
| PVM [21%] suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156665,18 |
| BENDRA SUMA su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902689,84 |
| Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas ______________________ Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas ______________________ Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 eilutėse nurodyti darbai finansuojami ES projekto lėšomis, 6, 11 eilutėse nurodyti darbai finansuojami Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.