## Sheet1
Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
1 lentelė. Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos.
Eil. Nr. | Darbai |  | Avariniai darbai |  | Neplaniniai darbai | Planiniai darbai
|  |  | Darbus vykdant darbo dienomis (I – V nuo 6.00 val. iki 23.00 val.) | Darbus vykdant darbo dienomis nakties metu (I-V nuo 23.00 val. iki 6.00 val.), o taip pat ne darbo dienomis ir švenčių dienomis
| Stulpelio Nr.: |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Užsakymo įvykdymo terminas (nuo Užsakymo pateikimo iki atliktų darbų akto patvirtinimo) (vykdant tik Darbus) |  | 21 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (2 (arba 3) + 4 + 5 + 6 + 7 + 8+9)) 2 |  | Nurodo Užsakovas, nuo 24 iki 27 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9+10)) | Nurodo Užsakovas, nuo 26 iki 60 d. d. (Terminas =lentelės punktai eil. nr. (4 + 6 + 7 + 8 + 9+10))
2 | Reagavimo laikas1 | Sutarties objekto teritorijoje | 2 val. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei LEZ (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 4 val. nuo pranešimo gavimo) 2 val. visos kitos sutarties teritorijos (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 8 val. nuo pranešimo gavimo) | 4 val. arba 2 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 h (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | - | -
3 |  | Besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje | 3,5 val. (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 10 val. nuo pranešimo gavimo) | 5,5 val. arba 3,5 val. kai užsakovas informuoja apie numatomą meteorologinį reiškinį ne vėliau kaip prieš 12 valandų arba kai reiškinys ateinančią dieną - ne vėliau kaip iki 17 h (elektros energijos tiekimas turi būti atstatytas per 11 val. nuo pranešimo gavimo) | - | -
4 | Darbų įvykdymo terminas iki: 1. įtampos įjungimo (Avariniams darbams, Neplaniniams darbams) 2. Pagal patvirtiną atjungimų grafiką (Planiniams darbams) |  | Iki 12 (dvylika) valandų nuo atvykimo į darbo vietą, kai yra nutrauktas elektros energijos tiekimas Klientams, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. |  | Nurodo Užsakovas, nuo 2 iki 5 d. d. (terminas skaičiuojamas nuo Užsakymo suderinimo) | Nurodo Užsakovas, nuo 6 iki 40 d. d. (terminas skaičiuojamas nuo Užsakyme nurodytos Užsakymo įvykdymo pradžios datos)
5 | Užsakovo ir Rangovo terminai, įskaičiuoti į Užsakymo įvykdymo terminą (nurodyti 1 lentelės eil . Nr. 1, 2) | Užsakovas pateikia užsakymą per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių/Neplaninių darbų įvykdymo, d.d. | 2 d.d. |  | 2 d.d. | -
6 |  | Pasiūlymo darbams parengimas (rengia Rangovas), d. d. | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo |  | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo | 2 d.d. nuo Užsakymo pateikimo
7 |  | Pasiūlymo darbams patvirtinimas (tvirtina Užsakovas), d. d. | 2 d.d. |  | 2 d.d. | 2 d.d.
8 |  | Rangovo darbų dokumentacijos parengimo terminas3 | 10 d.d. |  | 10 d.d. | 10 d.d.
9 |  | Darbų, dokumentacijos, atliktų darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų akto suderinimas ir patvirtinimas (Užsakovo terminas), d.d. | 4 d.d. |  | 4 d.d. | 4 d.d.
10 | Bendrosios nuostatos 15 | Atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Rangovas informavo, vertinimo trukmė (Užsakovo terminas) 13 | Nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą |  | 2 d. d.
11 | Įkainių taikymas | Sutarties objekto teritorijoje | Darbų įkainiai x 1,5 |  | Darbų įkainiai x 1,1 | Darbų įkainiai
12 |  | Kai darbai atliekami besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje12 |  |  | Darbų įkainiai x 1,3 | Darbų įkainiai x 1,1
13 | Nuobaudos | Nereagavimas (Reagavimui numatyto laiko nesilaikymas)4 | 50,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | - | -
14 |  | Vėlavimas atlikti Darbus Užsakyme numatytais terminais5 | 50,00 EUR už kiekvieną uždelstą valandą |  | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM | 0,05% nuo užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimas, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM
15 |  | Atsisakymas vykdyti Darbus6 | 500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties gretutinėse teritorijose. 1500 EUR už kiekvieną atveįį darbams sutarties objekto teritorijoje.
16 |  | Pakartotinis objekto ar bet kurio iš objekto priėmimo etapo (arba Darbų, arba Dokumentacijos, arba Atliktų Darbų akto ir grįžtamųjų medžiagų įkainių) priėmimas7 | 50,00 EUR už kiekvieną atvejį
17 |  | Nesuderintas energijos (gamtinių dujų ar elektros) tiekimo nutraukimas arba gamtinių dujų ar elektros tinklo nukasimas 8 | 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį
18 |  | Vėlavimas įjungti įtampą po Planinio atjungimo arba pakartotinis elektros energijos atjungimas9 | - |  | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
19 |  | Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas10 | 50,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundui
20 |  | Planinių/Neplaninių atjungimų atšaukimas11 | 150,00 EUR už kiekvieną atvejį
21 |  | Nesilaikymas saugos darbo vietoje | Sankcijos ir taikymo sąlygos numatytos Sutarties priede "Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės"
22 |  | Naujo subrangovo pasitelkimas be Užsakovo sutikimo14 | 1000,00 EUR už pirmą atvejį, kai yra sustabdomi darbai ir baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą
Lentelės išaiškinimai:
1 | Rangovo atvykimas į darbo vietą ir gedimų likvidavimo pradžia, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu. Tais atvejais, kai užsakymas pateikiamas metu nuo 23:00 iki 6:00, reagavimo laikas skaičiuojamas nuo 6:00.
2 | Darbų įvykdymo terminas, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.
3 | Rangovas darbų dokumentaciją turi pateikti ne vėliau kaip 4 d.d. iki numatomos užsakymo įvykdymo datos
4 | Jei Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą iki 8 valandų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) delspinigius už kiekvieną uždelstą valandą. Jeigu Rangovas vėluoja atvykti į Užsakymo vietą 8 valandas, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti Avarinių darbų Užsakymą.
5 | Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio delspinigius. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (jeigu šio priedo 1 lentelėje numatyta padengti) tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.
6 | Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, ar vykdyti Užsakyme nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų ir/ar paslaugų įkainius, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui lentelėje nurodyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas teikiams Sutarties objekto teritorijoje, ar Sutarties gretutinėje teritorijoje, ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo nepriėmimo ar neįvykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Atsisakymu priimti ar vykdyti Užsakymą laikoma: 1. Jei Avarinių gedimų atveju Rangovas vėluoja atvykti į užsakymo vietą ilgiau kaip 8 valandas; 2. Jei Rangovas daugiau kaip 10 d. d. vėluoja pateikti Pasiūlymą Darbams, arba jo neištaiso per Sutartyje numatytą terminą; 3. Jei Rangovas nepradeda Užsakyme Darbų per 5 d.d. nuo Pasiūlymo Darbams suderinimo dienos ir nepateikia aplinkybių, dėl kurių reikia pratęsti Užsakyme nurodytų drabų atlikimo terminą; 4. Sutartyje nurodytu būdu pateikto Užsakymo Rangovas nepriima Sutartyje nurodyta tvarka per 5 d.d. nuo Užsakymo pateikimo dienos.
7 | Rangovas Užsakovui pareikalavus moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už pakartotinį (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimus (iškvietimas šiuo atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Užsakovo komisijos ar jo atstovo vykimą į objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus) priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (arba Darbus, arba Dokumentaciją ,arba Atliktų Darbų aktą ir grįžtamųjų medžiagų įkainius), nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs.
8 | Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, dėl kurių buvo nutrauktas energijos (gamtinių dujų ar elektros) skirstymas ar pažeisti (gamtinių dujų ar elektros) tinklai, kurių remontui reikalinga atjungti klientus ar dalį tinklo ruožo, Rangovas Užsakovui moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Užsakovas prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą.
9 | Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo Klientams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su Klientais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su Klientais suderintu atjungimo laiku arba, jei dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos Klientų įrenginiuose, kurie šios Sutarties vykdymo tikslais jau buvo atjungti, atjungimas nuo elektros tinklo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lentelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį, arba savo lėšomis Užtikrina elektros energijos tiekimą Klientų įrenginiuose, generatoriaus pagalba.
10 | Rangovui už Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymą taikoma šio priedo 1 lentelėje numatyta bauda. Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymo faktas fiksuojamas Klientui pateikus skundą, Užsakovo darbuotojui nustačius, kad Rangovas nesilaikė Klientų aptarnavimo standarto, Užsakovui gavus anoniminį pranešimą bet kuria forma. Visais atvejais užfiksavus, kad Rangovas nesilaikė šiame punkte nurodytų Klientų aptarnavimo standarto nuostatų, Užsakovo darbuotojas privalo patikrinti aplinkybių tikrumą bei surašyti aktą. Punktas taikomas, kai pažeidimas yra grūbus, piktybinis ir daro įtaką Užsakovo įvaizdžiui. Kai fiksuojami keli pažeidimai, bauda sumuojama ir taikoma už kiekvieną pažeidimą.
11 | Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., Užsakovui pareikalavus, moka šio priedo 1 lenelėje numatyto dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.
12 | Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Gretutinių zonų Rangovai užsakymams vykdyti pasitelkiami vadovaujantis Ilgalaikių sutarčių Rangovų pasitelkimo kriterijų gretutinėse teritorijose atmintine, kuri yra patalpinta www.eso.lt skiltyje partneriams.
13 | Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Likus trumpesniam nei lentelėje numatytam terminui iki Darbų (ar Etapų) termino pabaigos ir atsiradus Sutartyje aprašytoms nenumatytoms aplinkybėms, įvertinus aplinkybes, gali būti netaikomi delspinigiai.
14 | - Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar kita) naują Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo arba Darbus pagal Sutartį vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR (penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią rangos Sutartį. Baudos sumos už sekančius darbų sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį.
15 | Užsakovui pareikalavus, Rangovas įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje, Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatytu koeficientu didesnis įkainis. Gretutinių zonų Rangovai užsakymams vykdyti pasitelkiami vadovaujantis Ilgalaikių sutarčių Rangovų pasitelkimo kriterijų gretutinėse teritorijose atmintine, kuri yra patalpinta www.eso.lt skiltyje partneriams. Sutarčių skaidymo priede pateikta lentelė kur nurodytas Rangovo pasitelkimas nesiribojančiose teritorijose (pagal zonas).