Pirkimo sutarties Nr. CPO207201 / 22-1106  priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

[2022-10-26]

Tiekėjas HISK, AB

Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal 2022-04-25 Pirkimo sutartį Nr. CPO207201 / 22-1106 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1 „Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo A. Jakšto g. iki S. Kerbedžio g.) kapitalinis remontas“

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur | Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prisijungimo sąlygų bei specialiųjų reikalavimų gavimo paslaugos | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-22 | 5850,35 | Suteikus paslaugą ir pateikus sutartyje numatytus dokumentus, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 212 | 2022-05-23 | 2022-12-20 | 11699,13 | Suteikus paslaugą ir pateikus sutartyje numatytus dokumentus, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |
| Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 730 | Statinio statybos darbų pradžia | Statinio statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo data | 1950,52 | Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas apmokama proporcingai atliktiems statybos darbams, per 30 k. d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos |

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Atstovaujantis asmuo |  | HISK, AB Atstovaujantis asmuo |
| Vardas, Pavardė: Tomas Jukna___________ |  | Vardas, Pavardė: Rolandas Zabilevičius___________ |
| Pareigos: Administracijos direktorius______ |  | Pareigos: Generalinis direktorius________________ |
| Parašas:____________________________ |  | Parašas:___________________________________ |