## Sheet1
SĄMATA
Projektas: Šilumos tinklų nuo ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas
Sutarties numeris -
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM | Vnt. kaina, Eur su PVM | Galimi kainos rėžiai procentais nuo bendros pasiūlymo vertės, % | Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, % | Darbų atlikimo terminas
I etapas
1 | Šilumos tiekimo dalis. Šilumos tiekimo tinklai (nuo M1 iki M19) | kompl. | 1 | 315588 | 66273.48 | 381861.48 | 5 - 15 | 12 | iki 2023-09-15 arba šildymo sezono pradžios (priklausomai nuo to kuris terminas anksčiau)
2 | Šilumos gamybos ir tiekimo dalis. Siurblinė | kompl. | 1 | 525980 | 110455.8 | 636435.8 | 10 - 20 | 20
3 | Elektrotechnikos dalis. Siurblinė | kompl. | 1 | 57477 | 12070.17 | 69547.17 | 2 - 4 | 2.1855
4 | Procesų valdymo ir automatizacijos dalis. Siurblinė | kompl. | 1 | 131495 | 27613.95 | 159108.95 | 5 - 7 | 5
5 | Apsauginės signalizacijos dalis. Siurblinė | kompl. | 1 | 78897 | 16568.37 | 95465.37 | 3 - 5 | 3
6 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis. Siurblinė
7 | Elektroninių ryšių dalis. Siurblinė
8 | Šildymo vėdinimo oro kondicionavimo dalis. Siurblinė
9 | Susisiekimo dalis
10 | Konstrukcijų dalis | kompl. | 1 | 525980 | 110455.8 | 636435.8 | 15 - 20 | 20
11 | Lauko nuotekų šalinimo dalis. Siurblinės drenažas | kompl. | 1 | 131495 | 27613.95 | 159108.95 | 5 - 10 | 5
12 | Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis | kompl. | 1 | 39449 | 8284.29 | 47733.29 | 1 - 3 | 1.5
13 | Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis
VISO I etape : |  |  |  | 1806361 | 379335.81 | 2185696.81 |  | 68.6855
II etapas
14 | Šilumos tiekimo dalis. Šilumos tiekimo tinklai (nuo M5 iki M14 ir M17) | kompl. | 1 | 692044 | 145329.24 | 837373.24 | 25 - 35 | 26.3145 | iki 2024-03-01
15 | Kiti darbai | kompl. | 1 | 131495 | 27613.95 | 159108.95 | 5 - 10 | 5 | iki 2024-05-01
15.1 | Darbo projekto parengimas ir suderinimas
15.2 | Darbo projekto dalių galutinė versija su "Taip pastatyta"
15.3 | Geodezinės topografinės išpildomosios nuotraukos parengimas ir suderinimas
15.4 | Kadastrinių bylų parengimas (kadastrinių duomenų nustatymas)
15.5 | VERT pažymos gavimas
15.6 | Statybos užbaigimo procedūros organizavimas ir atlikimas
VISO II etape : |  |  |  | 823539 | 172943.19 | 996482.19 |  | 31.3145
Bendra vertė (I ir II etapo) |  |  |  | 2629900 | 552279 | 3182179 |  | 100
PASTABOS:
1. Tikslios etapų darbų ribos nurodytos techninio projekto brėžinyje Nr. 20210710-00-TP-ŠT-01_SCH1 ir aprašytos techninių specifikacijų 2.19 punkte.
2. Detalūs darbų kiekiai pateikti Nr. 20210701 „Šilumos tinklų nuo ŠK08369/1-32 Ukmergės g. iki Mykolo-Lietuvio g. 14 ir siurblinės, Vilniuje, statybos projektas“
3. Vadovaujantis rangos sutarties bendrosios dalies 5.5. punktu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui Užsakovo nurodytu būdu detalizuotą sąmatą, parengtą šios sąmatos pagrindu.
4. I etapo terminas gali būti pratęsiamas iki 90 k. d. užtikrinus termofikato perdavimą iki M19 taško pasitelkiant laikinas trasas (laikinoms trasoms projektavimo ir derinimo darbų nereikės, jei laikinos trasos bus numatytos statybos darbų zonoje, t. y. nebus iškeliamos iš statybos darbų zonos) arba kitus sprendinius.