## Etapai ir jų terminai
Priedas Nr. 4B
Projekto pavadinimas: "Žaliojo vandenilio gamyba viešajam transportui Vilniaus mieste"
DARBŲ ETAPAI IR JŲ TERMINAI
Eil. Nr. | Etapo (gairės) pavadinimas | Maksimali trukmė (k.d.) nuo Sutarties įsigaliojimo | Komentaras
1 | Užsakyta pagrindinė vandenilio gamybos technologinė įranga (elektrolizeriai, kompresoriai, buferinė talpa) | 30 | Rangovas per 30 k.d. nuo Sutarties pasirašymo pasitvirtinti su Užsakovu ir užsakyti pagrindinę vandenilio gamybos technologinę įrangą, pateikdamas Užsakovui priimtiną gamintojo patvirtinimą dėl įrangos užsakymo su nurodytais pristatymo terminais leidžiantį įsitikinti, kad įranga yra užsakyta.
2 | Pateiktas derinimui Sutarties darbų vykdymo grafikas | 14 | Rangovas per pirmas 14 k.d. nuo Sutarties pasirašymo datos pateikia suderinimui sutarties darbų vykdymo grafiką, atsižvelgiant į jam keliamus reikalavimus Užduotyje (techninėje specifikacijoje).
3 | Peteikti derinimui Projektiniai pasiūlymai | 60 | Paruošti ir pateikti suderinimui su Užsakovu projektinius pasiūlymus.
4 | SLD gautas | 130 | Gautas vandenilio gamyklos statybą leidžiantis dokumentas
5* | Parengtas Techninio darbo projektas | 180 | Parengtas Techninis darbo projektas ir pateiktas Užsakovo ir Techninio prižiūrėtojo suderinimui
6 | Atlikti bendrieji statybos darbai, išskyrus darbus ir paslaugas, nurodytus eilutėse Nr. 7 - 11 | 230 | Statybos darbai atlikti.
7* | Pristatyta pagrindinė vandenilio gamybos technologinė įranga (elektrolizeris, kompresorius, buferinė talpa) į statybos aikštelę. | 290 | Įranga pilna komplektacija atvyksta į objekto numatytą aikštelę ir gali būti pradėti jos montavimo darbai.
8 | Pristatyti vandenilio gamyklos transformatoriai į statybos aikštelę | 300 | Įranga pilna komplektacija atvyksta į objekto numatytą aikštelę ir gali būti pradėti jos montavimo darbai.
9 | Atlikti pagrindinės vandenilio gamybos technologinės įrangos montavimo ir apjungimo darbai | 330 | Atvykusios įrangos montavimo ir apjungimo darbai
10 | Atlikti vandenilio gamyklos šaltieji ir karštieji paleidimo derinimo darbai | 360 | Visi paleidimo-derinimo darbai bei testavimo ir tarpusavio sąveikos testavimo darbai, bandymai.
11 | Pateikta visa galutinė (TAIP PASTATYTA) techninė dokumentacija | 375 | Visa techninė projekto ir įrangos dokumentacija pateikta tehcninei priežiūrai bei Užsakovui
12* | Galutinis terminas: atlikti visi darbai | 390 | Baigiami visi Darbai, įvykdomos viso Galutinio atsiskaitymo sąlygos pagal Bendrųjų sąlygų 16.3 punktą.
Pastabos:
* - Pagrindiniai darbų etapai, kuriems taikomos baudos už vėlavimą (Bendrųjų sąlygų 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas, Specialiųjų sąlygų 13.10 p.))