## PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS
Pirkimo sutarties SUT-.......
RANGOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
Rangovas: UAB „Xxxxx“
Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai
Objektas: ŠTT XXXX
Rangovas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-XXXX nustato žemiau nurodytų projekto parengimo grafiką: | [10 empty] | 2024 m. | [51 empty] | 2025 m. | [51 empty] | 2026 m. | [51 empty] | 2027 m. | [51 empty] | 2028 m. | [52 empty] | 2029 m.
Nr. | Darbų aprašymas | Planuojama pradžios data | Planuojama darbų trukme | Planuojama darbų trukme d.d. | Planuojama pabaigos data | Faktininė darbu pradžios data | Faktinė darbų pabaiga | Įvykdymo procentas | Atsakingas |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  |  | 1 mėn.
[10 empty] | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4
| Rangos darbų įvykdymo terminai |  | 0 | 0 | time axis 2023-12-31 to 2029-01-28
A | Sutarties sudarymas |  | 0 | 0
1 | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
2 | Dokumentų, įrodančius, kad vykdydamas Sutartį, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones, nustatytas DPS dokumentų 4 priedo 3 lentelės 3.3. punkte (EMAS/ISO standartai) pateikimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
3 | Rangovo ir projekto (DP) rengėjo draudimų pateikimas (kai privalomas pagal teisės aktus) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
4 | Detalizuoto Rangos darbų grafiko parengimas ir derinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
5 | Detalizuotos sąmatos parengimas ir derinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
B | Paruošiamieji darbai |  | 0 | 0
6 | Darbo projekto rengimas (gali būti rengiamas etapais, neusižengiant Sutarties ir teisės aktų nuostatoms) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6.1 | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis |  | 0 | 0
| • Bylos ruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6.2 | Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis |  | 0 | 0
| • Bylos ruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6.3 | Šilumos gamybos ir tiekimo dalis |  | 0 | 0
| • Bylos ruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6.4 | ... dalis |  | 0 | 0
| • Bylos ruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
7 | Technologijų projekto rengimas ir derinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Bylos ruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos koregavimas pagal pastabas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
| • Derinimas su Užsakovu |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas
| • Bylos suderinimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
8 | Kasinėjimo leidimo gavimas (pagal Vilnius miesto savivaldybs nurodymą - imamas bendras) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
9 | Archeologiniai tyrimai (atlieka archeologai) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
10 | Sutarties vykdymui paskirtų asmenų ir technikos sąrašus; |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
11 | Statinio statybos vadovadovo paskyrimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
12 | Darbų fronto perdavimas-priėminas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Užsakovas ir Rangovas
C | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (1 etapas) nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0
1 | Reikalingos darbų zonos aptvėrimas, informacinių stendų įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
2 | Medžiagų tiekimas į objektą (vykdoma etapais) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
3 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
4 | Laikinos apvadinės linijos įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
5 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų atjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
7 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
8 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas ir nejudamos atramos įrengims |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
9 | ŠKXXXXkameros perdangos keitimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
10 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
11 | Hidraulinis trasos bandymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
12 | Movų montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13 | Laikinos apvadinės linijos atjungimas/perjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
14 | Grunto užkasimas/pagrindų paruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15 | Dangų atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.1 | Pagrindų kietom dangom įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.2 | Trinkelių suklojimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.3 | Asfalto dangos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.4 | Žalios vejos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
D | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (2 etapas) nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0
1 | Reikalingos darbų zonos aptvėrimas, informacinių stendų įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
2 | Medžiagų tiekimas į objektą (vykdoma etapais) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
3 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
4 | Laikinos apvadinės linijos įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
5 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų atjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
7 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
8 | ŠKXXXX kameros perdangos keitimas ir nejudamos atramos įrengims |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
9 | ŠKXXXXkameros perdangos keitimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
10 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
11 | Hidraulinis trasos bandymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
12 | Movų montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13 | Laikinos apvadinės linijos atjungimas/perjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
14 | Grunto užkasimas/pagrindų paruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15 | Dangų atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.1 | Pagrindų kietom dangom įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.2 | Trinkelių suklojimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.3 | Asfalto dangos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
15.4 | Žalios vejos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
E | Žemės darbai, vamzdžių montavimas (... etapas) nuo ŠKXXXX iki ŠKXXXX |  | 0 | 0
1 | Reikalingos darbų zonos aptvėrimas, informacinių stendų įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
2 | Medžiagų tiekimas į objektą (vykdoma etapais) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
3 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
4 | Laikinos apvadinės linijos įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
5 | Rekonstruojamų Šilumos tiekimo tinklų atjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
6 | Žemės kasimo ir demontavimo darbai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
7 | Vamzdžių virinimas ir montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
8 | Movų montavimas (ant šviestų siūlių) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
9 | Hidraulinis trasos bandymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
10 | Movų montavimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
11 | Laikinos apvadinės linijos atjungimas/perjungimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
12 | Grunto užkasimas/pagrindų paruošimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13 | Dangų atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13.1 | Pagrindų kietom dangom įrengimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13.2 | Trinkelių suklojimas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13.3 | Asfalto dangos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
13.4 | Žalios vejos atstatymas |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas
F | Techninės dokumentacijos rengimas, įforminimas ir pridavimas užsakovui |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Rangovas

## Sventes
Šventinės dienos
2025-01-01
2025-02-16
2025-03-11
2025-04-21 | Velykų 2 diena
2025-05-01
2025-06-24
2025-07-06
2025-08-15
2025-11-01
2025-11-02
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2026-01-01
2026-02-16
2026-03-11
2026-04-06 | Velykų 2 diena
2026-05-01
2026-06-24
2026-07-06
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-02
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2027-01-01
2027-02-16
2027-03-11
2027-03-29 | Velykų 2 diena
2027-05-01
2027-06-24
2027-07-06
2027-08-15
2027-11-01
2027-11-02
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2028-01-01
2028-02-16
2028-03-11
2028-04-17 | Velykų 2 diena
2028-05-01
2028-06-24
2028-07-06
2028-08-15
2028-11-01
2028-11-02
2028-12-24
2028-12-25
2028-12-26
2029-01-01
2029-02-16
2029-03-11
2029-04-02 | Velykų 2 diena
2029-05-01
2029-06-24
2029-07-06
2029-08-15
2029-11-01
2029-11-02
2029-12-24
2029-12-25
2029-12-26
2030-01-01
2030-02-16
2030-03-11
2030-04-22 | Velykų 2 diena
2030-05-01
2030-06-24
2030-07-06
2030-08-15
2030-11-01
2030-11-02
2030-12-24
2030-12-25
2030-12-26