## 1 planas (savaitinis)
WBS | Užduotis/ etapas | Pradžia | Pabaiga | Atsakingas
0 | LR fizinio barjero įrengimo darbų grafikas | 2021-11-30 | Įvedama pabaigos data, bet ne vėliau nei 8/10/2022 | EPSO-G; Rangovas
1 | Sutartis | 2021-11-30 | 2021-11-30 | EPSO-G; Rangovas
1.1. | Pasirašyta sutartis | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | EPSO-G; Rangovas
1.2. | Įvadinis susitikimas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
1.3. | Parengti ir pateikti darbų atlikimo grafiką pagal 1.5 priedo ,,Reikalavimai darbų vykdymo grafikui". | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
1.3.1 | Grafiko suderinimas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | EPSO-G; Rangovas
1.4. | Projekto vykdymo reglamento parengimas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
2 | Pagrindinių medžiagų parinkimas, suderinimas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | EPSO-G; Rangovas
3 | Pagrindinių medžiagų užsakymas | įvedama pradžios data | 2021-12-17 | Rangovas
3.1. | Concertina (950 mm) , stulpeliai, tvirtinimo elementai | įvedama pradžios data | 2021-12-17 | Rangovas
3.2. | Apsauginės tvoros segmentai, stulpeliai, tvirtinimo elementai, Y laikikliai, Concertina D700 mm., praėjimo ir pravažiavimo vartai, kitos reikalingos medžiagos | įvedama pradžios data | 2021-12-17 | Rangovas
4 | Projekto parengimas (PASTABA. Kiekvienam projektui (nurodant ir pasienio užkardą) teikiamas atskiros datos) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
4.1. | Parengiami tipiniai sprendiniai | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
4.2. | Parengiama statybos darbų technologija | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
4.3. | Parengiamas projektas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
5 | Projektas suderintas | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | EPSO-G; Rangovas
6 | Medžiagų tiekimas (nurodoma kiekvienos savaitės atskira informacija) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
6.1. | Concertinos ir jos elementų tiekimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km).* | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
6.2. | Tvoros ir jos elementų tiekimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km). | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
6.3. | Esamos tvoros atnaujinimui reikalingų medžiagų tiekimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km). | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
6.x. | Pildoma tiek dalių, kiek reikia | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7 | Statybos (rangos) darbai (XX pasienio užkarda - XX km) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.1. | Rangos darbų pradžia objekte (XX pasienio užkarda) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.1.1 | inžinerinių (paruošiamųjų) darbų atlikimas (geologija, geodezija, trasos nužymėjimas ir kt., nurodant atskirai) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.1.2 | Kiti projektui reikalingi tyrimai | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.2. | Darbai xx pasienio užkardoje (nurodoma kiekvienos savaitės atskira informacija) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.2.1. | Concertinos prizmės įrengimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km).* | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.2.2. | Apsauginės tvoros įrengimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km). | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.2.2. | Esamos tvoros atnaujinimas (nurodomas xx savaitinis kiekis km.) XX pasienio užkardoje, (XX km). | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
7.X. | Pildoma tiek dalių, kiek reikia | įvedama pradžios data | įvedama pradžios data | Rangovas
8 | Darbų priėmimas-perdavimas Užsakovui, įskaitant visų Sutartyje numatytų dokumentų perdavimą Užsakovu (XX pasienio užkardoje - XX km) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data, bet ne vėliau nei 8/10/2022 | EPSO-G; Rangovas
9 | Darbų užbaigimas (įskaitant aplinkos ir defektų tvarkymą) (XX pasienio užkardoje - XX km) | įvedama pradžios data | Įvedama pabaigos data | Rangovas
*Koncertinos prizmės medžiagų tiekimas ir koncetinos prizmės įrengimas yra prioritetas vertinant su tvoros medžiagų tiekimu ir tvoros įrengimu