3 pRIEDAS

Projekto „110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimas atliekant pakeitimus Pagėgių bei Bitėnų TP“ Techninio-darbo PROJEKTO IR  STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai | - Perdavimo terminas - (dienos nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Suderintas techninis-darbo projektas(ai) | - Per 5 mėn. | - 0,01 % |  |
| - II etapas | - Atliktas Pagėgiai-Bitėnai antros grandies suformavimas atliekant pakeitimus Pagėgių bei Bitėnų TP (baigta bandomoji eksploatacija) | - Per 10 mėn. | - 0,02 % |  |
| - III etapas | - Statybos užbaigimo akto gavimas ir statybos užbaigimo procedūros. - Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | - Per 11 mėn. |  |  |

_____________________