## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 PASTATO (un. kodas 47589), VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO) PROJEKTAS
Žiniaraštis 1 Vidaus patalpų tvarkyba. Remontas
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k1=1.40,k2=0.00,k8=1.17 | m3 | 6.1 | 320 | 1952
2 |  | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 10.98 | 34.58 | 379.69
3 |  | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=3.000 | t | 10.98 | 17.29 | 189.84
4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 10.98 | 71.03 | 779.91
5 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000 | t | 10.98 | 17.29 | 189.84
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 3491,28
| 2 | Rūsio patalpos. Segmentinės sąramos nišos remontas
1 |  | Sunkiau pašalinamų užteršimų (susigulėj.dulkių ar pan.)nuvalymas nuo sgrafito paviršiaus šepeč., šepetėl.ar pan.priemon. | m2 | 2 | 12.97 | 25.94
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 2 | 6.92 | 13.84
3 |  | I sudėtingumo kategorijos paviršių nudruskinimas ir sutvirtinimas kompresais* 2k k1=1.15,k4=2.000 | 10 dm2 | 20 | 17.29 | 345.8
4 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 40 | 8.13 | 325.2
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 710,78
| 3 | Rūsio patalpa. Plytų mūro sienų remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 15 | 51.87 | 778.05
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 150 | 6.92 | 1038
3 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 150 | 172.91 | 25936.5
4 |  | Didinant remontuojamo tinko sluoksnio storį, kiekvieniems sekantiems 10 mm prie normatyvo R11-81 pridėti k8=1.15 | m2 | 150 | 86.45 | 12967.5
5 |  | .Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 3000 | 8.13 | 24390
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 65110,05
| 4 | Rūsio patalpa. Betoninių laiptų pakopų remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 0.8 | 51.87 | 41.5
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 8 | 6.92 | 55.36
3 |  | Monolitinių laiptų remontas k9=1.15 | m3 | 2 | 1068.98 | 2137.96
4 |  | Pakopų keitimas, kai pagrindas ištisinis k9=1.15 | m | 6.66 | 157.92 | 1051.75
5 |  | Pakopos ir papakopiai (pritaikyti pagal esamus) | m2 | 2 | 537.2 | 1074.4
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 4360,97
| 5 | Rūsio patalpos. Plytų mūro skliautelių ant metalinių sijų remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 6.5 | 51.87 | 337.16
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 65 | 6.92 | 449.8
3 |  | I sudėtingumo kategorijos paviršių nudruskinimas ir sutvirtinimas kompresais* 2k k1=1.15,k4=2.000 | 10 dm2 | 650 | 17.29 | 11238.5
4 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 1300 | 8.13 | 10569
5 |  | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 0.7 | 86.45 | 60.52
6 |  | Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.07 | 864.53 | 60.52
7 |  | Dažai metalo HAMMERITE juodi kaldintas efektas, antikoroziniai | l | 1.75 | 62.25 | 108.94
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 22824,44
| 6 | Ia. ir IIa. patalpos. Betoninių laiptų pakopų remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 0.8 | 51.87 | 41.5
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 8 | 6.92 | 55.36
3 |  | Laiptų, aptaisytų marmuro plokštėmis, remontas, keičiant plokštes | m2 | 2 | 360.06 | 720.12
4 |  | Pakopų keitimas, kai pagrindas ištisinis k9=1.15 | m | 6.66 | 157.92 | 1051.75
5 |  | Pakopos ir papakopiai (pritaikyti pagal esamus) | m2 | 2 | 537.2 | 1074.4
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 2943,13
| 7 | Ia. ir IIa. patalpos. Ažūrinių metalo turėklų remontas
1 |  | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 0.6 | 51.87 | 31.12
2 |  | Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.06 | 864.53 | 51.87
3 |  | Remmers universalūs akriliniai dažai medžiui, metalui, betonui | l | 1.5 | 69.16 | 103.74
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 186,73
| 8 | Ia. ir IIa. patalpos. Medinio porankio remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 0.3 | 51.87 | 15.56
2 |  | Figūrinio porankio tiesiosios dalies pakeitimas, kai porankis kietų veislių medienos gaminamas vietoje | m | 6 | 30.05 | 180.3
3 |  | Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas pasta k8=1.17 | 100m2 | 0.03 | 956.59 | 28.7
4 |  | Remmers izoliuojantis gruntas medienai "Isoliergrund" | l | 1.56 | 48.02 | 74.91
5 |  | Grindjuosčių arba porankių iki 200mm pločio geras dažymas | 100m | 0.06 | 657.24 | 39.43
6 |  | Remmers universalūs akriliniai dažai medžiui, metalui, betonui | l | 0.432 | 60.47 | 26.12
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 365,02
| 9 | Pastoliai vidaus apdailos darbams
1 |  | Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100m2 horizont. projekc.) | 100m2 | 3.5 | 518.72 | 1815.52
2 |  | Pastolių nuoma | m2 | 350 | 2.07 | 724.5
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 2540,02
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 102532.42
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 21% | 21531.81
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 124064.23
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 PASTATO (un. kodas 47589), VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO) PROJEKTAS
Žiniaraštis 2 Vidaus patalpų tvarkyba. Restauravimo darbai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Rūsio patalpos. Atidengtų angokraščių restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 18 | 345.81 | 6224.58
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 2196 | 1.73 | 3799.08
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 18 | 69.16 | 1244.88
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 432 | 4.72 | 2039.04
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 13307,58
| 2 | Rūsio patalpos. Segmentinės sąramos nišos restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 0.5 | 345.81 | 172.91
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 61 | 1.73 | 105.53
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 2 | 69.16 | 138.32
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 48 | 4.72 | 226.56
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 643,32
| 3 | Rūsio patalpos. Plytų mūro sienų restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 45 | 345.81 | 15561.45
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 5490 | 1.73 | 9497.7
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 150 | 103.74 | 15561
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 3600 | 4.72 | 16992
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 57612,15
| 4 | Ia. ir IIa. patalpos. Atidengtų langų angokraščių restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 6 | 345.81 | 2074.86
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 732 | 1.73 | 1266.36
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 18 | 103.74 | 1867.32
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 432 | 4.72 | 2039.04
5 |  | Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atkūrimas k4=3.000 | m2 | 6 | 121.03 | 726.18
6 |  | Apatinis tinko s. (2sl.) | kg | 216 | 69.16 | 14938.56
7 |  | Viršutinis tinko sl. | kg | 108 | 69.16 | 7469.28
8 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.06 | 432.27 | 25.94
9 |  | Remmers hidrofobinis gilum. gruntas sutvirtinantis paviršių "Hydro Tiefengrund" | l | 0.948 | 19.02 | 18.03
10 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.06 | 1729.07 | 103.74
11 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=2.000 | 100m2 | 0.06 | 864.53 | 51.87
12 |  | Remmers silikoninis glaistas "Siliconharz Spachtel" | kg | 32.64 | 22.48 | 733.75
13 |  | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0.06 | 432.27 | 25.94
14 |  | Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais | 100m2 | 0.06 | 864.53 | 51.87
15 |  | Remmers dažai | l | 1.77 | 31.99 | 56.62
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 31449,36
| 5 | Ia. ir IIa. patalpos. Langų angokraščių restauravimas
1 |  | Neautentiškų, vėlesnių tinko sluoksnių atsargus pašalinimas, atidengiant autentišką (paliekamą restauravimui) sluoksnį | m2 | 9 | 17.29 | 155.61
2 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 3 | 345.81 | 1037.43
3 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 366 | 1.73 | 633.18
4 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 12 | 103.74 | 1244.88
5 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 288 | 4.72 | 1359.36
6 |  | Mūrinių sienų lygaus tinko restauravimas arba atkūrimas k4=3.000 | m2 | 12 | 121.03 | 1452.36
7 |  | Apatinis tinko s. (2sl.) | kg | 432 | 6.61 | 2855.52
8 |  | Viršutinis tinko sl. | kg | 216 | 6.61 | 1427.76
9 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.12 | 432.27 | 51.87
10 |  | Remmers hidrofobinis gilum. gruntas sutvirtinantis paviršių "Hydro Tiefengrund" | l | 1.896 | 19.02 | 36.06
11 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.12 | 1729.07 | 207.49
12 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=2.000 | 100m2 | 0.12 | 864.53 | 103.74
13 |  | Remmers silikoninis glaistas "Siliconharz Spachtel" | kg | 65.28 | 22.48 | 1467.49
14 |  | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0.12 | 432.27 | 51.87
15 |  | Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais | 100m2 | 0.12 | 864.53 | 103.74
16 |  | Remmers dažai | l | 3.54 | 31.99 | 113.24
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 12301,60
| 6 | Ia. ir IIa. patalpos. Medinių vidaus durų su šoniniais švieslangiais restauravimas
1 |  | Durų apvadų nuėmimas (iš vienos angos pusės) | anga | 1 | 4.43 | 4.43
2 |  | Staktų iš mūro sienų išėmimas (išardant mūrą) | vnt. | 1 | 93.7 | 93.7
3 |  | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš dviejų sluoksnių klijuotų elementų | m | 7.66 | 177.47 | 1359.42
4 |  | Staktų sustatymas į angas mūro sienose | vnt. | 1 | 53.64 | 53.64
5 |  | Įstiklintų, poliruotų durų, tambūrų restauravimas iš abiejų pusių (sunykimas iki 50%, varčioje ar skyde 2 stiklai) | m2 | 4 | 1032.34 | 4129.36
6 |  | 4 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas, kai stiklo plotas iki 0.25 m2 | m2 | 3.22 | 79.97 | 257.5
7 |  | Raštuotas stiklas (gelt., rudas, skaidr.+ mat.) | m2 | 3.542 | 92.38 | 327.21
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 6225,26
| 7 | Ia. ir IIa. patalpos. Polichromijos restauravimas ir konservavimas
1 |  | Sudėtingos sieninės tapybos restauravimo, konservavimo darbų programos arba darbų technologijos pasiūlymų parengimas | kompl. | 4
2 |  | .Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus | dm2 | 13500
3 |  | III sudėtingumo kategorijos paviršių nudruskinimas ir sutvirtinimas kompresais | 10 dm2 | 1350
4 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 2700
5 |  | Fasadų tinko su įrėžiamaisiais rustais tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu | m2 | 135
6 |  | CL Levell Historic paslėptasis tinkas (9,5kg/m2) | kg | 1282.5
7 |  | III sudėtingumo kategorijos paviršiaus polichrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 1350
8 |  | Remmers antipelėsiniai dažai "Schimmel Protect" | l | 40.5
9 |  | Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 6 mėnesiams (interjerų restauravimui) | m3 | 135
10 |  | Pastolių nuoma | m2 | 135
11 |  | Metalinių vamzdinių pastolių, pastatytų 6 menesiams, ardymas | m3 | 135
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0,00
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 121539.27
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 21% | 25523.25
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 147062.52
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 PASTATO (un. kodas 47589), VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO) PROJEKTAS
Žiniaraštis 3 Fasadas. Remonto darbai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Stogelių plokščių montavimas mūriniuose pastatuose* demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 1 | 53.57 | 53.57
2 |  | Iki 0,7 m pločio sandrikų, palangės nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas, dirbant iš a/bokštelio | m | 30 | 18.1 | 543
3 |  | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 1.5 | 22.56 | 33.84
4 |  | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=2.000 | t | 1.5 | 15.04 | 22.56
5 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.5 | 71.03 | 106.55
6 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 1.5 | 14.26 | 21.39
|  | Skyriuje 1 |  |  | 0 | 780,91
| 2 | Plytų mūro cokolio remontas |  |  | 0
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 3 | 51.87 | 155.61
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 30 | 6.92 | 207.6
3 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 30 | 138.33 | 4149.9
4 |  | Didinant remontuojamo tinko sluoksnio storį, kiekvieniems sekantiems 10 mm prie normatyvo R11-81 pridėti k8=1.15 | m2 | 30 | 34.58 | 1037.4
5 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 600 | 8.13 | 4878
|  | Skyriuje 2 |  |  | 0 | 10428,51
| 3 | Plytų mūro sienų remontas |  |  | 0
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 17 | 51.87 | 881.79
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 170 | 6.92 | 1176.4
3 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 170 | 138.33 | 23516.1
4 |  | Didinant remontuojamo tinko sluoksnio storį, kiekvieniems sekantiems 10 mm prie normatyvo R11-81 pridėti k8=1.15 | m2 | 170 | 34.58 | 5878.6
5 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 3400 | 8.13 | 27642
6 |  | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas , kai pastolių plotis 1,09 m, aukštis iki 15 m (100 m2 vertikalios projekcijos) | 100m2 | 2.45 | 432.27 | 1059.06
7 |  | Fasadinių pastolių nuoma | m2 | 245 | 1.9 | 465.5
|  | Skyriuje 3 |  |  | 0 | 60619,45
| 4 | Segmentinių ir pleištinių sąramų remontas |  |  | 0
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 1.8 | 51.87 | 93.37
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 18 | 6.92 | 124.56
|  | Skyriuje 4 |  |  | 0 | 217,93
| 5 | Angokraščių tinko remontas |  |  | 0
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 1.5 | 51.87 | 77.81
2 |  | Fasoninių akmenų ir tiesinių profiliuotų tašytos faktūros detalių plovimas vandeniu | m2 | 15 | 6.92 | 103.8
3 |  | Tinko nudaužymas nuo stulpų, kolonų, piliastrų ir mažų mūrinių ir betoninių paviršių* angokraščių | m2 | 20 | 8.65 | 173
4 |  | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 20 | 138.33 | 2766.6
5 |  | Apatinis tinko s. (2sl.) | kg | 720 | 6.61 | 4759.2
6 |  | Viršutinis tinko sl. | kg | 360 | 6.61 | 2379.6
7 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.2 | 432.27 | 86.45
8 |  | Remmers hidrofobinis gilum. gruntas sutvirtinantis paviršių "Hydro Tiefengrund" | l | 3.16 | 19.02 | 60.1
9 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.2 | 1729.07 | 345.81
10 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k4=2.000 | 100m2 | 0.2 | 864.53 | 172.91
11 |  | Remmers silikoninis glaistas "Siliconharz Spachtel" | kg | 108.8 | 22.48 | 2445.82
12 |  | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0.2 | 432.27 | 86.45
13 |  | Vidaus patalpų tinkuotų ir mūrinių sienų dažymas silikatiniais dažais | 100m2 | 0.2 | 864.53 | 172.91
14 |  | Remmers dažai | l | 5.9 | 31.99 | 188.74
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 13819,20
| 6 | Stalių gaminių remontas
1 |  | Stoglangių įrengimas | vnt | 4 | 295.91 | 1183.64
2 |  | Švieslangiai 40x25cm | vnt | 4 | 753.98 | 3015.92
3 |  | Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios ( išorės durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 27.68 | 43.37 | 1200.48
4 |  | .Medinės įstiklintos durys, pagamintos pagal istorinius duomenis (archyvinius apmatavimo brėžinius) | m2 | 27.68 | 2841.78 | 78660.47
5 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( spynos, iškalant lizdus) | vnt. | 7 | 49.66 | 347.62
6 |  | Durų uždarymo prietaisai | kompl. | 7 | 534.07 | 3738.49
7 |  | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis ( sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2) | 100 m | 0.48 | 312.84 | 150.16
8 |  | Durų apvadų montavimas , kai apvadai kietų veislių medienos | m | 48.09 | 29.19 | 1403.75
9 |  | Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 | m2 | 36.506 | 55.3 | 2018.78
10 |  | Mediniai langai, pagaminti pagal istorinius duomenis (archyvinius apmatavimo brėžinius) | m2 | 36.506 | 1855.45 | 67735.06
11 |  | Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų | vnt | 19 | 7.78 | 147.82
12 |  | Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos medinės dažytos arba faneruotos | m | 20.1 | 21.6 | 434.16
13 |  | Medinės palangių lentos | m | 20.1 | 141.68 | 2847.77
14 |  | Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos | 100m2 | 0.105 | 3251.93 | 341.45
15 |  | Lygi skarda Hiarc 0.60mm | m2 | 11.055 | 52.46 | 579.95
16 |  | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 0.731 | 245.63 | 179.56
17 |  | Laiptų metalinių turėklų remontas | m | 8.56 | 17.5 | 149.8
18 |  | Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.0731 | 5015.82 | 366.66
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 164501,54
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 250367.54
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 21% | 52577.18
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 302944.72
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 PASTATO (un. kodas 47589), VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO) PROJEKTAS
Žiniaraštis 4 Fasadas. Restauravimo darbai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Plytų mūro cokolio remontas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 7.5 | 345.81 | 2593.58
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 915 | 1.73 | 1582.95
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 30 | 103.74 | 3112.2
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 720 | 4.72 | 3398.4
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 10687,13
| 2 | Plytų mūro sienų remontas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 52 | 345.81 | 17982.12
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 6344 | 1.73 | 10975.12
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 170 | 103.74 | 17635.8
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 4080 | 4.72 | 19257.6
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 65850,64
| 3 | Segmentinių ir pleištinių sąramų remontas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 3 | 345.81 | 1037.43
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 366 | 1.73 | 633.18
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 18 | 103.74 | 1867.32
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 432 | 4.72 | 2039.04
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 5576,97
| 4 | Angokraščių restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 4 | 345.81 | 1383.24
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 488 | 1.73 | 844.24
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 35 | 103.74 | 3630.9
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 840 | 4.72 | 3964.8
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 9823,18
| 5 | Karnizo restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 12 | 345.81 | 4149.72
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 1464 | 1.73 | 2532.72
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 6682,44
| 6 | Tarpaukštinės traukės restauravimas
1 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas pilnavidurėmis standartinėmis molio plytomis; restauruojamos vietos storis 1 pl. | m2 | 3 | 345.81 | 1037.43
2 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 285 | 1.73 | 493.05
3 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 15 | 103.74 | 1556.1
4 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 360 | 4.72 | 1699.2
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 4785,78
| 7 | Tinko su polichromijos fragmentais restauravimas ir koncervavimas
1 |  | Sudėtingos sieninės tapybos restauravimo, konservavimo darbų programos arba darbų technologijos pasiūlymų parengimas | kompl. | 4
2 |  | .Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus | dm2 | 13500
3 |  | III sudėtingumo kategorijos paviršių nudruskinimas ir sutvirtinimas kompresais | 10 dm2 | 1350
4 |  | Kompresinis mišinys, kaupiantis druskas (20kg/m2) | kg | 2700
5 |  | Fasadų tinko su įrėžiamaisiais rustais tinko restauravimas, atkūrimas kalkių-cemento (arba kalkių) skiediniu | m2 | 135
6 |  | CL Levell Historic paslėptasis tinkas (9,5kg/m2) | kg | 1282.5
7 |  | III sudėtingumo kategorijos paviršiaus polichrominis dažymas - tonavimas | 10 dm2 | 1350
8 |  | Remmers dažai (1l/14m2 - 1sl.) | l | 40.5
9 |  | Metalinių vamzdinių inventorinių pastolių pastatymas 6 mėnesiams (interjerų restauravimui) | m3 | 135
10 |  | Metalinių vamzdinių pastolių, pastatytų 6 menesiams, ardymas | m3 | 135
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0,00
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 103406.14
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 21% | 21715.29
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 125121.43
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė 33-2 GYVENAMOJO NAMO (6.3) PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2) VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinys 2 PASTATO (un. kodas 47589), VILNIAUS G. 41A, VILNIUJE TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KONSERVAVIMO) PROJEKTAS
Žiniaraštis 5 Statinio konstrukcijų tvarkybos darbai
Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Pastato esamų pamatų restauravimas
1 |  | Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 128 | 53.2 | 6809.6
2 |  | Ruplėtos faktūros paviršių plovimas | 10m2 | 8 | 69.16 | 553.28
3 |  | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu* injektuojamomis medžiagomis | m2 | 50 | 69.16 | 3458
4 |  | Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 178 | 102.02 | 18159.56
5 |  | Pamatų iš lauko akmenų pakeitimas po esančiomis sienomis k8=1.07 | m3 | 4.8 | 965.84 | 4636.03
6 |  | Lauko akmenys atrinkti pagal esamus | m3 | 4.944 | 534.07 | 2640.44
7 |  | Remmers hidroizoliacinis sausas skiedinys "Sperrmortel" | kg | 2918.4 | 9.51 | 27753.98
8 |  | Mūro paviršiaus restaurav., aptepant plytas keram. miltelių skiediniu (plytų milt.sk.), siūles užpildant spec.kalkių sk. | m2 | 20 | 103.74 | 2074.8
9 |  | Remmers spalvotas mišinys plytų atstatymui, remontui "Restauriermortel RM" | kg | 280 | 5.17 | 1447.6
10 |  | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-1 tipo plytomis (290x135x90mm); restauruojamos vietos storis 1 plyta | m2 | 14 | 345.81 | 4841.34
11 |  | Pilnavidurės restauracinės plytos | vnt | 1078 | 1.73 | 1864.94
12 |  | Remmers hidroizoliacinis sausas skiedinys "Sperrmortel" | kg | 2844.8 | 9.51 | 27054.05
13 |  | Išgaubtų mūro siūlių rievėjimas | m2 | 60 | 3.46 | 207.6
14 |  | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu | m2 | 60 | 69.16 | 4149.6
15 |  | Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 213.6 | 102.02 | 21791.47
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 127442,29
| 2 | Pamato apsauga nuo drėgmės. Avarijos grėsmės pašalinimo darbai
1 |  | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas* mūro mišiniu su natūraliu hidrauliniu rišikliu k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09 | 100m2 | 0.8 | 13832.55 | 11066.04
2 |  | Naturalus hidraulinis rišiklis | kg | 368.5 | 5.19 | 1912.52
3 |  | Viensluoksnė 2 mm storio teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių verdant bitumą objekte) k8=1.14 | 100m2 | 0.8 | 1383.25 | 1106.6
4 |  | Sekantis 1 mm storio bitumo mastikos hidroizoliacijos sluoksnis, tepamas rankiniu būdu (mažų apimčių) k8=1.14 | 100m2 | 0.8 | 691.63 | 553.3
5 |  | Remmers dviejų komponentų hidroizoliacija atspari šalčiui "Flexchlamme 2K" | kg | 244 | 10.03 | 2447.32
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 17085,78
| 3 | Vėdinama ir drenuojanti nuogrinda. Avarijos grėsmės pašalinimo darbai
1 |  | Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 68 | 110.9 | 7541.2
2 |  | Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 72 | 115.69 | 8329.68
3 |  | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 0.32 | 65.1 | 20.83
4 |  | Austinė geotekstilė žemės sankasų ant silpn.gruntų įreng./arm.Stabilenka 200/45 | m2 | 35.2 | 5.48 | 192.9
5 |  | Tašytų akmenų grindinio įrengimas, užpilant siūles ( cemento skiediniu) k9=1.15 | 100m2 | 0.29 | 3114.21 | 903.12
6 |  | Lauko akmenys atrinkti pagal esamus | m3 | 2.32 | 534.07 | 1239.04
7 |  | Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 180x300 mm k9=1.15 | 100m | 0.37 | 7079.74 | 2619.5
8 |  | Lauko akmenys atrinkti pagal esamus | m3 | 3.7 | 534.07 | 1976.06
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 22822,33
| 4 | Plytų mūro restauravimas injektuojant ir "susiuvant" trūkimus ankeriais
1 |  | 0.25 plytos gylio ir 1.5 plytos pločio vagos kalimas (mūras stiprus) | m | 60 | 34.58 | 2074.8
2 |  | Plytų mūro tvirtinimas metalo sijomis, traukėmis, ryšiais, stygomis ir pan. | t | 0.05 | 4293.95 | 214.7
3 |  | Spiraliniai ankeriai | m | 60 | 86.45 | 5187
4 |  | Plyšių išvalymas ir akinimas | m | 60 | 3.46 | 207.6
5 |  | .Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 276 | 8.16 | 2252.16
6 |  | Plyšių išvalymas ir akinimas | m | 20 | 3.46 | 69.2
7 |  | Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 92 | 8.16 | 750.72
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 10756,18
| 5 | Segmentinių plytų mūro sąramų restauravimas, kai konstrukcija stiprinama plyšius pleištuojant
1 |  | Skliautų paramstymas, kai statramsčiai iki 4m | vnt. | 8 | 8.65 | 69.2
2 |  | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui k8=1.17 | vnt | 24 | 6.92 | 166.08
3 |  | Skliautų tvirtinimas stygomis*pleištais | t | 0.12 | 8289.52 | 994.74
4 |  | Plyšių išvalymas ir akinimas | m | 8 | 3.46 | 27.68
5 |  | Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 36.8 | 8.16 | 300.29
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 1557,99
| 6 | Rūsių metalo/plytų mūro sklaitinių perdangų remontas
1 |  | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 1.64 | 172.91 | 283.57
2 |  | Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant) | 100m2 | 0.164 | 864.53 | 141.78
3 |  | Antikoroziniai gruntiniai dažai Pentacolor Antirust | l | 4.1 | 29.39 | 120.5
4 |  | Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 2150 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17 | m2 | 16.4 | 8.65 | 141.86
5 |  | Priešgaisriniai dažai skiediklio pagrindu | kg | 57.4 | 43.23 | 2481.4
6 |  | 0.25 plytos gylio ir 1.5 plytos pločio vagos kalimas (mūras stiprus) | m | 14 | 34.58 | 484.12
7 |  | Skliautų tvirtinimas stygomis | t | 0.14 | 0 | 0
8 |  | Plyšių išvalymas ir akinimas | m | 14 | 3.46 | 48.44
9 |  | Remmers injektavimo kremas "Kiesol C"" | l | 64.4 | 8.16 | 525.5
10 |  | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkinių) skiediniu k1=1.50 | m2 | 16 | 69.16 | 1106.56
11 |  | Remmers spalvotas mišinys siūlių remontui "Fugenmortel" | kg | 137.6 | 4.72 | 649.47
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 5983,20
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 185647.77
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 21% | 38986.03
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 224633.8