## Suvestinis žiniara
Konkurso sąlygų priedas Nr. 6
SUVESTINIS ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Objektų dalių pavadinimas | Suma Eur be PVM | Pastabos
Radviliškio r. sav. Radviliškio sen. Kutiškių k. dalies Pievų g. RD7107 ir RD7108 kapitalinio remonto darbai
1 | Bendrosios išlaidos | #REF! | Žiniaraštis Nr. 6a
2 | Susisiekimo dalis RD7107 | #REF! | Žiniaraštis Nr. 6b
3 | Susisiekimo dalis RD7108 | #REF! | Žiniaraštis Nr. 6c
4 | Elektrotecnika (kelio apšvietimas) | #REF! | Žiniaraštis Nr. 6d
5 | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) | #REF! | Žiniaraštis Nr. 6e
6 | Viso STATYBOS DARBAI | #REF! | Keliama į pasiūlymo raštą
7 | PVM 21 %, Eur | #REF! | Keliama į pasiūlymo raštą
8 | IŠ viso su PVM, Eur | #REF! | Keliama į pasiūlymo raštą
Skaičiavimai atliekami 1 ct tikslumu
Atsakingas tiekėjo atstovas:

## veiklu sarasas
Sutarties 2 priedas
KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Panevėžio miesto A.Mackevičiaus g. kapitalinio remonto darbai
2023 METAI
Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Pastabos | Bendra darbo apimtis | Darbų veiklos (etapo) kaina, (Eur) | 8 mėn. | 9 mėn. | 10 mėn. | **11 mėn. | ***12 mėn.
1 | Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. | Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą | 1 komplektas* | 265606.46 | 30000 | 100000 | 100000 | 35606.46
2 | Statinio kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas | Kadastrinių matavimų bylų parengimas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą | 1 komplektas* | 7500 |  |  |  | 7500
3 | Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas | Statybos užbaigimo procedūros vykdomas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais | 1 komplektas* | 1500 |  |  |  |  | 1500
|  | Suma (be PVM) mėnesiui: |  |  | 30000 | 100000 | 100000 | 43106.46 | 1500
| Viso suma (be PVM): |  |  | 274606.46 | 30000 | 100000 | 100000 | 43106.46 | 1500
| PVM [%] suma: |  |  | 57667.3566 | 6300 | 21000 | 21000 | 9052.36 | 315
| Bendra suma: |  |  | 332273.8166 | 36300 | 121000 | 121000 | 52158.82 | 1815
*Planuojama statybos darbų pradžia 2023-08-01
**Statybos darbų pabaiga 2023 m. lapkričio 17 d.
***Darbų pabaiga Sutaries 4.1.2 punktas - 2023 m. gruodžio 31 d.
|  | Rangovas |  | Užsakovas
|  | UAB "JK Ranga" |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
UAB "JK Ranga" generalinis direktorius |  |  | Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė,
laikinai atliekanti Administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijas,
Arnoldas Kleiba |  |  | pavaduojanti Administracijos direktorių,
Gintautė Atkočienė