## Sutarties pakeitimo nurodymas
Sutarties pavadinimas: |  | Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas | [15 empty] | 2339
Sutarties Nr.: |  | 22-2255 | [15 empty] | 1002156
Užsakovas: |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | [15 empty] | 142
Rangovas: |  | AB "Panevėžio statybos trestas" | [15 empty] | 169
Sutarties pakeitimo nurodymas |  | 9 | 2023-06-29 | [5 empty] | 147952.22 | [7 empty] | 129384.74
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pradinę sutartį |  |  | Pagal sutartį ir pakeitimus neįvertinus šio PN |  | Likutis pagal pateiktus aktus iki pakeitimo |  | Sumažėjimas |  |  |  | Padidėjimas |  | Likutis įvertinus pakeitimo nurodymą
[10 empty] | Atsisakomi darbai* |  | Nevykdomi darbai
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur
22-2255: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
1. | Antžeminių konteinerių aikštelės | [16 empty] | 25053
1.1. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Kisino g. 5, Panevėžys, Nr. 166 | Kompl. | 100% | 3138.97 | 3138.97 | 100% | 3138.97 | 9.023% | 283.24 | 0% |  | 9.023% | 283.24 | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129408
1.2. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys, Nr. 43 | Kompl. | 100% | 4053.6 | 4053.6 | 100% | 4053.6 | 16.34% | 662.34 | 0% |  | 11.21% | 454.34 | 19.19% | 777.74 | 24.32% | 985.74 | 129409
1.3. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys, Nr. 69 | Kompl. | 100% | 4330.69 | 4330.69 | 100% | 4330.69 | 9.01% | 390.2 | 0% |  | 9.01% | 390.2 | 25.47% | 1103.08 | 25.47% | 1103.08 | 129410
1.4. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys, Nr. 68 | Kompl. | 100% | 4982.28 | 4982.28 | 100% | 4982.28 | 8.503% | 423.63 | 0% |  | 8.503% | 423.63 | 19.77% | 984.99 | 19.77% | 984.99 | 129411
1.5. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys, Nr. 58 | Kompl. | 100% | 4054.24 | 4054.24 | 100% | 4054.24 | 9.413% | 381.61 | 0% |  | 9.413% | 381.61 | 8.568% | 347.38 | 8.568% | 347.38 | 129412
1.6. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys, Nr. 57 | Kompl. | 100% | 3280.73 | 3280.73 | 100% | 3280.73 | 9.832% | 322.57 | 0% |  | 9.832% | 322.57 | 20% | 656.12 | 20% | 656.12 | 129413
1.7. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys, Nr. 191 | Kompl. | 100% | 3863.53 | 3863.53 | 100% | 3863.53 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 28.93% | 1117.71 | 28.93% | 1117.71 | 129414
1.8. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys, Nr. 26 | Kompl. | 100% | 4418.66 | 4418.66 | 100% | 4418.66 | 8.932% | 394.67 | 0% |  | 8.932% | 394.67 | 0% |  | 0% | 0 | 129415
1.9. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kranto g. 15, Panevėžys, Nr. 152 | Kompl. | 100% | 2758.78 | 2758.78 | 100% | 2758.78 | 8.635% | 238.23 | 0% |  | 8.635% | 238.23 | 4.17% | 115.05 | 4.17% | 115.05 | 129416
1.10. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys, Nr. 235 | Kompl. | 100% | 3671.24 | 3671.24 | 100% | 3671.24 | 8.442% | 309.91 | 0% |  | 8.442% | 309.91 | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129417
1.11. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys, Nr. 4 | Kompl. | 100% | 3677.98 | 3677.98 | 100% | 3677.98 | 9.598% | 353.03 | 0% |  | 9.598% | 353.03 | 0% |  | 9.714e-15% | 0 | 129418
1.12. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys, Nr. 107 | Kompl. | 100% | 3191.53 | 3191.53 | 100% | 3191.53 | 10.35% | 330.4 | 0% |  | 10.35% | 330.4 | 0% |  | 0% | 0 | 129419
1.13. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 47, Panevėžys, Nr. 178 | Kompl. | 100% | 4000.08 | 4000.08 | 100% | 4000.08 | 9.67% | 386.81 | 0% |  | 9.67% | 386.81 | 7.306% | 292.26 | 7.306% | 292.26 | 129420
1.14. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 97, Panevėžys, Nr. 46 | Kompl. | 100% | 4391.79 | 4391.79 | 100% | 4391.79 | 10.71% | 470.45 | 0% |  | 10.71% | 470.45 | 28.29% | 1242.44 | 28.29% | 1242.44 | 129421
1.15. | Antžeminių konteinerių aikštelė Raginėnų g. 11,/ S. Kerbedžio g. 11 Panevėžys, Nr. 105 | Kompl. | 100% | 3775.22 | 3775.22 | 100% | 3775.22 | 9.812% | 370.42 | 0% |  | 9.812% | 370.42 | 1.362% | 51.41 | 1.362% | 51.41 | 129422
1.16. | Antžeminių konteinerių aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys, Nr. 245 | Kompl. | 100% | 2668.92 | 2668.92 | 100% | 2668.92 | 9.926% | 264.91 | 0% |  | 9.926% | 264.91 | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129423
1.17. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys, Nr. 64 | Kompl. | 100% | 3427.59 | 3427.59 | 100% | 3427.59 | 5.032% | 172.47 | 0% |  | 5.032% | 172.47 | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129424
1.18. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys, Nr. 63 | Kompl. | 100% | 4027.49 | 4027.49 | 100% | 4027.49 | 7.588% | 305.6 | 0% |  | 7.588% | 305.6 | 0% |  | 0% | 0 | 129425
1.19. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys, Nr. 67 | Kompl. | 100% | 3670.16 | 3670.16 | 100% | 3670.16 | 8.444% | 309.91 | 0% |  | 8.444% | 309.91 | 2.939% | 107.85 | 2.939% | 107.85 | 129426
1.20. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys, Nr. 66 | Kompl. | 100% | 3793 | 3793 | 100% | 3793 | 8.171% | 309.92 | 0% |  | 8.171% | 309.92 | 4.876% | 184.95 | 4.876% | 184.95 | 129427
1.21. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys, Nr. 10 | Kompl. | 100% | 3072.48 | 3072.48 | 100% | 3072.48 | 10.09% | 309.91 | 0% |  | 10.09% | 309.91 | 27.9% | 857.36 | 27.9% | 857.36 | 129428
1.22. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 47, Panevėžys, Nr. 108 | Kompl. | 100% | 4607.68 | 4607.68 | 100% | 4607.68 | 4.211% | 194.03 | 0% |  | 4.211% | 194.03 | 15.82% | 728.89 | 15.82% | 728.89 | 129429
1.23. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys, Nr. 71 | Kompl. | 100% | 3870.79 | 3870.79 | 100% | 3870.79 | 9.169% | 354.92 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.169% | 354.92 | 129430
1.24. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys, Nr. 27 | Kompl. | 100% | 4014.12 | 4014.12 | 100% | 4014.12 | 9.478% | 380.47 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.478% | 380.47 | 129431
1.25. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys, Nr. 70 | Kompl. | 100% | 3383.98 | 3383.98 | 100% | 3383.98 | 3.822% | 129.35 | 0% |  | 2.537% | 85.85 | 0% |  | 1.285% | 43.5 | 129432
1.26. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys, Nr. 5 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 7.527% | 276.68 | 7.527% | 276.68 | 129433
1.27. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys, Nr. 60 | Kompl. | 100% | 3986.26 | 3986.26 | 100% | 3986.26 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129434
1.28. | Antžeminių konteinerių aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys, Nr. 89 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 8.768% | 322.29 | 8.768% | 322.29 | 129435
1.29. | Antžeminių konteinerių aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys, Nr. 37 | Kompl. | 100% | 4871.03 | 4871.03 | 100% | 4871.03 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 1.055% | 51.41 | 1.055% | 51.41 | 129436
1.30. | Antžeminių konteinerių aikštelė G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys, Nr. 141 | Kompl. | 100% | 3776.36 | 3776.36 | 100% | 3776.36 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 7.607% | 287.28 | 7.607% | 287.28 | 129437
1.31. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys, Nr. 133 | Kompl. | 100% | 4489.41 | 4489.41 | 100% | 4489.41 | 1.081% | 48.51 | 0% |  | 1.081% | 48.51 | 4.672% | 209.73 | 4.672% | 209.73 | 129438
1.32. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys, Nr. 228 | Kompl. | 100% | 2950.77 | 2950.77 | 100% | 2950.77 | 9.21% | 271.77 | 0% |  | 9.21% | 271.77 | 0% |  | 0% | 0 | 129439
1.33. | Antžeminių konteinerių aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys, Nr. 113 | Kompl. | 100% | 4391.23 | 4391.23 | 100% | 4391.23 | 4.737% | 208 | 0% |  | 0% |  | 5.394% | 236.85 | 10.13% | 444.85 | 129440
1.34. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys, Nr. 24 | Kompl. | 100% | 3521.6 | 3521.6 | 100% | 3521.6 | 9.042% | 318.44 | 0% |  | 9.042% | 318.44 | 2.427% | 85.46 | 2.427% | 85.46 | 129441
1.35. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys, Nr. 31 | Kompl. | 100% | 3843.26 | 3843.26 | 100% | 3843.26 | 9.538% | 366.57 | 0% |  | 9.538% | 366.57 | 0% |  | 0% | 0 | 129442
1.36. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys, Nr. 30 | Kompl. | 100% | 3843.26 | 3843.26 | 100% | 3843.26 | 9.569% | 367.75 | 0% |  | 9.569% | 367.75 | 1.695% | 65.13 | 1.695% | 65.13 | 129443
1.37. | Antžeminių konteinerių aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys, Nr. 176 | Kompl. | 100% | 2657.66 | 2657.66 | 100% | 2657.66 | 10.67% | 283.5 | 0% |  | 10.67% | 283.5 | 0% |  | 0% | 0 | 129444
1.38. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys, Nr. 106 | Kompl. | 100% | 3508.74 | 3508.74 | 100% | 3508.74 | 12.11% | 424.78 | 0% |  | 12.11% | 424.78 | 0% |  | 0% | 0 | 129445
1.39. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 35, Panevėžys, Nr. 48 | Kompl. | 100% | 4143.74 | 4143.74 | 100% | 4143.74 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129446
1.40. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys, Nr. 28 | Kompl. | 100% | 3834.53 | 3834.53 | 100% | 3834.53 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 1.207% | 46.27 | 1.207% | 46.27 | 129447
1.41. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys, Nr. 65 | Kompl. | 100% | 3310.34 | 3310.34 | 100% | 3310.34 | 24.12% | 798.5 | 0% |  | 24.12% | 798.5 | 0% |  | 0% | 0 | 129448
1.42. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys, Nr. 52 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129449
1.43. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys, Nr. 53 | Kompl. | 100% | 4527.84 | 4527.84 | 100% | 4527.84 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 1.838% | 83.23 | 1.838% | 83.23 | 129450
1.44. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys, Nr. 54 | Kompl. | 100% | 4264.1 | 4264.1 | 100% | 4264.1 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 19.65% | 837.77 | 19.65% | 837.77 | 129451
1.45. | Antžeminių konteinerių aikštelė Stoties g. 49/ Prekybos g, Panevėžys, Nr. 103 | Kompl. | 100% | 3921.64 | 3921.64 | 100% | 3921.64 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129452
1.46. | Antžeminių konteinerių aikštelė Švyturio g. 18, Panevėžys, Nr. 186 | Kompl. | 100% | 3163.82 | 3163.82 | 100% | 3163.82 | 22.96% | 726.55 | 0% |  | 22.96% | 726.55 | 3.217% | 101.78 | 3.217% | 101.78 | 129453
1.47. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių g. 30, Panevėžys, Nr. 182 | Kompl. | 100% | 3513.65 | 3513.65 | 100% | 3513.65 | 10.1% | 354.92 | 0% |  | 10.1% | 354.92 | 0% |  | 0% | 0 | 129454
1.48. | Antžeminių konteinerių aikštelė Velžio kelias 38, Panevėžys, Nr. 80 | Kompl. | 100% | 3163.82 | 3163.82 | 100% | 3163.82 | 9.796% | 309.92 | 0% |  | 9.796% | 309.92 | 16.69% | 528.08 | 16.69% | 528.08 | 129455
1.49. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 6, Panevėžys, Nr. 111 | Kompl. | 100% | 3610.79 | 3610.79 | 100% | 3610.79 | 11.77% | 424.94 | 0% |  | 11.77% | 424.94 | 0% |  | 0% | 0 | 129456
1.50. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 14, Panevėžys, Nr. 73 | Kompl. | 100% | 2956.62 | 2956.62 | 100% | 2956.62 | 9.58% | 283.24 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.58% | 283.24 | 129457
1.51. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 149 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 29.55% | 1086.36 | 29.55% | 1086.36 | 129458
1.52. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 77 | Kompl. | 100% | 3653.7 | 3653.7 | 100% | 3653.7 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 17.11% | 625.26 | 17.11% | 625.26 | 129459
1.53. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys, Nr. 1 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 9.521% | 375.46 | 9.521% | 375.46 | 129460
1.54. | Antžeminių konteinerių aikštelė Danutės g./ Nemuno g. 11, Panevėžys, Nr. 150 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129461
1.55. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 4, Panevėžys, Nr. 2 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 10.75% | 465.68 | 15.55% | 673.68 | 129462
1.56. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 12, Panevėžys, Nr. 3 | Kompl. | 100% | 3513.65 | 3513.65 | 100% | 3513.65 | 10.1% | 354.92 | 0% |  | 10.1% | 354.92 | 6.642% | 233.39 | 6.642% | 233.39 | 129463
1.57. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 26, Panevėžys, Nr. 6 | Kompl. | 100% | 4387.91 | 4387.91 | 100% | 4387.91 | 5.846% | 256.51 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.846% | 256.51 | 129464
1.58. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 23, Panevėžys, Nr. 7 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129465
1.59. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margirio g. 3, Panevėžys, Nr. 9 | Kompl. | 100% | 3438.83 | 3438.83 | 100% | 3438.83 | 16.47% | 566.42 | 0% |  | 10.42% | 358.42 | 0% |  | 6.049% | 208 | 129466
1.60. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys, Nr. 11 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 13.41% | 580.86 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 13.41% | 580.86 | 129467
1.61. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 31A, Panevėžys, Nr. 12 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129468
1.62. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys, Nr. 13 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 129469
1.63. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys, Nr. 14 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.778% | 293.7 | 0% |  | 0% |  | 4.851% | 210.2 | 11.63% | 503.9 | 129470
1.64. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 50, Panevėžys, Nr. 15 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129471
1.65. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys, Nr. 16 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 56.57% | 2451.16 | 0% |  | 52.03% | 2254.33 | 0% |  | 4.543% | 196.83 | 129472
1.66. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys, Nr. 17 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 59.74% | 2588.42 | 0% |  | 55.16% | 2390.02 | 0% |  | 4.579% | 198.4 | 129473
1.67. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys, Nr. 18 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 58.76% | 2545.93 | 0% |  | 54.21% | 2348.84 | 0% |  | 4.549% | 197.09 | 129474
1.68. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys, Nr. 19 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 53.05% | 2298.77 | 0% |  | 48.5% | 2101.47 | 0% |  | 4.553% | 197.3 | 129475
1.69. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 18, Panevėžys, Nr. 20 | Kompl. | 100% | 3291.3 | 3291.3 | 100% | 3291.3 | 9.764% | 321.35 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.764% | 321.35 | 129476
1.70. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 37, Panevėžys, Nr. 21 | Kompl. | 100% | 3773.89 | 3773.89 | 100% | 3773.89 | 14.07% | 530.95 | 0% |  | 8.584% | 323.95 | 0% |  | 5.485% | 207 | 129477
1.71. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 63, Panevėžys, Nr. 22 | Kompl. | 100% | 3452.17 | 3452.17 | 100% | 3452.17 | 15.29% | 527.72 | 0% |  | 9.261% | 319.72 | 0% |  | 6.025% | 208 | 129478
1.72. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 51, Panevėžys, Nr. 23 | Kompl. | 100% | 3661.33 | 3661.33 | 100% | 3661.33 | 14.52% | 531.65 | 0% |  | 8.84% | 323.65 | 0% |  | 5.681% | 208 | 129479
1.73. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 25, Panevėžys, Nr. 25 | Kompl. | 100% | 3706.34 | 3706.34 | 100% | 3706.34 | 15.63% | 579.38 | 0% |  | 10.02% | 371.38 | 0% |  | 5.612% | 208 | 129480
1.74. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 48, Panevėžys, Nr. 32 | Kompl. | 100% | 3560.49 | 3560.49 | 100% | 3560.49 | 8.987% | 319.98 | 0% |  | 8.987% | 319.98 | 17.05% | 607.09 | 17.05% | 607.09 | 129481
1.75. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 71, Panevėžys, Nr. 33 | Kompl. | 100% | 4177.68 | 4177.68 | 100% | 4177.68 | 8.862% | 370.23 | 0% |  | 8.862% | 370.23 | 10.69% | 446.45 | 10.69% | 446.45 | 129482
1.76. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys, Nr. 35 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.221% | 269.55 | 0% |  | 1.42% | 61.55 | 31.79% | 1377.42 | 36.59% | 1585.42 | 129483
1.77. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 124, Panevėžys, Nr. 40 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129484
1.78. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 134, Panevėžys, Nr. 41 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129485
1.79. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys, Nr. 42 | Kompl. | 100% | 3671.14 | 3671.14 | 100% | 3671.14 | 10.46% | 383.86 | 0% |  | 10.46% | 383.86 | 18.68% | 685.77 | 18.68% | 685.77 | 129486
1.80. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys, Nr. 44 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 14.59% | 632.37 | 0% |  | 9.159% | 396.87 | 50.09% | 2170.22 | 55.52% | 2405.72 | 129487
1.81. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 55, Panevėžys, Nr. 47 | Kompl. | 100% | 3630.98 | 3630.98 | 100% | 3630.98 | 16.84% | 611.43 | 0% |  | 10.23% | 371.6 | 0% |  | 6.605% | 239.83 | 129488
1.82. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 27, Panevėžys, Nr. 50 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129489
1.83. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys, Nr. 56 | Kompl. | 100% | 4196.67 | 4196.67 | 100% | 4196.67 | 4.956% | 208 | 0% |  | 0% |  | 5.983% | 251.09 | 10.94% | 459.09 | 129490
1.84. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 29, Panevėžys, Nr. 59 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129491
1.85. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys, Nr. 61 | Kompl. | 100% | 3754.52 | 3754.52 | 100% | 3754.52 | 21.66% | 813.32 | 0% |  | 21.66% | 813.32 | 2.74% | 102.88 | 2.74% | 102.88 | 129492
1.86. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys, Nr. 72 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 20.95% | 907.72 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 19.35% | 838.61 | 20.52% | 889.35 | 129493
1.87. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys, Nr. 74 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 129494
1.88. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys, Nr. 75 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 129495
1.89. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 35, Panevėžys, Nr. 78 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129496
1.90. | Antžeminių konteinerių aikštelė Srupio g. 49, Panevėžys, Nr. 81 | Kompl. | 100% | 3385.07 | 3385.07 | 100% | 3385.07 | 15.38% | 520.61 | 0% |  | 9.235% | 312.61 | 0% |  | 6.145% | 208 | 129497
1.91. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 17, Panevėžys, Nr. 82 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129498
1.92. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g.96/Beržų g., Panevėžys, Nr. 83 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129499
1.93. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 59, Panevėžys, Nr. 84 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129500
1.94. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys, Nr. 87 | Kompl. | 100% | 3097.81 | 3097.81 | 100% | 3097.81 | 10.12% | 313.55 | 0% |  | 8.731% | 270.48 | 24.22% | 750.14 | 25.61% | 793.21 | 129501
1.95. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys, Nr. 88 | Kompl. | 100% | 3763.15 | 3763.15 | 100% | 3763.15 | 9.503% | 357.62 | 0% |  | 9.503% | 357.62 | 6.962% | 262 | 6.962% | 262 | 129502
1.96. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys, Nr. 90 | Kompl. | 100% | 4096.74 | 4096.74 | 100% | 4096.74 | 8.729% | 357.62 | 0% |  | 8.729% | 357.62 | 8.931% | 365.86 | 8.931% | 365.86 | 129503
1.97. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių kv. 3, Panevėžys, Nr. 96 | Kompl. | 100% | 4308.46 | 4308.46 | 100% | 4308.46 | 4.828% | 208 | 0% |  | 0% |  | 46.97% | 2023.77 | 51.8% | 2231.77 | 129504
1.98. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių kv. 2/ Parko g., Panevėžys, Nr. 97 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129505
1.99. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 7, Panevėžys, Nr. 100 | Kompl. | 100% | 3184.91 | 3184.91 | 100% | 3184.91 | 16.35% | 520.61 | 0% |  | 9.815% | 312.61 | 0% |  | 6.531% | 208 | 129506
1.100. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys, Nr. 102 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129507
1.101. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys, Nr. 104 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 5.594% | 242.41 | 10.39% | 450.41 | 129508
1.102. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys, Nr. 110 | Kompl. | 100% | 3943.87 | 3943.87 | 100% | 3943.87 | 17.85% | 704.13 | 0% |  | 12.04% | 474.9 | 6.581% | 259.53 | 12.39% | 488.76 | 129509
1.103. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radastų g. 5A, Panevėžys, Nr. 114 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 25.08% | 1086.69 | 29.88% | 1294.69 | 129510
1.104. | Antžeminių konteinerių aikštelė Smėlynės g. 51, Panevėžys, Nr. 118 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129511
1.105. | Antžeminių konteinerių aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys, Nr. 119 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 14.52% | 629.18 | 0% |  | 8.944% | 387.53 | 0% |  | 5.577% | 241.65 | 129512
1.106. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys, Nr. 121 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129513
1.107. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aldonos g. 7, Panevėžys, Nr. 122 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129514
1.108. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys, Nr. 126 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 54.41% | 2357.39 | 0% |  | 48.91% | 2119.38 | 0% |  | 5.493% | 238.01 | 129515
1.109. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys, Nr. 127 | Kompl. | 100% | 4384.59 | 4384.59 | 100% | 4384.59 | 9.176% | 402.35 | 0% |  | 9.176% | 402.35 | 4.132% | 181.15 | 4.132% | 181.15 | 129516
1.110. | Antžeminių konteinerių aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys, Nr. 128 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 28.43% | 1232.07 | 33.23% | 1440.07 | 129517
1.111. | Antžeminių konteinerių aikštelė Marių g. 1, Panevėžys, Nr. 135 | Kompl. | 100% | 3291.3 | 3291.3 | 100% | 3291.3 | 3.444% | 113.35 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.444% | 113.35 | 129518
1.112. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys, Nr. 137 | Kompl. | 100% | 3275.51 | 3275.51 | 100% | 3275.51 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 3.072% | 100.63 | 3.072% | 100.63 | 129519
1.113. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys, Nr. 140 | Kompl. | 100% | 3362.63 | 3362.63 | 100% | 3362.63 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 7.484% | 251.66 | 7.484% | 251.66 | 129520
1.114. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys, Nr. 142 | Kompl. | 100% | 3361.94 | 3361.94 | 100% | 3361.94 | 9.558% | 321.35 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.558% | 321.35 | 129521
1.115. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys, Nr. 145 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129522
1.116. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 25, Panevėžys, Nr. 147 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129523
1.117. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys, Nr. 148 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 5.968% | 258.58 | 0% |  | 1.442% | 62.48 | 5.198% | 225.25 | 9.724% | 421.35 | 129524
1.118. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys, Nr. 151 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129525
1.119. | Antžeminių konteinerių aikštelė Š. Mero g. prie Respublikos g. 9, Panevėžys, Nr. 155 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% | 0 | 129526
1.120. | Antžeminių konteinerių aikštelė Algirdo g. 21, Panevėžys, Nr. 157 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% | 0 | 129527
1.121. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys, Nr. 158 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 24.58% | 1064.98 | 129528
1.122. | Antžeminių konteinerių aikštelė Elektros g. 6/ J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys, Nr. 159 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129529
1.123. | Antžeminių konteinerių aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys, Nr. 165 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 129530
1.124. | Antžeminių konteinerių aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys, Nr. 167 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.4% | 277.3 | 0% |  | 1.609% | 69.7 | 1.828% | 79.22 | 6.619% | 286.82 | 129531
1.125. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Smetonos g. 25, Panevėžys, Nr. 168 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129532
1.126. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys, Nr. 170 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 3.278% | 142.03 | 3.278% | 142.03 | 129533
1.127. | Antžeminių konteinerių aikštelė Respublikos g. 37,33, Panevėžys, Nr. 171 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129534
1.128. | Antžeminių konteinerių aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys, Nr. 172 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.731% | 291.65 | 0% |  | 1.931% | 83.65 | 4.225% | 183.07 | 9.025% | 391.07 | 129535
1.129. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys, Nr. 201 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.431% | 278.66 | 0% |  | 1.631% | 70.66 | 0% |  | 4.8% | 208 | 129536
1.130. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys, Nr. 202 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 59.81% | 2591.56 | 0% |  | 54.48% | 2360.83 | 0% |  | 5.325% | 230.73 | 129537
1.131. | Antžeminių konteinerių aikštelė Respublikos g. 68, Panevėžys, Nr. 205 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129538
1.132. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys, Nr. 216 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 13.26% | 574.64 | 0% |  | 8.462% | 366.64 | 5.273% | 228.46 | 10.07% | 436.46 | 129539
1.133. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margių g. 61, Panevėžys, Nr. 222 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 8.305% | 359.87 | 13.11% | 567.87 | 129540
1.134. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys, Nr. 240 | Kompl. | 100% | 3543.22 | 3543.22 | 100% | 3543.22 | 15.99% | 566.42 | 0% |  | 9.161% | 324.61 | 10.26% | 363.44 | 17.08% | 605.25 | 129541
1.135. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 55, Panevėžys, Nr. 243 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% | 0 | 129542
1.136. | Antžeminių konteinerių aikštelė Laisvės a.1/ Kranto g. 2, Panevėžys, Nr. 247 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129543
1.137. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Smetonos g. 17, Panevėžys, Nr. 248 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% | 0 | 129544
1.138. | Antžeminių konteinerių aikštelė T. Moigio g., Panevėžys, Nr. 249 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.397% | 277.18 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.397% | 277.18 | 129545
1.139. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys, Nr. 250 | Kompl. | 100% | 2648.71 | 2648.71 | 100% | 2648.71 | 9.684% | 256.51 | 0% |  | 1.861% | 49.3 | 26.81% | 710.14 | 34.63% | 917.35 | 129546
1.140. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 85, Panevėžys, Nr. 258 | Kompl. | 100% | 3610.62 | 3610.62 | 100% | 3610.62 | 15.76% | 569.12 | 0% |  | 8.81% | 318.11 | 5.29% | 191 | 12.24% | 442.01 | 129547
1.141. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys, Nr. 259 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 60.76% | 2632.61 | 0% |  | 55.17% | 2390.32 | 0% |  | 5.592% | 242.29 | 129548
1.142. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys, Nr. 260 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 59.81% | 2591.73 | 0% |  | 54.24% | 2350.19 | 0% |  | 5.574% | 241.54 | 129549
1.143. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys, Nr. 261 | Kompl. | 100% | 4332.81 | 4332.81 | 100% | 4332.81 | 6.4% | 277.3 | 0% |  | 1.599% | 69.3 | 18.09% | 783.9 | 22.89% | 991.9 | 129550
| Viso (Antžeminių konteinerių aikštelės) |  |  |  | 568345 |  | 512015.61 |  | 104592.73 |  | 0 |  | 64178.2 |  | 31197.36 |  | 71611.89
| VISO DARBAMS |  |  |  | 568345 |  | 512015.61 |  | 104592.73 |  | 0 |  | 64178.2 |  | 31197.36 |  | 71611.89
| Užsakovo rezervas ir sutaupymai |  |  |  | 0 |  | 56329.39 |  | 0 | [7 empty] | 15345.02
| Užsakovo rezervas pagal sutartį |  |  |  | 0 |  | 0
| Nevykdomi darbai | [5 empty] | 56329.39
2. | PAPILDOMI DARBAI | [16 empty] | 25054
2.1. | Pakeitimų nurodymas PN-1 (2020-06-02) | [16 empty] | 27338
1. | Papildomi darbai | [16 empty] | 27339
1.1. | Vasario 16-osios g. 10 (aikštelės Nr.161) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 143439
1.2. | M.Tiškevičiaus/Skaistakalnio g. (aikštelės Nr.117) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 143440
1.3. | Gegutės g. 3 (aikštelės Nr.153) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 27.75% | 1202.25 | 27.75% | 1202.25 | 143441
1.4. | Artojų g. 3 (aikštelės Nr.143) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 2.26% | 97.94 | 7.061% | 305.94 | 143442
1.5. | Seinų g. 16 (aikštelės Nr.183) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 143443
1.6. | Beržų g. 31/Lakštingalų g. (aikštelės Nr.79) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 6.281% | 272.14 | 0% |  | 1.48% | 64.14 | 9.21% | 399.09 | 14.01% | 607.09 | 143444
1.7. | Sodų g. 50 (aikštelės Nr.125) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 6.225% | 269.73 | 0% |  | 1.425% | 61.73 | 3.733% | 161.75 | 8.533% | 369.75 | 143445
1.8. | Marijonų g. 29 (aikštelės Nr.115) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 6.221% | 269.55 | 0% |  | 1.42% | 61.55 | 2.123% | 91.99 | 6.923% | 299.99 | 143446
1.9. | Savitiškio g. 21 (aikštelės Nr.45) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.8% | 208 | 143447
1.10. | Parko g. 39 (aikštelės Nr.49) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 6.009% | 260.38 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.009% | 260.38 | 143448
1.11. | Statybininkų g., Žaros turgelis (aikštelės Nr.55) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 2.204% | 95.49 | 7.004% | 303.49 | 143449
1.12. | Aukštaičių g. 87 (aikštelės Nr.76) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% | 0 | 143450
1.13. | Smėlynės g. 55 (aikštelės Nr. 109) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 4.8% | 208 | 0% |  | 0% |  | 23.39% | 1013.55 | 28.19% | 1221.55 | 143451
| Viso ( Papildomi darbai) |  |  |  | 0 |  | 56329.39 |  | 17681.83 |  | 0 |  | 7091.39 |  | 3062.06 |  | 13652.5
| Viso (Pakeitimų nurodymas PN-1 (2020-06-02)) |  |  |  | 0 |  | 56329.39 |  | 17681.83 |  | 0 |  | 7091.39 |  | 3062.06 |  | 13652.5
| Viso (PAPILDOMI DARBAI) |  |  |  | 0 |  | 56329.39 |  | 17681.83 |  | 0 |  | 7091.39 |  | 3062.06 |  | 13652.5
| VISO (be PVM) |  |  |  | 568345 |  | 568345 |  | 122274.56 |  | 0 |  | 71269.59 |  | 34259.42 |  | 85264.39
| PVM |  |  |  | 119352.45 |  | 119352.45 |  | 25677.66 |  | 0 |  | 14966.61 |  | 7194.48 |  | 17905.52
| VISO su PVM |  |  |  | 687697.45 |  | 687697.45 |  | 147952.22 |  | 0 |  | 86236.2 |  | 41453.9 |  | 103169.91
|  |  |  | Įvertinus šį PN |  |  | Suma, eurais be PVM
|  |  |  | Atliekamų darbų vertė iki šio PN |  |  | 568345
|  |  |  | Atliekamų darbų vertė įvertinus šį PN |  |  | 552999.98
|  |  |  | Likusi nepanaudotų lėšų suma (su "+" ženklu)/viršijanti lėšų suma (su "-" ženklu) |  |  | 15345.02
Inžinierius | [5 empty] | Rangovas
| (Vardas, Pavardė, Pareigos) | [5 empty] | (Vardas, Pavardė, Pareigos)
|  |  | (Parašas, Data) | [6 empty] | (Parašas, Data)
Užsakovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Note on A5: Nurodykite naujo PN numerį
Note on D5: Nurodykite naujo PN datą

## Papildomi darbai
Sutarties pavadinimas: |  | Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
Sutarties Nr.: |  | 22-2255
Užsakovas: |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Rangovas: |  | AB "Panevėžio statybos trestas"
Papildomi darbai
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Papildomų darbų
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
22-2255: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
1. | Papildomi darbai
0
0
0
0
1.1. | Antžeminė konteinerių aikštelė Ramygalos g. 116, Panevėžyje Nr. 92 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03
1.2. | Antžeminė konteinerių aikštelė 2.3. Venslaviškio g. 11, Panevėžyje Nr. 136 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03
1.3. | Antžeminė konteinerių aikštelė 2.4. Pilėnų g. 47, Panevėžyje Nr. 62 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03
1.4. | Antžeminė konteinerių aikštelė Ramygalos g. 110, Panevėžyje Nr. 91 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03
1.5. | Antžeminė konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 111, Panevėžyje Nr. 29 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03
0
0
0
0
0
0
0
| Viso (PAPILDOMI DARBAI) |  |  |  | 21665.15
Galimi papildomų darbų apibrėžimai:
* - nauji darbai, nenumatyti sutartyje – šie darbai yra sutartyje nenumatyti, tačiau statybos sutarties sąlygos leidžia įsigyti šiuos darbus. Jie gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų, nedidinant esamos statybos darbų sutarties vertės;
** - keičiami darbai/ medžiagos – vieni darbai/medžiagos yra keičiami kitais darbais/ medžiagomis.
*** - kadastriniai darbai – šie darbai atsiranda po kadastrinių matavimų. Jie gali didina sutartines pozicijų vertes, papildomi darbai atsiradę po kadastrinių matavimų gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų .