## PROJEKTO RENGIMO GRAFIKAS
Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g.) rekonstrukcijos Techninės užduoties 3 priedas
PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
Tiekėjas: UAB „Xxxxx“
Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai
Projektas: ŠTT XXXX
Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-XXXX nustato žemiau nurodytų projekto parengimo grafiką: | [10 empty] | 2023 m. | [40 empty] | 2024 m. | [51 empty] | 2025 m. | [51 empty] | 2026 m.
Nr. | Darbų aprašymas | Planuojama pradžios data | Planuojama darbų trukme | Planuojama darbų trukme d.d. | Planuojama pabaigos data | Atsakingas VŠT | Faktininė darbu pradžios data | Faktinė darbų trukmė | Įvykdymo procentas | Atsakingas |  | 4 mėn. |  |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  | 6 mėn. |  |  |  |  | 7 mėn. |  |  |  | 8 mėn. |  |  |  |  | 9 mėn. |  |  |  | 10 mėn. |  |  |  |  | 11 mėn. |  |  |  | 12 mėn. |  |  |  | 1 mėn. |  |  |  |  | 2 mėn. |  |  |  | 3 mėn. |  |  |  | 4 mėn. |  |  |  | 5 mėn.
[11 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Projekto įvykdymo terminai | time axis -4 to 1903-03-03
A | Paruošiamieji darbai | bar: -4
1 | Sutarties pasirašymas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
2 | Projektavimo darbų grafiko ir/ar Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko pateikimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
3 | Grafikų teikimas Užsakovo derinimui | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
4 | Grafikų korekcija pagal Užsakovo pastabas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
5 | Projekto vadovo ir Tiekėjo atstovo paskyrimas, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartį | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
6 | Tiekėjo projekto vadovo, projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašas, pagal veiklos sritis ir šių specialistų kvalifikacijos atestatų nuorašai | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
7 | Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
8 | Įvykdymo užtikrinimo pateikimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
9 | Įgaliojimas dėl atstovavimo bendrovės interesams | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
10 | Išeities duomenų projektavimui pateikimas | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
11 | Objekto apžiūra | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
XY
B | Projektinių pasiūlymų parengimas | bar: -4
12 | Inžinerinių topografinių ir geodezinių tyrinėjimų atlikimas ir suderinimas su VMSA | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
13 | Projektinių pasiūlymų (PP) sprendinių parengimas (tinklų planiniai brėžiniai) ir susiderinimas su Užsakovu | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 1 Gaunamos pastabos PP | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojami PP | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 2 Gaunamos pastabos PP | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojami PP | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 3 Gaunamos pastabos PP | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojami PP | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • PP suderinimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
14 | Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir gavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
15 | Projektinių pasiūlymų užduoties pasitvirtinimas su VMSA | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
16 | Projektinių pasiūlymų parengimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
17 | Projektinių pasiūlymų susiderinimas su VMSA projektinių pasiūlymų derinimo komisijomis, požeminių komunikacijų valdytojais, sklypų savininkais, KPD: | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • VMSA Atskirųjų želdynų projektų derinimo grupe | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • VMSA Infrastruktūros projektų derinimo grupe | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Požeminių komunikacijų valdytojais | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Sklypų savininkai | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • NŽT | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • KPD | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • ... | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
18 | Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpinimas į IS Infostatyba | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
19 | Parengtų projektinių pasiūlymų viešinimas / susrinkimas/ ataskaitos | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
20 | Projektinių pasiūlymų patvirtinimas kaip numatyta STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
XY
C | Techninio projekto (TP) parengimas | bar: -4
10 | TP sprendinių ir bylų parengimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
11 | TP sprendinių pateikimas derinimui su derinančiomis institucijomis | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
13 | Pilnos apimties TP pateikimas derinimui Užsakovui | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
• Bendroji dalis | bar: -4
• Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis | bar: -4
• Statinio konstrukcijų dalis | bar: -4
• Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis | bar: -4
• Šilumos gamybos ir tiekimo dalis | bar: -4
• Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis | bar: -4
• ... dalis | bar: -4
• Statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis | bar: -4
14 | Projekto suderinimas su Užsakovu | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| 14.1. Projekto derinimas, pastabų pateikimas ir koregavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Gaunamos pastabos pilnos apimties techniniam projektui | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojamas techninis projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| 14.2. Projekto derinimas, pastabų pateikimas ir koregavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Gaunamos pastabos pilnos apimties techniniam projektui | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojamas techninis projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| 14.3. Projekto derinimas, pastabų pateikimas ir koregavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Gaunamos pastabos pilnos apimties techniniam projektui | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojamas techninis projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| 14.4. Projekto derinimas, pastabų pateikimas ir koregavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • Gaunamos pastabos pilnos apimties techniniam projektui | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Koreguojamas techninis projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
15 | Projekto suderinimas su Užsakovu ir TP bylų perdavimas ekspertizei atlikti | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
XY
D | Techninio projekto ekspertizės atlikimas ir SLD išėmimas | bar: -4
16 | Projekto ekspertizės atlikimas | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • Sutarties pasirašymas | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
| • 1 Projekto ekspertizės vykdymas ir akto su pastabomis pateikimas | [8 empty] | Ekspertai | bar: -4
| • Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 2 Projekto pataisymų vertinimas ir pastabų teikimas | [8 empty] | Ekspertai | bar: -4
| • Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 3 Projekto pataisymų vertinimas ir pastabų teikimas | [8 empty] | Ekspertai | bar: -4
| • Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
17 | Teigiamos Projekto ekspertizės išvados gavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
18 | Projekto tvirtinimas | [8 empty] | Užsakovas | bar: -4
19 | Dokumentų pateikimas į Infostatyba (būsena - Priimtas) | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
20 | Statybą leidžiančio dokumento gavimas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 1 Gaunamos pastabos Projektui | [8 empty] | Infostatyba | bar: -4
| • Koreguojamas Projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 2 Gaunamos pastabos Projektui | [8 empty] | Infostatyba | bar: -4
| • Koreguojamas Projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
| • 3 Gaunamos pastabos Projektui | [8 empty] | Infostatyba | bar: -4
| • Koreguojamas Projektas | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
21 | Statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimas ir perdavimas Užsakovui | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
XY
E | Projekto vykdymo priežiūra | bar: -4
22 | Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį | [8 empty] | Tiekėjas | bar: -4
PASTABA. Šis grafikas yra orentacinis ir bendrinis įvairioms galimoms projektavimo sutartims, todėl Tiekėjas pildydamas gali ištrinti arba įtraukti papildomus etapus atsižvelgiant į esamą situaciją.

## Sventes
Šventinės dienos
2022-11-01
2022-11-02
2022-12-26
2023-01-01
2023-02-16
2023-03-11
2023-04-10 | Velykų 2 diena
2023-05-01
2023-06-24
2023-07-06
2023-08-15
2023-11-01
2023-11-02
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2024-01-01
2024-02-16
2024-03-11
2024-04-01 | Velykų 2 diena
2024-05-01
2024-06-24
2024-07-06
2024-08-15
2024-11-01
2024-11-02
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2025-01-01
2025-02-16
2025-03-11
2025-04-21 | Velykų 2 diena
2025-05-01
2025-06-24
2025-07-06
2025-08-15
2025-11-01
2025-11-02
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2026-01-01
2026-02-16
2026-03-11
2026-04-06 | Velykų 2 diena
2026-05-01
2026-06-24
2026-07-06
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-02
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26