## Sheet1
| SUDERINTA:___________TŪKST.EUR. | [7 empty] | TVIRTINU:___________TŪKST.EUR.
| ATSAKINGAS ATSTOVAS ____________ | [7 empty] | ATSAKINGAS ATSTOVAS ____________
| 2025 M. MĖN. D. | [7 empty] | 2025 M. MĖN. D.
DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
| SĄMATA |  |  |  | Sudaryta pagal 2024.10 kainas
| Statinių grupė |  | K001 |  | Klaipėdos valstybinė kolegija
| Statinys |  | O1 |  | Jaunystės g. 1, Klaipėda
| Žiniaraštis |  | S2 |  | Fasado remontas 2025.03.24 SU PASTOLIAIS
2025-03-24 | [5 empty] | Suma žiniaraščiui | 12545.58 |  |  | EUR |  |  | Lapas 1
Sąm. eil. |  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai |  |  |  | Mato vienetas | Kiekis |  | Kaina EUR
[10 empty] | Vieneto kaina |  |  | Iš viso
Statybiniai darbai
1 |  | R11-136 | Sienų sauso tinko nuardymas dirbant iš autobokštelio |  |  |  | m2 | 67.2 |  | 5.5003 | 0 | 0 | 369.62
2 |  | R62P-2107-1 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį paviršiaus valymas |  |  |  | 100m2 | 1.92 |  | 245.0052 | 0 | 0 | 470.41
3 |  | R11-2 | Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m2 |  |  |  | m2 | 67.2 |  | 33.2503 | 0 | 0 | 2234.42
4 |  | N15P-0203-1 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku |  |  |  | 100m2 | 0.672 |  | 170.6845 | 0 | 0 | 114.7
5 |  | N15P-1005 | Pastatų išorinių paviršių, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą |  |  |  | 100m2 | 1.92 |  | 238.2344 | 0 | 0 | 457.41
6 |  | R62P-2414-2 | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais sluoksnis mm 2, kai sienos be angų |  |  |  | 100m2 | 1.92 |  | 1914.9427 | 0 | 0 | 3676.69
[6 empty] | Skyriuje | [6 empty] | 7323.25
Kiti darbai
7 |  | A7-1 | Reklaminio stendo laikilių demontavimas |  |  |  | kompl. | 1 |  | 184.99 | 0 | 0 | 184.99
8 |  | F60-10-2 | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 1,09m (100m2 vertikalios projekcijos) |  |  |  | 100m2 | 2.8 |  | 950.0036 | 0 | 0 | 2660.01
9 |  | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |  |  |  | kompl. | 1 |  | 200 | 0 | 0 | 200
[6 empty] | Skyriuje | [6 empty] | 3045
[6 empty] | žiniaraštyje S2 | [6 empty] | 10368.25
[6 empty] | PVM 21,00% | [6 empty] | 2177.33
[6 empty] | Iš viso žiniaraštyje S2 | [6 empty] | 12545.58
Sudarė:
/Pavardė/