## 2022 KDV grafikas
Statinys: Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai
Darbų pradžia: 2022-06-21
Darbų pabaiga: 2022-11-30
PATIKSLINTAS 2022 M. KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS
Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis | Darbo (etapo) kaina, Eur. | 2022 metai |  |  |  |  | Viso 2022 metais
|  |  |  | III ketv. |  |  | IV ketv.
|  |  |  | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis
1. | Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis) | 1 komplektas* | 1081098.75 | 53097.34 | 107091.49 | 160000 | 260000 | 303081.48 | 883270.31
2. | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis) | 1 komplektas* | 200447.19 |  |  | 35200 | 60000 | 95000 | 190200
3. | Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis) | 1 komplektas* | 79057.8 |  | 1620.6 | 5000 | 15000 | 39619.83 | 61240.43
4. | Ryšių tinklų remontas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis) | 1 komplektas* | 6892.37 | [5 empty] | 0
5. | Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas | 1 komplektas* | 1500 | [5 empty] | 0
| Suma (be PVM) |  | 1368996.11 | 53097.34 | 108712.09 | 200200 | 335000 | 437701.31 | 1134710.74
| PVM 21% |  | 287489.1831 | 11150.4414 | 22829.5389 | 42042 | 70350 | 91917.2751 | 238289.2554
| Bendra suma |  | 1656485.2931 | 64247.7814 | 131541.6289 | 242242 | 405350 | 529618.5851 | 1372999.9954
*-komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
| Užsakovas: |  |  |  |  | Rangovas:
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija |  |  |  |  | AB "HISK"
| Administracijos direktorius |  |  |  |  | Generalinis direktorius
| Tomas Jukna |  |  |  |  | Rolandas Zabilevičius