PAPILDOMAS Susitarimas Nr. 1

PRIE 2024 M. LAPKRIČIO 18 D. SUTARTIES NR. 22-1994

2024 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Justino Jasiukaičio, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Užsakovas), ir

„Avestris“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302329684, kurios registruota buveinė yra Ąžuolų g. 32, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikiančios pagal įmonės nuostatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“;

atsižvelgiant į Rangovo 2024 m. gruodžio 18 d. pateiktą registruotą raštą Nr. 20-7505(4.45K) Užsakovui dėl papildomų ir nevykdomų darbų, bei sutarties pratęsimo (toliau – Raštas),  kuriame  yra išdėstytos sekančios aplinkybės:

A: atsižvelgiant į tai, kad Rangovui vykdant 2024 m. lapkričio 18 d. rangos sutartį Nr. 22-1994 „Pastato Smėlynės g. 2B, Panevėžyje, dalies patalpų paprastojo remonto darbus“ (toliau – Sutartis) ir atliekant vidaus patalpų pertvarų demontavimą, nustatyta, kad patalpų grindų aukščiai skiriasi, o siekiant tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus, reikalingi papildomi darbai dėl aukščių suvienodinimo, todėl Rangovas teikia papildomų darbų sąmatą;

B: atsižvelgiant į tai, kad Rangovui vykdant Sutartį išardžius senas patalpų apdailos detales nustatyta, kad ketaus kanalizacijos vamzdžio būklė yra avarinė ir būtini vamzdžio keitimo darbai, todėl Rangovas teikia papildomų darbų sąmatą;

C: atsižvelgiant į tai, kad Rangovui siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį elektros instaliacijos dalyje reikalingi papildomi darbai, tai yra dėl elektros jungiklių, rozečių, elektros kabelių pervedžiojimo bei paskirstymo skydelio keitimo nauju, todėl Rangovas teikia papildomų darbų sąmatą;

D: atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas pirkime nebuvo numatęs visų senų durų, remontuojamose patalpose, pakeitimo naujomis, o jų keitimas yra būtinas, todėl Rangovas teikia papildomų darbų sąmatą;

E: atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo pirkime nurodyti darbų žiniaraščio kiekiai nėra tikslūs Rangovas teikia nevykdomų darbų sąmatą;

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) prie Sutarties ir vadovaujantis Sutarties 3.2, 16.2 papunkčiais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  ir atsižvelgdamos į Rangovo pateiktą Raštą Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė:

- Pakeisti 3.1. papunktį ir išdėstyti jį taip:

,,3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Pradinė Sutarties vertė (ji yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį) ir Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM yra 74 883,48 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 48 ct), PVM (21%) sudaro 15 725,53 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki eurai 53 ct), Darbų kaina su PVM – 90 609,01 Eur (devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai devyni eurai 01 ct) (toliau – Darbų kaina / Sutarties kaina).

- Pakeisti 4.1.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

,,4.1.2. Darbų pabaiga – ne vėlesnė kaip 2025 m. vasario 10 d. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.“

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi.

PRIDEDAMA:

- 2024-12-04 Statinio apžiūros aktas – 2 psl.

- Lokalinė sąmata – 6 psl.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Avestris“ Juridinio asmens kodas 302329684 PVM mokėtojo kodas LT100004641010 Ąžuolų g. 32, Panevėžys Tel. +370 656 41621 El.paštas dainius@avestris.lt A. s. Nr. LT77 7300 0101 3016 03649 Bankas Swedbank , AB Banko kodas 73000 | Rangovas „VRP projektai“, UAB Kodas 300054816 PVM mokėtojo kodas LT100001548318 Vilkiškio g. 8, Daukniūnų k. Panevėžio r. Tel. +370 614 92805 El. paštas vrp.viktoras@gmail.com A.s. LT09 4010 0412 0018 9271 Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 | Rangovas UAB „Fegda“ Įmonės kodas 110801759 PVM mokėtojo kodas LT108017515 Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius Tel. (8 5) 2306234 El. paštas vilnius@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas Banko kodas 21500 |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Direktorius Dainius Ciranka _______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | ______________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius Jonas Jablonskis _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |