Pirkimo sutarties Nr. CPO305272 /22-1141 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

2024-12-16

Tiekėjas: Sweco Lietuva, UAB

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO305272 / 22-1141 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr.1 Panevėžio miesto Pušaloto gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinis remontas

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būtinų tyrimų atlikimo paslaugos | 60 | 2024-06-20 | 2024-08-18 (faktinė etapo pabaiga 2024-09-13) | 8833,00 |
| Projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos | 60+45 | 2024-09-14 | 2024-12-27 (numatoma etapo pabaiga 2024-11-12 + 45 k.d.) | 17738,60 |
| Prisijungimo sąlygų bei specialiųjų reikalavimų gavimo paslaugos | 30 | 2024-12-28 | 2025-01-26 | 726,00 |
| Statinio projekto parengimo paslaugos | 60 | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 48073,30 |
| Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 730 | Statinio statybos pradžia | Statinio statybos pabaiga | 13322,10 |

| Užsakovas |  | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys Kodas: 288724610 PVM kodas: ne PVM mokėtojas A. s. LT63 7300 0100 0238 7935, AB Swedbank Tel. +370 45 501 360 El. paštas: administracija@panevezys.lt |  | Sweco Lietuva, UAB Spaudos g. 6, 05132 Vilnius Kodas: 301135783 PVM kodas: LT100003469910 A. s. Nr.: LT54 7044 0600 0091 6067, AB SEB bankas Tel.: +370 5 262 2621 El. paštas: info@sweco.lt |
| Atsakingas asmuo / asmenys: |  | Atsakingas asmuo / asmenys: |
| Rasa Augustinaitė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė Tel. +370 45 504 456 rasa.augustinaite@panevezys.lt |  | Viceprezidentas Tomas Baršauskas Tel. +370 687 87606 tomas.barsauskas@sweco.lt |
| Atstovaujantis asmuo: Gintautė Atkočienė Pareigos: Administracijos direktorė |  | Atstovaujantis asmuo: Tomas Baršauskas Pareigos: Viceprezidentas |
| Parašas: |  | Parašas: |