SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-25-261

2025-12-09

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Fegda“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2025-04-02 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-25-261 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 59,00 iki 64,332 km rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Fegda“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakeisti Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje numatytą viršutinio asfalto sluoksnio markę iš SMA 8 S į naują viršutinio asfalto sluoksnio markę SMA 11, dėl kurio atsirado poreikis papildomų darbų atlikimui (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro
667.497,66 Eur be PVM;

- Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakeisti Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje numatytą viršutinio asfalto sluoksnio markę iš SMA 8 S į naują viršutinio asfalto sluoksnio markę SMA 11, dėl kurio atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 667.497,66 Eur be PVM;

- Bendra darbų pakeitimo vertė siekia 0,00 Eur be PVM.

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 150 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 140 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 807.672,17 Eur (aštuoni šimtai septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du eurai, 17 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 667.497,66 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 66 ct).

  - 21 proc. PVM yra 140.174,51 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai, 51 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 807.672,17 Eur (aštuoni šimtai septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du eurai, 17 ct).

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 667.497,66 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 66 ct).

  - 21 proc. PVM yra 140.174,51 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt keturi eurai, 51 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina nesikeičia.

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Fegda“ Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, Įmonės kodas 110801759 PVM kodas LT108017515 El. paštas info@fegda.lt A.s. Nr. LT27 2150 0510 0001 1527 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |