PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-52

redakcija)

**paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas** | **VBE mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių rengimo sistemos, apimančios užduočių parengimą, išbandymą ir kokybės užtikrinimą, sukūrimo paslaugų pirkimo sutartis** | | |
| **Sutarties data** |  | **Sutarties numeris** |  |
| **Pirkimo būdas** |  |  |  |
| **Pirkimo numeris:** |  | **BVPŽ kodas (-ai):** | 92312210-6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. SUTARTIES ŠALYS** | | |
| **1.1. Pirkėjas** | 1.1.1. Pavadinimas | **Nacionalinė švietimo agentūra** |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 305238040 |
| 1.1.3. Adresas | K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT69 4040 0636 1000 1631 |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| 1.1.7. Telefonas | +370 658 18504 |
| 1.1.8. El. paštas | info@nsa.smm.lt |
| 1.1.9. Šalies atstovas | Simonas Šabanovas |
| 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Nacionalinės švietimo agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-573 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų patvirtinimo“ |
| **1.2. Tiekėjas**  (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.  Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
| 1.2.3. Adresas |  |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
| 1.2.7. Telefonas |  |
| 1.2.8. El. paštas |  |
| 1.2.9. Šalies atstovas |  |
| 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ATSAKINGI ASMENYS** | | | |
| **2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą** | | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | |
| **2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą** | | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) | |
| **3. SUTARTIES DALYKAS** | | | |
| **3.1. Sutarties dalykas** | | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas.  Perkamos paslaugos: VBE mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių rengimo sistemos, apimančios užduočių parengimą, išbandymą ir kokybės užtikrinimą, sukūrimo paslaugos (toliau – **Paslaugos**).  Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. | |
| **3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris** | | VBE mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių rengimo sistemos, apimančios užduočių parengimą, išbandymą ir kokybės užtikrinimą, sukūrimo paslaugos. Pirkimo Nr. | |
| **3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą** | | Projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“ Nr. 10-062-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis. | |
| **4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO** – **PRIĖMIMO TVARKA** | | | |
| **4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais** | | 4.1.1. Paslaugų teikėjas privalo suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nurodytais etapais ir jų terminais. Bendras Paslaugų teikimo terminas – ne ilgiau kaip 23 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo.  4.1.2. Paslaugų suteikimo etapai pateikti Techninėje specifikacijoje 6 dalies 6.15 papunktyje, viso sudaro XII etapų.  4.1.3. Nukrypti įgyvendinant visus paslaugos terminus nurodytus 6.15 papunktyje (bendrai) galima ne daugiau nei 1 savaite. Paslaugų teikimo grafikas Pirkėjo iniciatyva darbų eigoje gali būti koreguojamas. | |
| **4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas** | | Netaikoma. | |
| **4.3. Užsakymų teikimo tvarka** | | 4.3.1. Teikėjas per 3 darbo dienas po Sutarties pasirašymo surengia susitikimą su Pirkėju.  4.3.2. Teikėjas po susitikimo per 3 darbo dienas privalo parengti paslaugų teikimo grafiką ir jį pateikti Pirkėjui, paslaugos bus vykdomos pagal suderintą tiekimo grafiką.  4.3.3. Paslaugų teikėjas privalo reguliariai (bent kartą per mėnesį) organizuoti Techninės specifikacijos 4.5 ir 4.10 punktuose nurodytus susitikimus su Pirkėjo nurodytais darbuotojais (Pasiekimų departamento darbuotojais) ir jiems pristatyti pažangą rengiant Modelio aprašą, Planą ir Metodiką. Teikėjas privalo atsižvelgti į Pirkėjo teikiamą grįžtamąjį ryšį susitikimų metu. Susitikimai vykdomi nuotoliu arba Pirkėjo patalpose.  4.3.4. Teikėjas privalo suorganizuoti ne mažiau kaip 8 informacinius dalykinius susitikimus apie Modelį Pirkėjo nurodytiems darbuotojams (Pasiekimų departamento darbuotojai) ir suinteresuotoms šalims (bent po 1 informacinį susitikimą pristatyti Modelio koncepciją; Modelio aprašo dalį, apimančią lyginamąją analizę ir siūlomą Modelį Lietuvai; Modelio aprašo dalį, apimančią Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymą; Modelio diegimo planą; Modelio aprašo įgyvendinimo planą; bent 3 susitikimus pristatyti parengtą Modelio aprašą ir Planą). Informaciniai susitikimai vykdomi Pirkėjo patalpose arba nurodytoje virtualioje aplinkoje. Pristatymai turi būti parengti lietuvių ir anglų kalbomis.  4.3.5. Teikėjas privalo suorganizuoti ne mažiau kaip 4 informacinius susitikimus apie Metodiką Pirkėjo nurodytiems darbuotojams (Pasiekimų departamento darbuotojai) ir suinteresuotoms šalims (bent po 1 informacinį susitikimą pristatyti Metodikos koncepciją, Metodikos pirminį variantą, bent 2 susitikimus pristatyti parengtą Metodiką). Informaciniai susitikimai vykdomi Pirkėjo patalpose arba nurodytoje virtualioje aplinkoje. Pristatymai turi būti parengti lietuvių ir anglų kalbomis. | |
| **4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties** | | Netaikoma. | |
| **4.5. Pateikiami dokumentai** | | Turi būti pateikiami Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodyti dokumentai. Techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai:   * Paslaugų teikimo grafikas * Modelio koncepcija * Lyginamoji analizė ir siūlomas Modelis Lietuvai * Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymas * Modelio diegimo planas * Modelio aprašo įgyvendinimo planas * Galutinis Modelio aprašo ir Plano variantas * Metodikos koncepcija * Metodikos pirminis variantas * Galutinis Metodikos variantas   Sutartyje nurodyti dokumentai: 4 (keturi) Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai kaip nurodyta 5.5 punkte. Tiekėjui nepateikus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | |
| **5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA** | | | |
| **5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas** | | Kainodaros būdas (fiksuotos kainos).  Kainodara nustatoma vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S- 95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. | |
| **5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara** | | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM.  PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais).  Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM.  Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. | |
| **5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles** | | Sutarties kaina bus perskaičiuojama:  5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;  5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. | |
| **5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo** | | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM.  Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina / įkainis taikoma (-as) už tą Paslaugų dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos. | |
| **5.3.2.** **Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo** | | Netaikoma. | |
| **5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio** | | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 (penkis) procentus. Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius.  5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.  5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami).  5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.  5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.  5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę (arba nurodyti kitą Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimo formulę):  , kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)  a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM)  k – pagal vartotojų kainų indeksą („Vartojimo prekių ir paslaugų“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  , (proc.) kur  Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“).  Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.  5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio.  5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.  5.3.3.9. Pirkėjas Tiekėjo pateiktus duomenis turi įvertinti per 5 (penkias) darbo dienas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas patvirtins, kad Tiekėjo pateikti duomenys sudaro pagrindą pakeisti Sutarties kainą / įkainius, Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Pirkėjo patvirtinimo dienos.  5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. | |
| **5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius** | | Netaikoma. | |
| **5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles** | | Netaikoma. | |
| **5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka** | | Teikėjui apmokama dalimis:  25 proc. Sutarties vertės – Teikėjui įgyvendinus I–IV etapo užduotis ir Pirkėjui patvirtinus jų įvykdymą; įvykdymas patvirtinamas tarp Šalių pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;  25 proc. Sutarties vertės – Teikėjui įgyvendinus V–VIII etapo užduotis ir Pirkėjui patvirtinus jų įvykdymą; įvykdymas patvirtinamas tarp Šalių pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;  20 proc. Sutarties vertės – Teikėjui įgyvendinus IX–X etapo užduotis ir Pirkėjui patvirtinus jų įvykdymą; įvykdymas patvirtinamas tarp Šalių pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;  30 proc. Sutarties vertės – Teikėjui suteikus visas paslaugas, numatytas Sutartyje ir Pirkėjui patvirtinus apie jų įvykdymą tarp Šalių pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.  Tiekėjas gali kreiptis į Pirkėją dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tik gavus Pirkėjo patvirtinimą (rašytinį ar žodinį), kad Paslaugos yra suteiktos tinkamai.  Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.  Už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaitoma dalimis Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 6.17 punkte nurodyta tvarka. | |
| **5.6. Avansas** | | Netaikoma. | |
| **5.7. Avanso užtikrinimas** | | Netaikoma. | |
| **6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | |
| **6.1. Garantinis terminas** | | Netaikoma. | |
| **6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti** | | Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Teikėjas turi:  6.2.1. Modelio koncepciją pristatyti Pirkėjo nurodytiems darbuotojams ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad ji parengta tinkamai.   * + 1. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Modelio koncepciją pagal pateiktus pastebėjimus per 3 darbo dienas ir pateikia ją Pirkėjui galutiniam tvirtinimui. Pirkėjas Modelio koncepciją patvirtina per 3 darbo dienas. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Modelio koncepciją turi pakoreguoti per 3 darbo dienas.   1. Modelio aprašo varianto, apimančio 4.1.1–4.1.6 punktus (toliau – Lyginamoji analizė ir siūlomas Modelis Lietuvai) suderinimas su Pirkėju:      1. Teikėjas turi Lyginamąją analizę ir siūlomą Modelį Lietuvai pristatyti Pirkėjo nurodytiems darbuotojams ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad jis parengtas tinkamai.      2. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Lyginamąją analizę ir siūlomą Modelį Lietuvai pagal pateiktas pastabas per 3 darbo dienas ir pateikia Pirkėjui. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Lyginamąją analizę ir siūlomą Modelį Lietuvai turi pakoreguoti per 3 darbo dienas.   2. Modelio aprašo varianto, apimančio 4.1.7–4.1.14 punktus (toliau – Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymą) suderinimas su Pirkėju:      1. Teikėjas turi Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymą pristatyti Pirkėjo nurodytiems darbuotojams ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad jis parengtas tinkamai.      2. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymą pagal pateiktas pastabas per 3 darbo dienas ir pateikia Pirkėjui. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Užduočių rengimo dalyvių ir užduočių banko aprašymą turi pakoreguoti per 3 darbo dienas.   3. Plano varianto, apimančio 4.2.1–4.2.2 punktus (toliau – Modelio diegimo planas) suderinimas su Pirkėju:      1. Teikėjas turi Modelio diegimo Planą pristatyti Pirkėjo nurodytiems darbuotojams ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad jis parengtas tinkamai.      2. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Modelio diegimo planą pagal pateiktas pastabas per 3 darbo dienas ir pateikia Pirkėjui. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Modelio diegimo planą turi pakoreguoti per 3 darbo dienas.   4. Modelio aprašo įgyvendinimo plano varianto, apimančio 4.2.3 punktą suderinimas su Pirkėju:      1. Teikėjas turi Modelio aprašo įgyvendinimo planą pristatyti Pirkėjui nurodytiems darbuotojams kartu su Lyginamąja analize ir siūlomu Modeliu Lietuvai ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad jis parengtas tinkamai.      2. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Modelio aprašo įgyvendinimo planą pagal pateiktas pastabas per 3 darbo dienas ir pateikia Pirkėjui. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Modelio aprašo įgyvendinimo Planą turi pakoreguoti per 3 darbo dienas.   5. Galutinio Modelio aprašo ir Plano varianto parengimas ir suderinimas su Pirkėju:      1. Teikėjas turi Galutinį Modelio aprašo ir Plano variantą pristatyti Pirkėjo nurodytiems darbuotojams ir per 3 darbo dienas surinkti jų siūlymus bei pastabas ir (arba) patvirtinimą, kad jis parengtas tinkamai.      2. Pirkėjui pateikus pastabas, Teikėjas pakoreguoja Galutinį Modelio aprašo ir Plano variantą pagal pateiktas pastabas per 3 darbo dienas ir pateikia Pirkėjui. Jei Pirkėjas nepatvirtina pataisyto varianto ir sugrąžina jį pakartotiniam taisymui, Teikėjas Galutinį Modelio aprašo ir Plano variantą turi pakoreguoti per 3 darbo dienas. | |
| **6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka** | | Specialistų papildoma patirtis ir kriterijai, nurodyti Pirkimo dokumentuose ir Tiekėjo pasiūlyme.  Pirkėjas turi teisę visu Sutarties vykdymo metu tikrinti, kaip Tiekėjas vykdo įsipareigojimus, kurie pasiūlymų vertinimo metu Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriami ekonominio naudingumo vertinimo balai (kokybės kriterijai), įskaitant, bet neapsiribojant, prašyti pateikti kokybės reikalavimų laikymąsi patvirtinančius dokumentus ir kt.  Specialisto Nr. 1 įgyta profesinė (darbinė) patirtis \_\_ balai  Specialisto Nr. 2 įgyta profesinė (darbinė) patirtis \_\_ balai  Už siūlomus papildomus specialistus Nr. 1 suteikta  \_\_ balai.  Už siūlomus papildomus specialistus Nr. 2 suteikta  \_\_ balai.  Specialisto įgyta kvalifikacinė kategorija, už kurią buvo suteikti ekonominio naudingumo balai, turi galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį.  Tiekėjui, nevykdančiam Pirkimo dokumentuose ir šiose Specialiosiose sąlygose numatytų kokybės kriterijų ar jų nepasiekus, gali būti taikoma Specialiųjų sąlygų 9.7 punkte nurodyto dydžio bauda ir nustatomas 10 dienų terminas ištaisyti pažeidimus, jeigu konkretaus Pirkimo atveju Sutarties pobūdis tai leidžia. Tiekėjui per nurodytą terminą neištaisius pažeidimų arba, jeigu pagal Sutarties pobūdį pažeidimai negali būti ištaisomi ir Tiekėjui nebuvo nustatytas terminas pažeidimams ištaisyti, toks neatitikimas pripažįstamas esminiu sutarties pažeidimu pagal Specialiųjų sąlygų 12.2.2 punktą. | |
| **7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI** | | | |
| **7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai** | | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra [...] | |
| **8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** | | | |
| **8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas** | | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:  Netesybomis (delspinigiais, bauda). | |
| **8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas** | | Netaikoma. | |
| **8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas** | | Netaikoma. | |
| **9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ** | | | |
| **9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą** | | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas ir perduotas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos, nei nustatytas terminas, dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | |
| **9.2. Tiekėjui taikomos netesybos** | | Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas, nustatytais terminais (įskaitant tarpinius Paslaugų teikimo terminus nurodytus Techninėje specifikacijoje 6.15 punkte bei įvertinus 6.18 punkte numatytą nukrypimą nuo terminų (bendrai per visus etapus) ne daugiau nei 1 savaite) ir / ar Šalių sutartais terminais ir / ar **vėluoja pataisyti nustatytus Paslaugų teikimo trūkumus** (galutinius ir tarpinius) per Techninėje specifikacijoje nustatytus terminus, Tiekėjui yra surašoma pretenzija ir nustatomas protingas terminas trūkumų pašalinimui. Pirkėjas raštu (el. paštu) informuoja apie tai Tiekėją ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, skaičiuoja 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną (delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną konkretų atvejį atskirai).  Delspinigiai nėra skaičiuojami tuo periodu, kai Pirkėjas yra gavęs paslaugų teikimo rezultatą (arba tarpinius rezultatus) ir tikrina Paslaugų kokybę. Jeigu Paslaugų teikimo trūkumai (galutiniai ar tarpiniai) šalinami pasibaigus Paslaugų teikimo terminui (tarpiniam Paslaugų teikimo terminui ir Techninėje specifikacijoje 6.18 punkte numatytam nukrypimui nuo terminų (bendrai per visus etapus) ne daugiau nei 1 savaite) – už trūkumų šalinimo laiką yra skaičiuojami 0,02 procentų dydžio delspinigiai nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. | |
| **9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka** | | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | |
| **9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos** | | 1.000,00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį, įvertinant ir tai, ar Sutartį gali vykdyti subtiekėjas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinama kokybiniams kriterijams pagrįsti). | |
| **9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo** | | Netaikoma. | |
| **9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo** | | 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur už kiekvieną atvejį atskirai. | |
| **9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu** | | Jei Sutarties vykdymo metu paslaugas teikia specialistas, turintis žemesnę kvalifikaciją, nei kad už ją buvo suteikti ekonominio naudingumo balai, taikoma 5 (penki) proc. bauda už kiekvieną užfiksuotą atvejį nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | |
| **9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo** | | Netaikoma. | |
| **9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo** | | Teikėjas patvirtina, kad turtinės teisės į pagal šią Sutartį sukurtus / parengtus Paslaugų rezultatus nėra perduotos jokioms trečiosioms šalims, jos nėra niekaip suvaržytos ar apribotos; nei šios turtinės teisės, nei bet kuri jų dalis nėra perleistos, areštuotos ar įkeistos, Teikėjo disponavimas šiomis teisėmis nėra niekaip suvaržytas ar atimtas; nei šios teisės, nei bet kuri jų dalis nėra jokių teisminių, arbitražinių ar kitokių ginčų objektas; nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų sudaryti kliūtis Pirkėjui po šios Sutarties įsigaliojimo naudotis šiomis turtinėmis teisėmis šioje Sutartyje numatyta apimtimi (būdais, tikslais ir kt.) ir terminais.  Pažeidus šiame punkte nurodytą reikalavimą mokama 5 proc. nuo pirkimo objekto kainos bauda už kiekvieną užfiksuotą atvejį. | |
| **9.10. Kitos netesybos** | | 9.10.1. Jeigu Paslaugų tiekėjas per nustatytą terminą neatvyksta aptarti Paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo tvarkos, ar nustatytais terminais nesuderina Paslaugų teikimo grafiko, ar nedalyvauja Paslaugų gavėjo organizuotuose pasitarimuose, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, Paslaugos gavėjui pareikalavus, moka 300,00 (trijų šimtų) Eur baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.  9.10.2. Jei tiekėjas nesilaiko trūkumų šalinimo terminų nurodytų Specialiosiose sąlygose  6.2 punkte, tai už kiekvieną dieną, kai nesilaiko nurodytų terminų, pirkėjui pareikalavus, moka po 100,00 (šimtą) eurų netesybas.  9.10.3. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas turi teisę reikalauti netesybų.  9.10.4. Netesybas Tiekėjas privalo sumokėti per 5 darbo dienas, Pirkėjui pareikalavus. Jei Tiekėjas per nurodytą terminą netesybų nesumoka, Pirkėjas turi teisę netesybas išskaičiuoti iš mokėtinų sumų.  9.10.5. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas. | |
| **10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS** | | | |
| **10.1. Esminės Sutarties sąlygos** | | Netaikoma. | |
| **10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai** | | Netaikoma. | |
| **11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS** | | | |
| **11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas** | | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).  Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 24 mėn. | |
| **11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas** | | Netaikoma. | |
| **12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS** | | | |
| **12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai** | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu[[1]](#footnote-2) arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. | | |
| **12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai** | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius;  12.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 10 dienų neištaiso pažeidimų. Terminas ištaisyti pažeidimus yra nustatomas tik tada, kai Sutarties pobūdis tai leidžia. Kitais atvejais Tiekėjo šiame punkte nurodytas pažeidimas iš karto (nenustatant termino pažeidimams ištaisyti) yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu;  12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 20 kalendorinių dienų negu Sutartyje nustatytas Paslaugų pristatymo terminas;  12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;  12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos;  12.2.6. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;  12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;  12.2.8. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarčiai vykdyti pasitelkiamų naujų Subtiekėjų / esamų Subtiekėjų keitimo. | | |
| **13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI** | | | |
| **13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai** | Paslaugų pirkimui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas):  13.1.1. vadovaujantis Aprašo 4.4.3. punktu pirkimo objektui aplinkos apsaugos kriterijai nėra nustatomi*,* t. y. perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios tiekimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.. | | |
| **13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai** | Netaikoma. | | |
| **14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI** | | | |
| **14.1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ** | | 15.4. Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento ar Sąskaitos išrašymo (priklausomai, kas įvyksta pirmiau) yra išimtinai perduodamos, perleidžiamos ir pereina visos turtinės teisės į Paslaugų rezultatus, įskaitant, bet neapsiribojant:  15.4.1. teisė atgaminti Paslaugų rezultatus bet kokia forma ir būdu;  15.4.2. teisė išleisti Paslaugų rezultatus neribotu tiražu ir neribojant leidimų skaičiaus;  15.4.3. teisė adaptuoti, modifikuoti, pildyti ir bet kokiu būdu keisti Paslaugų rezultatus;  15.4.4. teisė platinti Paslaugų rezultatų originalus ar jų kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn ar valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;  15.4.5. teisė viešai rodyti Paslaugų rezultatų originalus ar jų kopijas;  15.4.6. teisė panaudoti visą Paslaugų rezultatą ir (ar) jo atskiras dalis kuriant kitus kūrinius;  15.4.7. teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti, įskaitant, bet neapsiribojant, viešą rodymą, skelbimą visais medijų kanalais, naudoti reklamoje ir kt., įskaitant jo padarymą prieinamu kompiuterių tinklais (internete);  15.4.8. teisė įtraukti Paslaugų rezultatus į rinkinius.  15.5. Šalys susitaria, kad Pirkėjas, neinformavęs Tiekėjo bei negavęs jo sutikimo, gali savo nuožiūra nurodyti arba nenurodyti autoriaus (Tiekėjo darbuotojo ir kt.) vardo ir pavardės, panaudodamas Paslaugų rezultatus, ir tai nebus laikoma autoriaus neturtinių teisių pažeidimu ir nepadarys autoriui, Tiekėjui žalos.  15.6. Šalys susitaria, kad šia Sutartimi Pirkėjas taip pat įgyja teisę gauti bet kokį atlyginimą ir (ar) kompensaciją už jam perduotų turtinių teisių naudojimą ar tokių teisių perdavimą ar suteikimą tretiesiems asmenims.  15.7. Visos 15.4 punkte numatytos teisės į Paslaugų rezultatus perleidžiamos Pirkėjui Lietuvos Respublikos ir tarptautinės teisės aktuose numatytam tokių teisių galiojimo ir galioja viso pasaulio teritorijoje.  15.8. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti visas reikalingas sutartis, gauti visus reikalingus leidimus, perdavimo aktus ir sutikimus iš savo darbuotojų ir (arba) trečiųjų asmenų tam, kad galėtų perleisti turtines teises Pirkėjui šioje Sutartyje numatyta apimtimi. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, turi pateikti šiame punkte nurodytus dokumentus per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo.  15.9. Tiekėjas neturi teisės be raštiško Pirkėjo sutikimo jokia forma ir būdu naudoti ar demonstruoti pagal šią Sutartį sukurtų Paslaugų rezultatų. Tiekėjas neturi teisės registruoti jokių teisių, ženklų, dizainų, patentų ir (ar) kitų objektų, susijusių su pagal šią Sutartį sukurtų Paslaugų rezultatų, ar imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie apribotų Pirkėjo teises naudoti ar perleisti Paslaugų rezultatus. | |
| **15. SUTARTIES PRIEDAI** | | | |
| **15.1. Priedas Nr. 1** | **Techninė specifikacija** | | |
| **15.2. Priedas Nr. 2** | **Tiekėjo pasiūlymas** | | |
| **15.3. Priedas Nr. 3** |  | | |
| **15.4. Priedas Nr. 4** |  | | |
| **15.5. Priedas Nr. 5** |  | | |
| **16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI** | | | |
| **PIRKĖJAS** | | | **TIEKĖJAS** |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) | | | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| **(parašas)** | | | **(parašas)** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas ir priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. [↑](#footnote-ref-2)