# Priedas Nr. 1

# DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ETAPAI

## Darbai skaidomi į tarpinius etapus (o šilumos tiekimo tinklų atjungimas, montavimas ir įjungimas į etapus) ir privalės būti įgyvendinti nurodytais terminais:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Pavadinimas*** | ***Atlikimo terminas/ etapai*** |
| 1. | Darbų atlikimo terminas (nuo sutarties įsigaliojimo dienos): | 12 (dvylika) mėnesių su galimybę darbų atlikimo terminą pratęsti 1 (vieną) karta 6 (šeši) mėnesių laikotarpiui |
| 2. | Techninio darbo projekto parengimas ne ilgiau, kaip: | - |
| 3. | Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbai (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) numatyti atlikti ne ilgiau kaip per: | 70 (septyniasdešimt) darbo dienų ir užbaigti ne vėliau, kaip iki 2025 m. **rugsėjo 1** d. |
| 4. | Gerbūvio atstatymo darbai: | Užbaigti ne vėliau, kaip iki **2025 m. spalio 30 d.** |

## Atliekant šilumos tiekimo tinklų vamzdynų demontavimo ir montavimo darbus, nutraukti šilumos tiekimą vartotojams ne ilgiau kaip 48 val. Jei Tiekėjui reikia nutraukti šilumos tiekimą ilgiau nei 48 valandoms, Tiekėjas po 48 valandų, nuo šilumos tiekimo nutraukimo pradžios, privalo užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą alternatyviomis priemonėmis (laikinos šilumos tiekimo trasos ar pan.) savo sąskaita.

## Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarpiniai etapai:

|  |  |
| --- | --- |
| *Tarpiniai etapai* | *Pavadinimas* |
| 1. | **Parengiamieji darbai:** |
| 1.1. | Žemės kasimo leidimo išdavimas; |
| 1.2. | Statybos ir darbo inspekcijos informavimas; |
| 1.3. | Paruošiamieji statybos darbai (aptvėrimas, kelio ženklų įrengimas, žemės kasimui leidimo gavimas, želdinių (medžių ir krūmų) iškirtimas ir leidimų jiems kirsti, jeigu reikia, gavimas ir kt.); |
| 2. | **Statybos/rekonstrukcijos/kapitalinio remonto darbai:** |
| 2.1. | Žemės kasimo darbai; |
| 2.2. | Smėlio pagrindo paruošimas; |
| 2.3. | Šilumos tiekimo tinklų montavimas (įskaitant armatūras, atramas ir kt. priklausinius); |
| 2.4. | Hidraulinis bandymas ir praplovimas; |
| 2.5. | Vamzdžių sujungimo siūlių izoliavimas movomis; |
| 2.6. | Šilumos kamerų, šulinių montavimas (rekonstravimas); |
| 2.7. | Vamzdžių pirminis užpylimas smėliu ir sutankinimas; |
| 2.8. | Vamzdynų įjungimas; |
| 2.9. | Tranšėjų užpylimas gruntu ir sutankinimas; |
| 3. | **Gerbūvio atstatymo darbai;** |
| 4. | **Paleidimas derinimas ir darbų pridavimas Perkančiajam subjektui;** |
| 5. | **Objekto pridavimas valstybinėms institucijoms:** |
| 5.1. | VERT pažymos gavimas; |
| 5.2. | Darbų pridavimas statybos inspekcijai (statybos užbaigimo akto ar deklaracijos gavimas); |