**STATYBOS RANGOS SUTARTIS**

2025 m. d. Nr.

Vilnius

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUTARTIES PAVADINIMAS** | **Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai** | | |
| **SUTARTIES DATA** |  | **SUTARTIES NR.** |  |
| 1. **ŠALYS:** | | | |
| * 1. **Užsakovas (1.1.48 p.)** | * + 1. Pavadinimas | **Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija** | |
| * + 1. Steigimo šalis | Lietuvos Respublika | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas | 132340880 | |
| * + 1. Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras | |
| * + 1. PVM mokėtojo kodas | LT323408811 | |
| * + 1. Banko sąskaita | LT38 7300 0101 5381 2980 | |
| * + 1. Adresas | Registracijos adresas:  Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas  Buveinės adresas:  Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius | |
| * + 1. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 5 273 4021  El. p. [info@vmu.lt](mailto:info@vmu.lt) | |
| * + 1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | *(nurodoma sutarties sudarymo metu)* | |
| * + 1. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | *(nurodoma sutarties sudarymo metu)* | |
| * 1. **Rangovas (1.1.28 p.)** | * + 1. Pavadinimas | Įrašoma | |
| * + 1. Steigimo šalis | Įrašoma | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas | Įrašoma | |
| * + 1. Juridinių asmenų registras | Įrašoma | |
| * + 1. PVM mokėtojo kodas | Įrašoma | |
| * + 1. Banko sąskaita | Įrašoma | |
| * + 1. Adresas | Įrašoma | |
| * + 1. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Įrašoma | |
| * + 1. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Įrašoma | |
| * + 1. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus | |
| 1. **TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):** | | | |
| * 1. **Projektuotojas** | * + 1. Pavadinimas | Įrašoma | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas | Įrašoma | |
| * + 1. Faktinės buveinės adresas | Įrašoma | |
| * + 1. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [*tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| * + 1. Statinio projekto vadovas | [*vardas, pavardė*]  [*mob. tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| * 1. **Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas** (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį) | * + 1. Pavadinimas | Įrašoma | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas | Įrašoma | |
| * + 1. Faktinės buveinės adresas | Įrašoma | |
| * + 1. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [*tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| * + 1. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas | [*vardas, pavardė*]  [*mob. tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| * 1. **Techninės priežiūros rangovas** (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar Užsakovo užduotį) | * + 1. Pavadinimas | Įrašoma | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas | Įrašoma | |
| * + 1. Faktinės buveinės adresas | Įrašoma | |
| * + 1. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [*tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| * + 1. Techninis prižiūrėtojas | [*vardas, pavardė*]  [*mob. tel. Nr.*]  [*el. pašto adresas*] | |
| 1. **DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):** | | Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai | |
| 1. **DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)** | | Netaikoma (Rangovas atlieka Darbus pagal pateiktą aprašą) | |
| 1. **DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)** | | Netaikoma | |
| 1. **DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)** | | Neribojama | |
| 1. **KAINA:** | |  | |
| * 1. Pradinės sutarties vertė (1.1.25, 15.1.2 p.) | | (nurodyti kainą Eur be PVM);  (nurodyti PVM tarifą ir sumą Eur, jei jis Sutarčiai taikomas);  (nurodyti bendrą kainą Eur su PVM, jei Sutarčiai taikomas PVM).  *(taikoma visoms p.o.d.)* | |
| * 1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) | | – fiksuoto įkainio | |
| * 1. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) | | nėra ribojamas peržiūros dažnumas | |
| 1. **AVANSAS:** | | Netaikoma | |
| 1. **SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)** | | Netaikoma | |
| 1. **TERMINAI (11 p.):** | |  | |
| * 1. Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) | | 5 (penkios) darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos kaip nurodyta sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede *„* *Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje,darbų techninė specifikacija“* (toliau – Techninė specifikacija) | |
| * 1. Darbų terminai | | Terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje | |
| 1. **GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):** | |  | |
| * 1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) | | 5 metai | |
| * 1. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) | | 10 metų | |
| * 1. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams | | 20 metų | |
| 1. **DRAUDIMAS** | | Netaikoma | |
| 1. **ATSAKOMYBĖ:** | |  | |
| * 1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį | |
| * 1. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) | | 10 proc. nuo neatliktų darbų sumos Eur be PVM | |
| * 1. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį | |
| * 1. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį | |
| * 1. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną uždelstą dieną | |
| * 1. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vėlavimo dieną | |
| * 1. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) | | 0,03 proc. nuo neatliktų darbų sumos (Eur be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną | |
| * 1. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. | | 0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos (Eur be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną | |
| * 1. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) | | 100,00 (vienas šimtas) Eur | |
| * 1. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) | | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė | |
| 1. **KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:** | | Netaikoma | |
| 1. **SUTARTIES GALIOJIMAS:** | | Statybos rangos sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Statybos rangos sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos. | |
| 1. **BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI** | | Papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos:  *„27.8. Tiekėjas prieš pradedant vykdyti sutartį susipažįsta ir laikosi reikalavimų nustatytų patvirtintame VMU tiekėjų elgesio kodekse (*[*https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas-1.pdf*](https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas-1.pdf)*).“* | |
| 1. **PRIEDAI:** | |  | |
| * 1. Priedas Nr. 1 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos; | | |
| * 1. Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija; | | |
| * 1. Priedas Nr. 3 | Remonto aprašas; | | |
| * 1. Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; | | |
| * 1. Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS | | |
| * 1. Priedas Nr. 6 | Netaikoma | | |
| * 1. Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; | | |
| * 1. Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; | | |
| * 1. Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. | | |

1. **ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  **Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija** | **Rangovas**  **[Tiekėjo pavadinimas arba**  **vardas, pavardė]** |