Atvirojo konkurso sąlygų Priedas Nr. 8.2

**DŪMŲ VALYMO FILTRO GARLIAVOS KATILINĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ**

**PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

2025 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ d. Kaunas

**SPECIALIOJI DALIS**

Ši rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) vykdoma pagal šios Sutarties specialiojoje dalyje ir rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis.

**Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UŽSAKOVAS** | Juridinio asmens pavadinimas | | ab „Kauno energija“ |
|  | Juridinio asmenfs kodas | | 235014830 |
|  | Registracijos adresas | | Raudondvario pl. 84, Kaunas |
|  | Korespondencijos adresas | | sutampa su registracijos adresu |
|  | PVM mokėtojo kodas | | LT350148314 |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris | | LT607044060002866144, AB SEB bankas |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | | Tel. Nr. 0 800 11011  el. p. [info@kaunoenergija.lt](mailto:info@kaunoenergija.lt) |
|  | Atstovaujama | |  |
| **RANGOVAS**  (vienas atskirai, arba jungtinės veiklos partnerių vardu) | Juridinio asmens pavadinimas | |  |
|  | Juridinio asmens kodas | |  |
|  | Registracijos adresas | |  |
|  | Korespondencijos adresas | |  |
|  | PVM mokėtojo kodas | |  |
|  | Atsiskaitomosios sąskaitos numeris | |  |
|  | Kiti kontaktiniai rekvizitai | | Tel. Nr.  el. p. |
|  | Atstovaujama | |  |
| 1. **Sutarties objektas /** **pirkimo pavadinimas:** | **Dūmų valymo filtro Garliavos katilinėje techninio darbo projekto ir rangos darbų pirkimas** | | |
| 1. **Sutarties įsigaliojimo data:** | Sutartis įsigalioja abiems šalims pasirašius Sutartį (kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis) ir Rangovui pateikus sutarties įykdymo užtikrinimą. | | |
| 1. **Sutarties galiojimo terminas:** | Sutarties galiojimo terminas − 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos, įskaitant apmokėjimo už atliktus Darbus terminą, nurodytą Sutarties bendrosios dalies sąlygų 6.2 punkte. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą, 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas (įskaitant galimą pratęsimą ir apmokėjimo už atliktus Darbus terminą) – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **6. Užtikrinimai** | 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Sutarties bendrosios dalies 11.5 p.) | Dydis, 10 proc. | |
|  | 1. Garantinio laikotarpio įsipareigojimo garantija/laidavimas Sutarties bendrosios dalies 11.8 p.) | Dydis, proc. | |
|  | 1. Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Taikoma pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus. | |
|  | 1. statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | Taikoma pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus | |
| **7. Sutarties kainos indeksavimui taikomas SSKI** | Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“ | | |
| 1. **Darbų atlikimo terminas** | 1. **2026-01-20.** 2. Rangovas yra informuotas ir supranta, kad darbų atlikimo terminas, t. y. nustatytas Darbų pabaigos (Sutarties dalies 1.14. p.) data, yra esminė Sutarties sąlyga. | | |
| **9. Delspinigių dydis** | 1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą – Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.  2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties spec.dalyje numatyto tarpinio etapo darbų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. | | |
| **10. Subrangovas (-ai)** | 1. įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas   TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ | | |
| **11. Jungtinės veiklos sutartis** | Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris: *įrašyti*   * 1. Partneris Nr. 1: įrašoma: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registracijos adresas: korespondencijos adresas: PVM mokėtojo kodas; atsiskaitomosios sąskaitos numeris: tel. Nr.: el. paštas.   2. Partneris Nr. 2:   TOLIAU PILDOMA TUO PAČIU PRINCIPU, ARBA ĮRAŠOMA „NĖRA“ | | |
| 1. **Sutarties priedai:** | 1. Techninė specifikacija „Dūmų valymo filtro Garliavos katilinėje įrengimo projektas su priedais, xx lapų; 2. [data] Pasiūlymas (atskirai nepridedama, originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); 3. Ataskaitos forma, 1 lapas; 4. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas; 5. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas; 6. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas; 7. Lokalinės sąmatos forma, 1 lapas; 8. Jungtinės veiklos sutartis, \_\_\_ lapai (jei taikoma). | | |
| 1. **Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys** | Užsakovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p. | | |
|  | Rangovo atstovas: įrašyti pareigos vardas pavardė, tel., el.p. | | |
| 1. **Sutarties sudarymui ir vykdymui Užsakovo priimti protokolai / sprendimai** | 1. įrašyti/data, komisijos posėdžio protokolas Nr. įrašyti;   toliau pildoma tuo pačiu principu | | |
| **16. Kitos sąlygos:** | 1 Pirkimas yra iš dalies finansuojamas APVA. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) direktoriaus 2025 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.T1-9 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklės „Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą“, Užsakovo projekto įgyvendinimui „Dūmų valymo įrangos diegimo Garliavos katilinėje projektas “ (toliau – Garliavos projektas) skirtas finansavimas iš Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos. Neįgyvendinus Garliavos projekto Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, APVA turi teisę sumažinti arba neskirti finansavimo Užsakovui, atitinkamai nuostolių, patirtų dėl Rangovo netinkamo Sutarties įvykdymo, atlyginimo Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo.   1. APVA inicijavus patikras Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalo užtirtinti savalaikį dokumentų pateikimą Užsakovui, kitos reikalaujamos informacijos pateikimą Užsakovui, sudaryti sąlygas įvertinti atliekamų darbų progresą. 2. Rangovas yra informuotas ir susipažinęs, jog Užsakovas yra įsipareigojęs pateikti APVA Garliavos projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą (pirmųjų vienerių metų eksploatacijos rezultatus ir aplinkos apsaugos efektą) praėjus 12 (dvylikai) mėn. nuo Garliavos projekto įgyvendinimo. Rangovas taip pat yra informuotas ir susipažinęs, kad Garliavos projekto įgyvendinimo terminas ir techninėje specifikacijoje nurodytas taršos mažinimo rodiklis – kietųjų dalelių koncentracija dūmuose už elektrostatinio filtro ≤ 20 mg/Nm³ yra esminės Sutarties sąlygos. Nepasiekus ≤ 20 mg/Nm³ numatytos kietųjų dalelių koncentracijos dūmuose už elektrostatinio filtro, Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 d. d., ištaisyti trūkumą taip, jog būtų pasiektas numatytas parametras ≤ 20 mg/Nm³. Rangovui vėluojant ištaisyti trūkumą per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę trūkumui ištaisyti pasamdyti trečiąją šalį Rangovo sąskaita. Tokiu atveju, visus Užsakovo patirtus nuostolius dėl Rangovo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant negauta finansavimo suma iš APVA) atlygina Rangovas. | | |
| 1. **Sutarties pasirašymo būdas:** | Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais. | | |

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

**Šalių rekvizitai ir parašai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas** | **Rangovas** |
| **AB „Kauno energija“** | *įrašyti* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vardas pavardė, pareigos  Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vardas pavardė, pareigos  Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |