## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Bendrastatybiniai darbai. Remonto darbai
1 |  | 3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 10.3 | 0 | 0
2 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis 50 mm | 100m2 | 10.3 | 0 | 0
3 |  | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 10.3 | 0 | 0
4 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 3.02 | 0 | 0
5 |  | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm | 100m2 | 10.3 | 0 | 0
6 |  | PVC danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 11.11 | 0 | 0
7 |  | "Polyflor" homogeninė PVC danga Prestige PUR 2.0mm (rul.) | m2 | 1188.77 | 0 | 0
8 |  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo | m2 | 190 | 0 | 0
9 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 | m2 | 170 | 0 | 0
10 |  | .Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 620 | 0 | 0
11 |  | GKP korobo montavimas | 100m2 | 3.6 | 0 | 0
12 |  | G/k korobo pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.6 | 0 | 0
13 |  | G/k korobo sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.6 | 0 | 0
14 |  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas /g/k mėlynas | 100m2 | 2.4 | 0 | 0
15 |  | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas/ g/k žaliss | 100m2 | 2.1 | 0 | 0
16 |  | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 430 | 0 | 0
17 |  | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu b ūdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) k8=1.17 | 100m2 | 2.8 | 0 | 0
18 |  | Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12 | 100m2 | 6 | 0 | 0
19 |  | Lubų atskirų vietų iki 5m2 tinkavimas gipsiniu tinku k8=1.09 | 100m2 | 2 | 0 | 0
20 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 4 | 0 | 0
21 |  | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4 | 0 | 0
22 |  | Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4 | 0 | 0
23 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 26 | 0 | 0
24 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 26 | 0 | 0
25 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 26 | 0 | 0
26 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 9 | 0 | 0
27 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 9 | 0 | 0
28 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 9 | 0 | 0
29 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 40 | 0 | 0
30 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 40 | 0 | 0
31 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 40 | 0 | 0
32 |  | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
33 |  | Anksčiau dažytų angokraščių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 400 | 0 | 0
34 |  | Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15 | m | 600 | 0 | 0
35 |  | Anksčiau dažytų laiptinės sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 360 | 0 | 0
36 |  | Anksčiau dažytų laiptų maršų ir aikštelių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 160 | 0 | 0
37 |  | Laiptinės turėklų iš nerūdijančio plieno montavimas (su papildomu porankiu 0,9 m aukštyje) k8=1.04 | 100m | 0.64 | 0 | 0
38 |  | Gipso plokščių pertvarų išardymas | 100m2 | 0.92 | 0 | 0
39 |  | Radiatorių apsaugos montavimas | m2 | 220 | 0 | 0
40 |  | Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai aklinų durų blokų plotas daugiau 2 m2 */58 vnt. ZK metalinės durys Hormann 1,0x2,10m | m2 | 126 | 0 | 0
41 |  | Metalinių durų blokai su staktomis (Hormann, ZK tipo) | m2 | 126 | 0 | 0
42 |  | Durų atmušų montavimas | vnt. | 82 | 0 | 0
43 |  | Stiklinės aliuminio profilio dvivėrė priešdūminės durys su anoduotu mobiliu slenksčiu (12vnt, 1,4x2,4m) | m2 | 40.32 | 0 | 0
44 |  | Stiklinės aliuminio profilio vienvėrės priešdūminės durys su anoduotu mobiliu slenksčiu ir antipanik rankena(1,0x2,1m) 4vnt | m2 | 8.4 | 0 | 0
45 |  | Durų apsaugos nuo pirštų prispaudimo | vnt. | 62 | 0 | 0
46 |  | WC HPL pertvaros su durimis (8 durys su užraktais) * 32 vnt durys su WC užraktais | m2 | 96 | 0 | 0
47 |  | Langų rankenų keitimas (rakinamos su raktu) | vnt | 200 | 0 | 0
48 |  | Mobilios pertvaros montavimas | m2 | 30 | 0 | 0
49 |  | Mobilios pertvaros | m2 | 30 | 0 | 0
50 |  | Roletų ant langų įrengimas | m2 | 336 | 0 | 0
51 |  | Plastikinių palangių montavimas (400mm pločio) | 100m | 1.44 | 0 | 0
52 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 40 | 0 | 0
53 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 40 | 0 | 0
54 |  | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 40 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Bendrastatybiniai darbai Griovimas 1-4 aukštų
1 |  | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 70 | 0 | 0
2 |  | Senos PVC dangos nuplėšimas | m2 | 8 | 0 | 0
3 |  | Laminuotų grindų dangų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | m2 | 780 | 0 | 0
4 |  | Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą | 100m2 | 1.4 | 0 | 0
5 |  | Lentinių grindų ardymas | m2 | 1030 | 0 | 0
6 |  | Šlako po grindimis nukasimas k8=1.17 | m3 | 103 | 0 | 0
7 |  | Betoninių grindų ardymas k8=1.17 | m3 | 31 | 0 | 0
8 |  | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 9 | 0 | 0
9 |  | Angokraščių tinko nudaužymas | m2 | 40 | 0 | 0
10 |  | Gipso plokščių pertvarų išardymas | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
11 |  | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0.4 | 0 | 0
12 |  | Pakabinamų lubų iš plastikinių dailylenčių išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | m2 | 2.5 | 0 | 0
13 |  | Radiatorių apsaugos demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | m2 | 20 | 0 | 0
14 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 1.19 | 0 | 0
15 |  | Plastikinių įstiklintų durų išardymas mūro sienose | 100m2 | 0.255 | 0 | 0
16 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 580 | 0 | 0
17 |  | Akmens masės plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 2.5 | 0 | 0
18 |  | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 75 | 0 | 0
19 |  | Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17 | m3 | 40 | 0 | 0
20 |  | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0.4 | 0 | 0
21 |  | MDF plokščių demontavimas nuo sienų | 100m2 | 0.4 | 0 | 0
22 |  | Medinio porankio pritaisyto ant metalinio kronšteino mūro sienoje ardymas | m | 320 | 0 | 0
23 |  | Pertvaros iš medinio karkaso apsiutos medžio drožlių plokšte domontvimas | 100m2 | 0.45 | 0 | 0
24 |  | Sieninių spintų iš MDF plokščių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | m2 | 160 | 0 | 0
25 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 330 | 0 | 0
26 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 330 | 0 | 0
27 |  | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 180 | 0 | 0
28 |  | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=2.000 | t | 330 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Bendrastatybiniai darbai Gerbuvis
1 |  | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 180 | 0 | 0
2 |  | Betono trinkelių grindinio išardymas pneumoplaktuku k8=1.09,k9=1.15 | 100m2 | 4.4 | 0 | 0
3 |  | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100m | 1.8 | 0 | 0
4 |  | Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm | vnt | 180 | 0 | 0
5 |  | 10 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas k9=1.15 | 100m2 | 4.4 | 0 | 0
6 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 4.4 | 0 | 0
7 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 4.4 | 0 | 0
8 |  | Grindinio trinkelės 200x100x80 mm | m2 | 440 | 0 | 0
9 |  | Betono trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15 | m | 250 | 0 | 0
10 |  | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 5.4 | 0 | 0
11 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 7.55 | 0 | 0
12 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 67.95 | 0 | 0
13 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 75.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 2 Santechnikos darbai
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Santechnikos darbai demontavimas
1 |  | Vėdinimo grotelių demontavimas | vnt. | 63 | 0 | 0
2 |  | Pisuarų nuėmimas | vnt | 4 | 0 | 0
3 |  | Klozeto puodų nuėmimas | vnt | 14 | 0 | 0
4 |  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 20 | 0 | 0
5 |  | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 25 | 0 | 0
6 |  | Skaitiklių d15 demontavimas | vnt. | 6 | 0 | 0
7 |  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 114 | 0 | 0
8 |  | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 70 | 0 | 0
9 |  | Ortakių ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.01 | m2 | 17.4 | 0 | 0
10 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3.3 | 0 | 0
11 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1.500 | t | 3.3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Santechnikos darbai dažymas
1 |  | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 321.106 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Santechnikos darbai sanitariniai prietaisai
1 |  | .Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 27 | 0 | 0
2 |  | Vaikiškų unitazų montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
3 |  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 4 | 0 | 0
4 |  | Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų | kompl. | 32 | 0 | 0
5 |  | Vandens maišytuvai | vnt | 36 | 0 | 0
6 |  | Praustuvas su atrama | kompl. | 32 | 0 | 0
7 |  | Plautuvė -stalas 2-ų skyrių montavimas | kompl. | 3 | 0 | 0
8 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas/ plautuvei | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Viduaro montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
10 |  | Pusvonios montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas ( stovai dušui) | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Sieninis dušo maišytuvao su ilgu snapu montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Santechnikos darbai šaltas ir karštas vandentiekis
1 |  | Revizinių durelių montavimas | vnt. | 7 | 0 | 0
2 |  | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo15 mm) | vnt. | 12 | 0 | 0
3 |  | prietais čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 111 | 0 | 0
4 |  | Čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 8 | 0 | 0
5 |  | Čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 22 | 0 | 0
6 |  | Čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) | vnt. | 8 | 0 | 0
7 |  | Čiaupas DN15 PN16 ilga rankena | vnt | 8 | 0 | 0
8 |  | Čiaupas DN20 PN16 ilga rankena | vnt | 22 | 0 | 0
9 |  | Čiaupas DN32 PN16 ilga rankena | vnt | 2 | 0 | 0
10 |  | Čiaupas DN25 PN16 ilga rankena | vnt | 8 | 0 | 0
11 |  | Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas ( moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
12 |  | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas ( vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu) | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 2 | 0 | 0
14 |  | Atbulinio vožtuvo derinimas | vnt. | 2 | 0 | 0
15 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 315 | 0 | 0
16 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex) | m | 164 | 0 | 0
17 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex) | m | 113 | 0 | 0
18 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 20 | 0 | 0
19 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex) | m | 18 | 0 | 0
20 |  | Daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1 | 0 | 0
21 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 3.15 | 0 | 0
22 |  | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14 | m | 70 | 0 | 0
23 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 2.97 | 0 | 0
24 |  | Izoliacija PE kevalai d22x6 | m | 62 | 0 | 0
25 |  | Izoliacija PE kevalai d18x6 | m | 81 | 0 | 0
26 |  | Izoliacija PE kevalai d18x20 | m | 61 | 0 | 0
27 |  | Izoliacija PE kevalai d22x20 | m | 57 | 0 | 0
28 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 16 | 0 | 0
29 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm | m | 12 | 0 | 0
30 |  | Izoliacija PE kevalai d28x6 | m | 8 | 0 | 0
31 |  | Izoliacija PE kevalai d35x9 | m | 9 | 0 | 0
32 |  | Izoliacija akmens vatos kevalai d35x30 | m | 9 | 0 | 0
33 |  | Vamzdžių jungimas pretaisinėmis alkūnėmis ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 102 | 0 | 0
34 |  | Alkūnė prietaisinė d16-1/2" PPSU | vnt | 102 | 0 | 0
35 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas Trišakiais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 145 | 0 | 0
36 |  | Trišakis d16 PPSU | vnt | 40 | 0 | 0
37 |  | Trišakis d20 PPSU | vnt | 8 | 0 | 0
38 |  | Trišakis d25 PPSU | vnt | 2 | 0 | 0
39 |  | Trišakis redukcinis 20 x 16 x 16 PPSU | vnt | 36 | 0 | 0
40 |  | Trišakis redukcinis 20 x 16 x 20 PPSU | vnt | 43 | 0 | 0
41 |  | Trišakis redukcinis 25 x 16 x 25 PPSU | vnt | 2 | 0 | 0
42 |  | Redukciniai trišakiai 32x26x26 (pres. jungtys daugiasl. vamzdynui Frankische) | vnt | 0 | 0 | 0
43 |  | Trišakis redukcinis 25 x 20 x25 PPSU | vnt | 4 | 0 | 0
44 |  | Trišakis redukcinis 32 x 20 x 32 PPSU | vnt | 4 | 0 | 0
45 |  | Redukciniai trišakiai 32x26x26 PPSU | vnt | 2 | 0 | 0
46 |  | Jungtis su vidiniu sriegiu 16x1/2 PPSU | vnt | 5 | 0 | 0
47 |  | Jungtis su vidiniu sriegiu 20 x 3/4” PPSU | vnt | 18 | 0 | 0
48 |  | Jungtis su vidiniu sriegiu 25 x 1” PPSU | vnt | 4 | 0 | 0
49 |  | Išardoma jungtis su vidiniu sriegiu 16x1/2 PPSU | vnt | 10 | 0 | 0
50 |  | Išardoma jungtis su vidiniu sriegiu 20 x 3/4” PPSU | vnt | 19 | 0 | 0
51 |  | Išardoma jungtis su vidiniu sriegiu 25 x 1” PPSU | vnt | 4 | 0 | 0
52 |  | Jungtis išoriniu sriegiu 16 x 1/2” PPSU | vnt | 5 | 0 | 0
53 |  | Jungtis išoriniu sriegiu 20 x 3/4” PPSU | vnt | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Santechnikos darbai Buitinės nuotekos
1 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 127 | 0 | 0
2 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų) | 100m | 1.27 | 0 | 0
3 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 33 | 0 | 0
4 |  | Vamzdis su mova Wavin ASTO+ | m | 18 | 0 | 0
5 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 76 | 0 | 0
6 |  | Trišakių pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 4.4 | 0 | 0
7 |  | Trišakis WAVIN ASTO+ d110 | vnt | 12 | 0 | 0
8 |  | PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek. Optima) | vnt | 32 | 0 | 0
9 |  | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 4 | 0 | 0
10 |  | PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek. Optima) | vnt | 40 | 0 | 0
11 |  | PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima) | vnt | 21 | 0 | 0
12 |  | Evopipes Aklė 110 Evodrain | vnt | 6 | 0 | 0
13 |  | Revizijos 50 mm montavimas | vnt. | 5 | 0 | 0
14 |  | Revizija d 50 | vnt. | 5 | 0 | 0
15 |  | Revizijos durelių montavimas | vnt. | 5 | 0 | 0
16 |  | Revizinės durelės 250x250 | vnt | 5 | 0 | 0
17 |  | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) | vnt. | 165 | 0 | 0
18 |  | Trišakis d50 L45 | vnt | 33 | 0 | 0
19 |  | Alkūnė d50 L45 | vnt | 91 | 0 | 0
20 |  | Alkūnė d50 L90 | vnt | 41 | 0 | 0
21 |  | Perėjimas d50/32 | vnt | 31 | 0 | 0
22 |  | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 8 | 0 | 0
23 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 133-219 mm | 100m | 0.21 | 0 | 0
24 |  | Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juost. Rockwool 800 114x30 | m | 21 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Santechnikos darbai. Lietaus nuotekos
1 |  | Lietaus nuotekų d100 montavimas | m | 24 | 0 | 0
2 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų) | 100m | 0.24 | 0 | 0
3 |  | Vamzdis su mova Wavin ASTO+ | m | 24 | 0 | 0
4 |  | Remontinių movų110 mm montavimas | vnt. | 4 | 0 | 0
5 |  | Revizijos110 mm montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
6 |  | Revizija d110 | vnt. | 2 | 0 | 0
7 |  | Revizijos durelių montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Revizinės durelės 250x250 | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 133-219 mm | 100m | 0.24 | 0 | 0
10 |  | Vamzdžių izoliaciniai kevalai su Al folija ir lipnia juost. Rockwool 800 114x30 | m | 24 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Santechnikos darbai Priešgaisrinis sandarinimas
1 |  | Priešgaisrinis sandarinimas perdangoje d16 | kompl. | 4 | 0 | 0
2 |  | Priešgaisrinis sandarinimas perdangoje d25 | kompl. | 6 | 0 | 0
3 |  | Priešgaisrinis sandarinimas perdangoje d32 | kompl. | 4 | 0 | 0
4 |  | Priešgaisrinis sandarinimas perdangoje d110 | kompl. | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Santechnikos darbai Vėdinimas
1 |  | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais) | vnt. | 86 | 0 | 0
2 |  | Buitinės ventiliacinės grotelės 200x300 | vnt | 86 | 0 | 0
3 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 23 | 0 | 0
4 |  | Difuzoriai d 100 | vnt | 23 | 0 | 0
5 |  | Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
6 |  | Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01 | m2 | 16.11 | 0 | 0
7 |  | Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 200mm k8=1.01 | m2 | 7.59 | 0 | 0
8 |  | Trišakis d100x100x100 | vnt | 7 | 0 | 0
9 |  | Trišakis d125x100x125 | vnt | 7 | 0 | 0
10 |  | Trišakis d160x100x160 | vnt | 7 | 0 | 0
11 |  | Trišakis d200x160x200 | vnt | 3 | 0 | 0
12 |  | Alkūnė d100 | vnt | 11 | 0 | 0
13 |  | Alkūnė d160 | vnt | 6 | 0 | 0
14 |  | Pereiga d100/125 | vnt | 7 | 0 | 0
15 |  | Pereiga d125/160 | vnt | 7 | 0 | 0
16 |  | Pereiga d160/200 | vnt | 4 | 0 | 0
17 |  | Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas | vnt | 6 | 0 | 0
18 |  | Ventiliacijos atbulinis vožtuvas D160 | vnt | 6 | 0 | 0
19 |  | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 7 | 0 | 0
20 |  | Garso slopintuvas d160 900mm | vnt | 2 | 0 | 0
21 |  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 10 | 0 | 0
22 |  | Ventiliatorius d160 kanalinis 432m3/h | vnt | 7 | 0 | 0
23 |  | Ventiliatorius d100 100m3/h | vnt | 3 | 0 | 0
24 |  | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 588 | 0 | 0
25 |  | Greičio reguliatoriaus montavimas k8=1.02 | vnt. | 7 | 0 | 0
26 |  | Greičio reguliatorius | vnt | 7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 3 El. darbai
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | El. darbai
1 |  | .LED panelės montavimas iki 36w, 60x60, 3000K-5000K pasirinktinai pagal patalpas ,50000h, CRI 80, UGR 19,3600lm, IP 40, su papildomu rėmeliu paviršiniam montavimui | 100vnt | 5.6 | 0 | 0
2 |  | Šviestuvo montavimas LED downlight su pilna komplektacija 220-240V, 25W, 4000K, 30000h, ne mažiau nei 1900lm , CRI 80, skersmuo 180- 250mm, IP 44. CE sertifikatas. | 100vnt | 0.64 | 0 | 0
3 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.4 | 0 | 0
4 |  | Šviestuvas EXIT , IP 44, -240V,1h; akumuliatorius | vnt | 40 | 0 | 0
5 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 40 | 0 | 0
6 |  | Akumuliatorius (avarinio apšvietimo modulis) avariniam apšvietimui 1h, 230V, iki 50W | vnt | 40 | 0 | 0
7 |  | Buvio jutiklių montavimas , tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 32 | 0 | 0
8 |  | Buvio jutiklis | vnt | 32 | 0 | 0
9 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 1.6 | 0 | 0
10 |  | Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 160 | 0 | 0
11 |  | Automatiniai jungikliai iki 63 A 3P S203-C 63 | vnt | 16 | 0 | 0
12 |  | Automatiniai jungikliai iki 16 A 1P S201-B 16 | vnt | 144 | 0 | 0
13 |  | Iki 48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 12 | 0 | 0
14 |  | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 85.2 | 0 | 0
15 |  | El. kabelis; 3x1,5 mm²; vario gysl ; E60 | m | 1600 | 0 | 0
16 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5 Cca | m | 3600 | 0 | 0
17 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5 Cca | m | 3200 | 0 | 0
18 |  | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x4 Cca | m | 120 | 0 | 0
19 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 5.2 | 0 | 0
20 |  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 6.8 | 0 | 0
21 |  | Paskirstymo dėžės (potink.) | vnt | 680 | 0 | 0
22 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 14.4 | 0 | 0
23 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) iki d42mm/ arba kanalai iki S-400mm2 | m | 1440 | 0 | 0
24 |  | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 6.8 | 0 | 0
25 |  | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinanat prie betono sienos , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 1.6 | 0 | 0
26 |  | Paskirstymo dėžutės (virštink.) | vnt | 160 | 0 | 0
27 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 8.4 | 0 | 0
28 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 8.4 | 0 | 0
29 |  | ŽN (žmoniųsu negalia) iškvietimo sistemos montavimas | vnt. | 4 | 0 | 0
30 |  | Srvės nuotėkio rėlių montavimas 0,03A, 40A. k8=1.02 | vnt. | 40 | 0 | 0
31 |  | Magnetinio paleiduklio montavimas 230V;10A. Modulinis. | vnt | 16 | 0 | 0
32 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 3.2 | 0 | 0
33 |  | Metalinių kabelių kanalai / kopečios iki 50x( 100-300)mm montavimas | m | 320 | 0 | 0
34 |  | Rezervinis skydelis | vnt | 120 | 0 | 0
35 |  | Modulinio elektros skaitiklio 3x230V/400Viki 100A montavimas | vnt. | 12 | 0 | 0
36 |  | Modulinis elektros skaitiklis 3x230V/400Viki 100A | vnt | 12 | 0 | 0
37 |  | Modulinio elektros skaitiklio 3x230V/400Viki 100A montavimas | vnt. | 12 | 0 | 0
38 |  | Modulinis elektros skaitikliis 3x230V/400Viki 100A | vnt | 12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 4 El. darbai griovimas 1;2; 3; 4 auktas
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | El darbai demontavimas
1 |  | Elektros kabelių linijų sujungimų patikrinimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000 | vnt. | 96 | 0 | 0
2 |  | LElektros kabelių galų atjungimas elektros skyduose k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 2.16 | 0 | 0
3 |  | Automatinių jungiklių iki 100 A demontavimas elektros skyduose k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Kabelių galų Elektros skyduose demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 108 | 0 | 0
5 |  | Elektros instaliacijos skydų iki 48 modulių demontavimas | vnt. | 12 | 0 | 0
6 |  | Galinių prietaisų prie sienų/ lubų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 36 | 0 | 0
7 |  | El.instaliacijos izol.vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus),kai laidų kiekis ir skersp. iki 2x6 arba 1x10 mm2 | 100m | 13.2 | 0 | 0
8 |  | Plastikinių kanalų iki 60 cm2 skerspjūvio demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100 m | 7.68 | 0 | 0
9 |  | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 3.38 | 0 | 0
10 |  | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 5.8 | 0 | 0
11 |  | .Kabelių galų paskyrstymo dėzutėse demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt. | 1160 | 0 | 0
12 |  | Elektros paskyrstymo sujungimo dėžučių demontavimas muro sienose k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 5.8 | 0 | 0
13 |  | Kabelių galų paskyrstymo dėzutėse demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 29.44 | 0 | 0
14 |  | Elektros instaliacinių dėžučių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | 100vnt | 3.68 | 0 | 0
15 |  | Elektros paskyrstymo sujungimo dėžučių kiaurymių užbetonavimas k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.8 | 0 | 0
16 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.6 | 0 | 0
17 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 1.6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 5 Kompiuterinis tinklas
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Kompiuterinis tinklas
1 |  | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 4 | 0 | 0
2 |  | Kompiuterinės komutacinės spintos iki 42U; 19'' Sudėtije vėdinimo panele su termostatu; šviestuvas montuojamas komutacinėje spintoje; maitinimo panele su išjungimo mygtuku 6x230V, spintos įžeminimo šyna; lentynos -4vnt; optinė panele | vnt | 4 | 0 | 0
3 |  | Bevielio ryšio antenos montavimas | vnt. | 72 | 0 | 0
4 |  | .Bevielio ryšio antena (Wi-Fi siustuvas) 5G | vnt | 72 | 0 | 0
5 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 16 | 0 | 0
6 |  | PoE komutatorius 24 RJ 45 portai 24xRJ 45 portai (10/100/1000Mbps)+ 4 SPF portais su optiniais keitikliais | vnt | 8 | 0 | 0
7 |  | Komutatorius 24 RJ 45 portai (10/100/1000Mbps)+ 4 SPF portais su optiniais keitikliais | vnt | 8 | 0 | 0
8 |  | Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 16 | 0 | 0
9 |  | Komutacinė panelė 24 portų, neekranuota, 6 kat. | vnt | 16 | 0 | 0
10 |  | Kabeliu sutvarkymo panele | vnt | 20 | 0 | 0
11 |  | Laidadėžių (kabelių kanalų) dangčių, tvirtinamas | m | 20 | 0 | 0
12 |  | Metalinių kabelių kanalai/ kopėčios iki 50x(100-300mm) | vnt | 320 | 0 | 0
13 |  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 160 | 0 | 0
14 |  | 2-gubas kompiuterinis lizdas 6 kat. Neekranuotas su montavimo dėžutė ir apdailos rėmeliu | vnt | 80 | 0 | 0
15 |  | Jungiamasis kabelis RJ 45 -RJ 45, L=1.0m- 3m. | vnt | 320 | 0 | 0
16 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 160 | 0 | 0
17 |  | Kabelis 6 kat.,,vytų porų" CU 4x2x0,5mm2, neekranuotas | m | 16000 | 0 | 0
18 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 8 | 0 | 0
19 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC iki 32/29.4mm | m | 800 | 0 | 0
20 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 6.2 | 0 | 0
21 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 6.2 | 0 | 0
22 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 4 | 0 | 0
23 |  | ODF panelė teleskopinė 10 SC | vnt. | 4 | 0 | 0
24 |  | Kabelio multimodino šviesolaidžio montavimas | 100m | 4 | 0 | 0
25 |  | Kabelis multimodinis šviesolaidinis 4 sk. | m | 412 | 0 | 0
26 |  | Kabelio HDMI iki 12.5m montavimas (20vnt) | 100m | 10 | 0 | 0
27 |  | Kabelis HDMI iki 12.5m | vnt | 80 | 0 | 0
28 |  | Kabelio tiesimas | 100m | 10 | 0 | 0
29 |  | Kabelis USB C - USB C (data transfer) | vnt | 20 | 0 | 0
30 |  | Adapteris USB Type-C | vnt | 40 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 6 Gaisro aptikimo signalizacija
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisro aptikimo signalizacija
1 |  | Adresines gaisro signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
2 |  | Adresinė gaisro centralė 4 kilpų su LCD ekranu plečiama iki 8 kilpų | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Adresinio optinio duminio jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 92 | 0 | 0
4 |  | Adresinis optinis duminis jutiklis su baze | vnt | 92 | 0 | 0
5 |  | Gaisrinio adresinio pavojaus mygtuko montavimas | vnt. | 20 | 0 | 0
6 |  | Gaisrinis adresinis pavojaus mygtukas | vnt | 20 | 0 | 0
7 |  | .Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 12 | 0 | 0
8 |  | Kabelis gaisro signalizacijai 2x1.5 E60 | m | 1200 | 0 | 0
9 |  | Adresinės sirenos su blykste montavimas viduje | vnt. | 16 | 0 | 0
10 |  | Sirena adresine su blykste vidine | vnt | 16 | 0 | 0
11 |  | Aliarmo adresinės sirenos su blykstės montavimas išorėje | vnt. | 8 | 0 | 0
12 |  | Sirena adresinė su blykst laukui IP 65 | vnt | 8 | 0 | 0
13 |  | 1 iėj/ išėjimų modulio montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
14 |  | 1iėj/išej. Modulis | vnt | 8 | 0 | 0
15 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
16 |  | Akumuliatorius 12v | vnt | 8 | 0 | 0
17 |  | Atkabiklio montavimas | vnt | 8 | 0 | 0
18 |  | Atkabiklis | vnt | 8 | 0 | 0
19 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių | vnt. | 4 | 0 | 0
20 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 8 | 0 | 0
21 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC iki 32/29.4mm arba kanalai iki 400mm2 | m | 800 | 0 | 0
22 |  | Kilpos izoliatoriaus modulio montavimas | vnt | 8 | 0 | 0
23 |  | Kartotuvas centralėms | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija"
Statinių grupė M25-8-3 Ateities 44
Statinys 1 1-4 aukštai
Žiniaraštis 7 Įeigos kontrolė
2025.09.02 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Įeigos kontrolė
1 |  | Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
2 |  | Elektromagnetinė sklendė | vnt | 8 | 0 | 0
3 |  | Nuotolinių praėjimo (kortelių) skaitytuvų montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
4 |  | Nuotolinis praėjimo skaitytuvas su durų valdymo klaviatūra | vnt. | 8 | 0 | 0
5 |  | Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir komutavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
6 |  | Praėjimo kontroleris (centralė) | vnt. | 8 | 0 | 0
7 |  | Maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
8 |  | Maitinimo šaltinis | vnt | 8 | 0 | 0
9 |  | Durų atidarymo mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 8 | 0 | 0
10 |  | Durų atidarymo mygtukas | vnt. | 8 | 0 | 0
11 |  | Skydų įrangai montavimas | vnt | 8 | 0 | 0
12 |  | Skydas įrangai | vnt | 8 | 0 | 0
13 |  | Maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 8 | 0 | 0
14 |  | Maitinimo šaltinis 12V | vnt | 8 | 0 | 0
15 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 8 | 0 | 0
16 |  | Signalinis kabelis 5e cat. | m | 824 | 0 | 0
17 |  | Kabelio montavimas, tvirtinant apkabomis | 100m | 4 | 0 | 0
18 |  | Variniai instaliaciniai kabeliai 3x 1.5 E60 | m | 408 | 0 | 0
19 |  | Praėjimo kortelių priregistravimas kontroleryje | 10 vnt | 40 | 0 | 0
20 |  | Praėjimo kortelė | vnt | 400 | 0 | 0
21 |  | .Kompiuteris su MONITORIUMI 15" su įeigos kontrolės programavimo ir valdymo programine įranga | vnt | 4 | 0 | 0
22 |  | Pasikalbėjimo sistemos, vazdo domofono montavimas ir derinimas | vnt. | 8 | 0 | 0
23 |  | Pasikalbėjimo sistema, vaizdo domofonas | vnt | 8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
Sudarė : Kristina Duden _____________________
Atest. Nr.34448