## Lapas1
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“
Žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso
1. Paruošiamieji darbai
1.1. | Užaukštėjusio velėnos ir grunto nuvalymas nuo esamos tako asfaltbetonio dangos mechanizuotu būdu | m² | 1142
1.2. | Esamos asfalto dangos frezavimas iki 4 cm ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (kalneliams įrengti) | m² | 515
1.3. | Esamos asfalto dangos ardymas iki 6 cm ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (esamas takas) | m² | 1871
1.4. | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, nukasant, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui ) | m³ | 435
1.5. | Esamų kelio bortų ir betoninio pagrindo išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m | 1120.5
1.6. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas autosavivarčiais iki 30 km atstumu | t. | 636.8
1.7. | Medžių iki 40 cm diametro šalinimas, kelmų rovimas ir išvežimas | vnt | 3
1.8. | D425 PVC lietaus surinkimo šulinio įrengimas, kai gylis iki 1,5 m, su ketaus grotelėmis (40 t. apkrovai) | vnt | 2
1.9. | D200 PVC N klasės vamzdžio įrengimas pajungiant lietaus surinkimo šulinius į esamą sistemą | m | 6
2. Žemės sankasos įrengimas
2.1. | II grupės grunto kasimas pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinis gruntas) | m³ | 1367
2.2. | Lovio dugno planiravimas mecchanizuotu būdu | m² | 3839
2.3. | Lovio dugno tankinimas mechanizuotu būdu (3839×0,3) | m³ | 1152
3. Tako konstrukcijos įrengimas
3.1. | Pagrindo po kelio bortais įrengimas iš betono C12/15 | m | 221
3.2. | Kelio bortų 100×30×15 cm įrengimas | m | 221
3.3. | Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas | m | 141
3.4. | 30 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m³ | 960
3.5. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 | m² | 3276
3.6. | 8 cm asfalto pagrindo – dangos iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m² | 2855
3.7. | Kelkraščių iš skaldos mišinio 0/32 ir dirvožemio (85/15 %) įrengimas kurių storis 8 cm | m² | 1018
3.8. | Šulinių liukų aukščių koregavimas pastatant į projektinę padėtį rengiant asfalto dangą | vnt. | 8
3.9. | Dangos iš taktilinių geltonos spalvos („pavojus“) betoninių trinkelių 80×100×200 mm įrengimas ant birių medžiagų mišinio h=0,03 m pasluoksnio | m² | 47.5
4. Iškiliųjų perėjų ir kalnelių per nuovažas įrengimas
4.1. | Paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | m² | 515
4.2. | Asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AN įrengimas (6 cm) | m² | 515
4.3. | Paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | m² | 515
4.4. | Asfalto viršutinio AC 11 VN sluoksnio įrengimas (4 cm) | m² | 515
5. Kryptinio apšvietimo įrengimas
5.1. | Kabelio Cu-1-3x2,5 mm montavimas tranšėjoje HDPE D-50 vamzdyje | m | 134
5.2. | Kabelių signalinė juosta „Dėmesio kabelis“ | m | 134
5.3. | Kabelio Cu-1-3x2,5 mm montavimas tranšėjoje PE D-50 vamzdyje betranšėjiniu būdu | m | 28
5.4. | Kabelio Cu-1-3x2,5 mm montavimas spintoje, šviestuve | m | 42
5.5. | Pamato VGAP-2 stulpui 4-6 m, su apsaugine guma įrengimo darbai | vnt | 4
5.6. | Atramos CP5500-60C įrengimas | vnt | 4
5.7. | Kryptinio LED 60W šviestuvo įrengimas | vnt | 4
5.8. | Įžeminimo kontūro varžos R≥30Ω įrengimas (prie atramų) | vnt | 4
5.9. | Gnybtų montavimas apšvietimo atramoje | vnt | 6
6. Ženklinimo darbai
6.1. | Dangos ženklinimas 1.25 langeliais. Naudojama reaktyviosios ar termoplastinės medžiagos | m² | 24
6.2. | Dangos ženklinimas 1.13.1 pėsčiųjų perėja. Naudojama reaktyviosios ar termoplastinės medžiagos | m² | 40
6.3. | 1.35 ženklinimo su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdu ant dangos įrengimas | vnt. | 4
6.4. | 1.1 ženklinimas dažais ištisine 0,12 m pločio linija | m | 90
6.5. | B grupės signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 38
6.6. | Kelio ženklo 413 įrengimas ant vienastiebės metalinės atramos su monolitiniu betoniniu pamatu | vnt. | 5
6.7. | Kelio ženklo 151 įrengimas ant vienastiebės metalinės atramos su monolitiniu betoniniu pamatu | vnt. | 4
6.8. | Kelio ženklų 533/534 (du skydai) įrengimas ant vienastiebės metalinės atramos su monolitiniu betoniniu pamatu | vnt. | 4
7. Baigiamieji darbai
7.1. | Poilsio suoliuko įrengimas | vnt | 2
7.2. | Betoninės stacionarios šiukšlių dėžės su keičiamu metaliniu vidumi įrengimas | vnt | 2
7.3. | Dviračio stovo įrengimas | vnt | 2
7.4. | Pažeistų plotų sutvirtinimas užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu | m² | 3444
8. Dokumentacija
8.1. | Kontrolinės-geodezinės nuotraukos atlikimas | vnt. | 1
8.2. | Kadastrinės matavimų bylos parengimas/atnaujinimas (su patikra) | vnt. | 1
8.3. | El. žurnalas (užvedimas, pildymas, užbaigimas, perdavimas) | vnt. | 1
Žiniaraštyje
Pridėtinės vertės mokestis 21 %
Iš viso žiniaraštyje