**110/35/10 KV LEIPALINGIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS (DRUSKININKŲ SAV., LEIPALINGIS, SEIRIJŲ G. 32A). PROJEKTO NUMERIS PPRU2187. PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas** | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| I etapas | Užsakovo suderinti Pagrindiniai įrenginiai, parengti ir Užsakovo suderinti visi darbo projektai, gautos teigiamos statinio konstrukcijų dalių darbo projektų ekspertizės išvados. | Per 7 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | 0,02% |  |
| II etapas | Rangos darbai:  Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).  Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Merkinė (baigta bandomoji eksploatacija).  Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Druskininkai 1 (baigta bandomoji eksploatacija). | Per 20 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija)) | 0,02% |  |
| III etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 22 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija)) |  | Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 450 Eur be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_