**110/35/10 kV Leipalingio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas. Projekto numeris PPRU2187**

**PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau – **„Užsakovas“**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

**[Rangovo pavadinimas]** (toliau – **„Rangovas“**), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „**Šalimis“**, o kiekviena atskirai „**Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo (darbo projektam) ir statybos rangos sutartį (toliau – **„Sutartis“**).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pagrindinės sąlygos** | 1. **Objektas** *[Sąvoka 1.1.14. punktas]***:**   110-35-10 kV Leipalingio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (Druskininkų sav., Leipalingis, Seirijų g. 32A). Projekto numeris PPRU2187.   1. **Techninė užduotis / Projektas** *[Sąvoka 1.1.31. punktas]***:**   Techniniai projektai (Sutarties priedas Nr. 1.2):   * Kito inžinerinio statinio – Leipalingio TP 110 kV skirstyklos Seirijų g. 32A, Leipalingis, Druskininkų sav., rekonstravimo projektas * Elektros tinklų, 110 kV elektros oro linijos Leipalingis – Merkinė, Druskininkų sav. rekonstravimo projektas * Elektros tinklų, 110 kV elektros oro linijos Leipalingis – Gardinas, Druskininkų sav. rekonstravimo projektas   Techninė užduotis (Sutarties priedas Nr. 1.6)  Kilusi techninių sprendinių kolizija tarp Techninių projektų ir Techninės užduoties sprendžiama taikant prioritetą Techniniams projektams, kurie laikomi viršesniu dokumentu. Techninė užduotis laikytina Techninius projektus papildančiu dokumentu.   1. **Darbų atlikimo terminas** *[Sąvoka 1.1.6. punktas]*:   28 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.  *Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.*   1. **Darbų etapai** *[2.2.2. punktas]:*   Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1.1. nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| **Darbai** | 1. **Pagrindiniai įrenginiai** *[Sąvoka 1.1.15.]:*   Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>   1. **Fizinė sauga** *[4.3.5. punktas]:*   Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.   1. **Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos** *[4.6.2. punktas]:*   Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti adresu - Kauno kel. 4 , Butkūnų k., Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Alytaus sen., pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu.   1. Viršįtampių ribotuvai RIB-ĮT101(102) SBKC 102/10,3 (TRIDELTA) pagaminti 2019 m. – 2 kompl. 2. Srovės matavimo transformatoriai ST-T101(102) JOF 123 (PFIFFNER) pagaminti 2003 m. – 2 kompl. 3. Dujiniai jungtuvai T-101(102) S1-123F1 (ALSTOM) pagaminti 1999 m. – 2 kompl.   Visiems į LITGRID AB avarinį rezervą perduodamiems įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO atstovui kartu su perduodamais įrenginiais.   1. **Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas** *[5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]*:   Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Šiame punkte nurodomas tokių Įrenginių ir Medžiagų sąrašas, arba pridedamas priedas, kuriame pateikiamas tokių Įrenginių ir Medžiagų sąrašas (nurodomi būtini su Įrenginiais ir Medžiagomis pateikiami dokumentai, apmokėjimo dydis procentais). |
| **Darbų organizavimas** | 1. **Šalių atstovai** *[5.1. skyrius]*   Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas:  [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė]  [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas]  Užsakovo atstovas, atsakingas už  Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:  [Pareigos, vardas, pavardė]  [Telefonas, el. paštas] |
| **Kaina ir apmokėjimas** | 1. **Sutarties kaina** *[Sąvoka 1.1.27. punktas]*:   Sutarties kaina be PVM:[suma skaičiais]  Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais]  Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais].   1. **Apmokėjimas** *[7.3.1. punktas]:*   Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį.   1. **Sąskaita apmokėjimui:**   A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita]  [Rangovo bankas]  Banko kodas [...]  PVM mokėtojo kodas [...].   1. **Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas** *[11.11.1. punktas]:*   Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| **Atsakomybė** | 1. **Netesybos:**   Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.1..   1. **Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**   Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.4. ir 1.5.. |
| **Baigiamos nuostatos** | 1. **Statinio informacinis modeliavimas** *[2.6. punktas]:*   Objektui turi būti taikomas statinio informacinis modeliavimas (BIM), Užsakovo informacijos reikalavimai numatyti priede Nr. 25.   1. **Projektas** *[11.9.2. punktas]:*   „110/35/10 kV Leipalingio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRU2187   1. **Šalių kontaktiniai duomenys** *[11.10.1. punktas]:*   Užsakovo: Rangovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai],  LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas];  Tel. +370 707 02171; Tel. [...];  El. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu) El. paštas [...]  A. s. LT242150051000021766  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  banko kodas 21500  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| **Papildomos sąlygos** | 1. **Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:**   Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 20 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. |

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
   1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
   2. Techniniai projektai;
      1. Darbų žiniaraštis (Kito inžinerinio statinio – Leipalingio TP 110 kV skirstyklos Seirijų g. 32A, Leipalingis, Druskininkų sav., rekonstravimo projektas);
      2. Darbų žiniaraštis (Elektros tinklų, 110 kV elektros oro linijos Leipalingis – Merkinė, Druskininkų sav. rekonstravimo projektas);
      3. Darbų žiniaraštis (Elektros tinklų, 110 kV elektros oro linijos Leipalingis – Gardinas, Druskininkų sav. rekonstravimo projektas);
   3. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;
   4. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;
   5. Techninė užduotis;
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;
5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
8. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
9. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
10. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
11. Standartinė grafiko forma;
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
13. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Darbų žiniaraščio po Techninio projekto parengimo pildoma forma.
16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
17. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
18. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
19. Rango pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
20. Pareigų sąrašas;
21. Rizikų valdymo planas;
22. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo Litgrid AB veikloje tvarkos aprašas su priedais;
23. Sutikimas dėl asmens patikrinimo;
24. Gamybinio pasitarimo protokolo forma;
25. Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR);
26. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo (pridedama, jei numatytas apmokėjimas už tokius Įrenginius ir Medžiagas);
27. Papildomi reikalavimai saulės elektrinei;
28. Kiti priedai (išvardijami prieš paskelbiant Pirkimą).

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos,** Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovo vardu:**  [pareigos, vardas, pavardė]: |  | **Rangovo vardu:**  [pareigos, vardas, pavardė]: |  |