TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Sąvokos
Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). / Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. / Darbai – Viešojo automatinio tualeto ir inžinerinių tinklų Bazilijonų g. 5 Vilniuje statybos darbai.
	Bendrosios nuostatos
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. / Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).
	Pirkimo objektas	Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) / 2 p.o.d - Viešojo automatinio tualeto, inžinerinių tinklų įrengimo ir esamo viešojo tualeto Bazilijonų g. 5, Vilniuje griovimo darbai (toliau – Objektas).
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)	2	Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį.
	Darbų atlikimo vieta	Bazilijonų g. 5 Vilnius.
	Darbų atlikimo terminas	6 (šeši) mėnesiai.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos	Susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurių profesionalus bei patyręs Rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; / Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; / Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.2. punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; / Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; / Darbų atlikimo termino pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui
	Reikalavimai darbų vykdymui: / Rangovas darbus turi vykdyti pagal Projekte numatytus sprendinius. Esant netikslumams projekte Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl projekto sprendinių patikslinimo. Sprendinių tikslinimo laikas gali būti pagrindas darbų vykdymo laiko pratęsimui. / Esamojo tualeto griovimo ir naujos vietos pasiruošiamieji darbai turi būti vykdomi lygiagrečiai gaminant Gaminį ir užsibaigti ne vėliau kaip iki Gaminio gamybos pabaigos. / Rangovas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 10 (dešimt) darbo dienų privalo pateikti Užsakovui įrodymus (pvz. pateikti gamintojo patvirtintą užsakymą), kad Gaminio gamyba yra užsakyta. Įrodyme turi atsispindėti Gaminio užsakymo data ir jo gamybos pabaigos data. / Rangovas atsakingas už savo darbuotojų instruktavimą dėl darbų saugos. / Rangovas savo jėgomis užtikrina darbuotojų darbo saugos priemones ir saugumą darbų vykdymo metu. / Rangovas, darbų vykdymo metu, Užsakovui turės pateikti (į Užsakovo nurodytą platformą) naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų ir atvirų darbų fotofiksacijas. Nesilaikant šio reikalavimo Užsakovas turi teisę nepriimti atliktų darbų aktų už darbus, kuriems nebuvo pateikta informacija nurodyta šiame punkte. / Paslėpti ir atviri darbai fotografuojami Rangovo pajėgumais ir pateikiami ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę į Užsakovo nurodytą platformą. / Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ / Visi darbai turi būti vykdomi taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: / Statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; / Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; / Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; / Apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; / Gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas.
	Kokybė ir trūkumų pašalinimas	Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas sutarties arba Įstatymų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. / Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų. / Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą. / Už vėlavimą pašalinti defektus, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.
	Garantija	Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai. / Garantinis terminas paslėptiems darbams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų. / Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. / Antivandalinės įrangos garantinis terminas – ne mažiau kaip 20 metų.
	Žalieji reikalavimai	Bus nurodyti pirkimo paskelbimo metu
	Reikalavimai darbų vykdymui	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. / Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų patekimo. / Rangovas privalo pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus. / Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos.
	Darbų saugos reikalavimai	Rangovas privalo laikyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių saugų statybos darbą. Tiekėjas privalo įskaitant, bet neapsiribojant: / Užtikrinti, statybos darbų zonos aptvėrimą su įspėjamaisiais darbų saugos ženklais; / Užtikrinti, kad pašaliniai asmenys vykdomų darbų metu nepatektų į darbų zoną; / Užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų išklausę darbų saugos darbo vietoje instruktažą; / Užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų blaivūs; / Užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai statybvietėje naudotų darbo saugos priemones: šalmus, apsauginius akinius, pirštines, saugos batus ir kitas būtinas asmens apsaugos priemones; / Iškraunant krovinius užtverti šaligatvį ir užtikrinti pėsčiųjų saugumą; / Leisti Užsakovo atstovams, bet kuriuo sutarties vykdymo metu tikrinti kaip laikomasi darbų saugos reikalavimų pildant klausimyną (TS 4 Priedas). Užsakovo atstovams nustačius pažeidimus galiojančioms darbų saugos statyboje taisyklės Rangovui skiriama bauda nurodyta Sutarties sąlygose.
	Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai	Atliktų darbų aktai ir Pažymos apie atliktų darbų vertę; / Statybos darbų žurnalai su lydinčiais dokumentais; / Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos, visos naudojimo instrukcijos; / Bandymų rezultatų protokolai, įrodantys teigiamus bandymus (jei buvo tokių bandymų poreikis); / Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija; / Darbų perdavimo-priėmimo aktai.
	Priedai	TS 1 Priedas – Klausimynas; / TS 2 Priedas – Atliktų darbų akto forma; / TS 3 Priedas – Įkainotų darbų grupių žiniaraštis; / TS 4 Priedas – Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai; / TS 5 Priedas – Elektrotechnikos dalis; / TS 6 Priedas – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; / TS 7 Priedas – Viešojo automatinio tualeto ir inžinerinių tinklų Bazilijonų g. 5 Vilniuje, supaprastintas projektas. / TS 8 priedas – Tualeto Bazilijonų g. 5 Vilniuje griovimo aprašas