## priedas 4C ATSISKAITYMŲ PLANAS
Sutarties 7 priedas
ATSISKAITYMŲ PLANAS
Projekto pavadinimas: VIEŠŲJŲ VANDENILIO PILDYMO PUNKTŲ PIRKIMAS
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
| Prekių grupės pavadinimas | % nuo sutarties kainos (be PVM) | % nuo pilnos prekių kainos nurodytos priede 2 (2 stulpelis) (be PVM) | Vertė EUR (be PVM) | Įvykis sąlygojantis išmokėjimą ir pateikiami dokumentai
0 | Avansas* | 30% | - |  | Tiekėjui pageidaujant. Užsakovas patvirtina ir suderina įrangos pagrindinius parametrus bei įrangos pajungimo ir montavimo schemą (Techninė specifikacija 3.1. punktas). 1. Užsakovui priimtinas Įrangos gamintojo patvirtinimas dėl įrangos užsakymo su nurodytais pristatymo terminais leidžiantis įsitikinti, kad įranga yra užsakyta; 2. Tiekėjo prašymas išmokėti avansą nurodant jo dydį (Specialiųjų sąlygų 2.3.2. punktas);
1.1. | Pirminis VPP Įrangos projektas | - | 30% |  | 1. Tiekėjo paruoštas ir Užsakovo suderintas pirminio VPP Įrangos projektas.
1.2. | VPP Įrangos išdėstymo schema, t. y. Techninė užduotis statinio projekto rengimui | - | 60% |  | 1. Tiekėjo paruoštos ir pateiktos VPP Įrangos išdėstymo schemos, t. y. Techninė užduoties statinio projekto rengimui, išdavimo.
1.3. | Galutinis VPP Įrangos projektas | - | 10% |  | 1. Tiekėjo parengtas ir Užsakovo patvirtintas galutinio VPP Įrangos projektas.
2.1. | Dispenseris 350bar | - | 30% |  | 1. Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus.
2.2. | Dispenseris 350bar | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
2.3. | Dispenseris 350bar | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
3.1. | Dispenseris 700bar | - | 30% |  | 1. Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus.
3.2. | Dispenseris 700bar | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
3.3. | Dispenseris 700bar | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
4.1. | Dispenseris dvigubas | - | 30% |  | 1. Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus.
4.2. | Dispenseris dvigubas | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
4.3. | Dispenseris dvigubas | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
5.1. | Vidutinio slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus.
5.2. | Vidutinio slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
5.3. | Vidutinio slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
6.1. | Aukšto slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus
6.2. | Aukšto slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
6.3. | Aukšto slėgio bufferinė saugykla/talpos | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
7.1. | Aušyklė/ės | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus
7.2. | Aušyklė/ės | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
7.3. | Aušyklė/ės | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
8.1. | Vidutinio slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus
8.2. | Vidutinio slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
8.3. | Vidutinio slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
9.1. | Aukšto slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus
9.2. | Aukšto slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
9.3. | Aukšto slėgio kompresorinė(-s) sistema(-os) | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
10.1. | Vienas bendras kompresorius (sistema) | - | 30% |  | Atlikus gamyklinius bandymus ir pateikus tai įrodančius dokumentus
10.2. | Vienas bendras kompresorius (sistema) | - | 60% |  | 1. Pristačius įrangą į Užsakovo nurodytą vietą ir sumontavus. 2. Užpildyti ir pasirašyti medžiagų/įrangos patikros/priėmimo aktai.
10.3. | Vienas bendras kompresorius (sistema) | - | 10% |  | 1. Pateikta pilna atvykusios įrangos dokumentacija, tokia kaip atitikties deklaracija, sertifikatai, specifikacijos, bandymai.
11. | Įrangos montavimas | - | 100% |  | 1. Sumontuota visa įranga (t.y. 350bar ir 700bar). 2.Suteiktų paslaugų (montavimo) aktai patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka.
12. | Įrangos apjungimo paslaugos (elektros, ryšių, dujotiekių ir kt.tinklų tarp Įrangų įrengimas) | - | 100% |  | 1. Suteiktų paslaugų aktai patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka 2. Pateiktos atitikties deklracijos, bandymų protokolai ir paslaugų suteikimą patvirtinantys dokumentai/aktai.
13. | Techologinių ir aptarnaujančių sistemų šaltieji bandymai | - | 100% |  | Bandymai atlikti ir pasirašytas protokolas, pasiekti suderinti ir numatyti rodikliai
14. | Techologinių ir aptarnaujančių sistemų karštieji bandymai | - | 100% |  | Bandymai atlikti ir pasirašytas protokolas, pasiekti suderinti ir numatyti rodikliai
15. | Operatyvinio personalo teoriniai ir praktiniai mokymai | - | 100% |  | 1. Atlikti teoriniai ir praktiniai Užsakovo personalo mokymai. 2. Pasirašytas mokymų sesijos užbaigimo protokolas.
16. | Instrukcijos, schemos ir kita su prekių tinkamu naudojimu susijusi dokumentacija dokumentacija , Galutinis prekių priėmimo-perdavimo aktas | - | 100% |  | 1. Pateikta dokumentacija; 2.Prekių galutinis priėmimo-perdavimo aktas
PASTABOS:
Avansas atskaitomas remiantis Sutarties sąlygomis (SS ir BS).