## Sheet1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis
Nr. | aprašymai | vnt
Ardymo darbai
1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1
2 | Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt | 1
3 | Pakabinamų lubų iš plokščių "Amstrong" išardymas | 100m2 | 0.5
4 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0.04
5 | Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 12
6 | Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo | m3 | 0.6
7 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu išardymas | 100m2 | 0.2
8 | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 35
9 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.5
10 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.5
0
Pertvaros
1 | Vienasluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.2
2 | Berėmio stiklo pertvaros su durimis | 100m2 | 0.49
0
Angos
1 | Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu b ūdu (sluoksnis 20.00 mm , angokraščiai) | 100m2 | 0.05
2 | Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas | 100m2 | 0.08
3 | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100m | 0.12
0
Dažymo darbai
1 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 0.75
2 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.75
3 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles , kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 0.4
4 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.15
5 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.15
6 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1.15
7 | Anksčiau dažytų palangių l.geras dažymas, nuvalant senus dažus, šlif.,glaistant | 100m2 | 0.04
0
Lubos
1 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 50
0
Elektros instaliacija ir apšvietimas, silpnos srovės
1 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.02
2 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono grindyse | 100m | 0.1
3 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.05
4 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.05
5 | Nišų iškalimas pneumo plaktuku betono grindyse | m2 | 0.5
6 | Grindinių instaliacinių dėžučių kai modulių skaičius 4 vnt montavimas | vnt. | 3
7 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.2
8 | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 0.5
9 | Silpnų srovių kabelio tiesimas tap nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 4
10 | Silpnų srovių laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.4
11 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų ir grindų paviršiuose | 100m | 0.12
12 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1
13 | Šviesos diodų šviestuvų 60 x 60 cm vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose | vnt. | 6
14 | Elektroninių spynų montavimas durų sąvarose | vnt. | 3
15 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui | vnt | 8
16 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui | vnt | 8
17 | Apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų perkėlimas, kai prijungiama iki 2 laidų | vnt | 3
18 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) | vnt. | 2
19 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.3
20 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100m | 0.03
21 | Silpnų srovių kabelio tiesimas tap nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( įtraukimas į paklotus vamzdžius) | 100m | 0.36
22 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0.4
23 | Lauko šviesios diodų šviestuvo su judėsio davikliu montavimas | vnt. | 1
0
Grindys
1 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 0.37
2 | Homogeninė linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0.37
3 | Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC | m | 6
0
Pandusas
1 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas | 100m2 | 0.02
2 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas | m | 4
3 | Betoninių pamatų išardymas | m3 | 1
4 | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais grąžtais , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m | 100vnt | 0.08
5 | Gręžtinių pamatų betonavimas armuojant ir įstatant įdėtines detales | m3 | 0.3
6 | 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas | 100m | 0.04
7 | Metalinių pandusų su aptvėrimais montavimas | t | 0.6
8 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100m2 | 0.15
9 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2.2
10 | Pamatų išorinių paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cementiniais skiediniais | 100m2 | 0.01
11 | Pamatų išorinių paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.04
12 | Pastatų išorinių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.04
13 | Betono trinkelių grindinio įrengimas, klojant trinkeles ir bordiūrus | 100m2 | 0.012
0